## Sayfa1
397 | [6 empty] | 788805214.03 | 1258856865 | 4668164625.27 | 172916552.64 |  |  | 13.736
,
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | İHALE TARİHİ | İŞİN BİTİM TARİHİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | PROĞRAM YILI ÖDENEĞİ (TL) | PROJE BEDELİ (TL) | 2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA (TL) | 2017 YILI NAKDİ GERÇ. (%) | İŞİN BÜTÜNÜ FİZİKİ GERÇ. (%) | AÇIKLAMALAR
1 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | DKH | 200 Kişilik Huzurevi Yapımı | ANTAKYA |  |  | 87913 | 7349881 | 21000000 | 102067 | 1.3887 |  | İhalesi KİK tarafından iptal edilmiştir. YİKOB ihalesini yeniden yapacaktır.
1 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Beton Asfalt Temin Edilerek Beton Kaplama Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-04-21 | 2018-01-10 | 1730900 | 5167220 | 4379000 | 814435 | 15.7616 | 58 | DEVAM EDİYOR
2 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Çok Amaçlı Konferans ve Düğün Salonu İnşaatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-04-27 | 2017-06-30 | 1187172 | 3653633 | 3096300 |  |  | 39 | DEVAM EDİYOR
3 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | 2 Adet Sentetik Çim Saha ve 2 Adet Voleybol-Basketbol Sahası Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-12-12 | 2017-06-10 |  | 350000 | 295000 |  |  | 10 | DEVAM EDİYOR
1 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | MADENBOYU MAHALLESİ SENTETİK ÇİM FUTBOL SAHASI YAPIM İŞİ | ANTAKYA | 2017-03-15 |  |  | 950000 | 712976 |  |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
2 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Cebrail,Kanatlı,Esentepe,Esenlik,Akevler,Gazi,Cumhuriyet Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2016-06-13 | 2017-02-09 | 105638 | 616000 | 176530 | 94919.68 | 15.409 | 100 | BİTTİ
3 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 1.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 | 2017-08-23 |  | 1570000 | 796600 |  |  | 20 | DEVAM EDİYOR
4 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 |  |  | 1700000 | 819615 |  |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
5 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 3.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 |  |  | 1900000 | 753950 |  |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
6 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 4.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 |  |  | 1840000 | 678300 |  |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
7 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 5.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 | 2017-08-23 |  | 1510000 | 726400 |  |  | 15 | DEVAM EDİYOR
8 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Mülki Sınırlar İçerisinde Beton Yol Yapım,Yol İçi Beton Yama ve Mobil Ekiple Parke Yol Yapım,Onarım Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-01-26 | 2017-06-07 |  | 1355000 | 549700 |  |  | 10 | DEVAM EDİYOR
9 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | İlçe Mülki Sınırlar İçerisinde Muhtelif Yerlerde Bulunan Taziye Evi, Müştemilat ve Camilerde Bakım ve Onarım Yapılması İşi | ANTAKYA | 2017-01-26 | 2017-06-16 |  | 615000 | 360595 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
10 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | Kardeşler Mahallesi Kuran Kursu ve Mescid Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-04-14 |  |  | 480000 | 566400 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
11 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Mülki Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Betonarme İstinat duvar,Briket duvar,koruma amaçlı Taş duvar ve Merdiven Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-01-26 | 2017-06-19 |  | 1150000 | 698100 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
12 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | Güvenlik kulübesi ve ilave güvenlik yapılarının yapımı işi | ANTAKYA | 2017-02-24 | 2017-04-06 |  | 275000 | 175000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Parke Döşeme İşçiliği | BELEN | 2017-01-20 | 2017-03-21 |  | 26219 | 26219 |  |  | 100 | BİTTİ
2 | BELEN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Taş Duvar Yapımı | BELEN | 2017-01-20 | 2017-03-15 |  | 12248 | 12248 | 1610 | 13.145 | 100 | BİTTİ
1 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi | ANTAKYA |  |  |  | 2000000 | 199800000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
2 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Hatay Reyhanlı Sanayi Sitesi | REYHANLI | 2016 | 2018 |  | 3500000 | 50431000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
3 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi | ANTAKYA | 2014 | 2017 | 36029658 | 6000000 | 149125000 | 852236 | 14.2039 | Üst Yapı: %3 | DEVAM EDİYOR
1 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | İşkur Hizmet Merkez Binası | İSKENDERUN | 2015-12-15 | 2017-03-15 | 1117242 | 40000 | 5050000 | 480782 | 1201.955 | 83 | DEVAM EDİYOR
2 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | EĞİTİM | 1000 Öğrencilik Yurt İnşaatı | ANTAKYA |  |  |  | 10000000 | 40000000 |  |  |  | İmar Planı Değişikliği Sonrasında Düzenlenecek Arsa Hukuki Bilgilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına İletilmesi Beklenmektedir.
3 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | İskenderun Grup Komutanlığı Lojman ve Büyük Onarımları | İSKENDERUN |  |  |  | 140000 | 140000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
4 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | İskenderun Vergi Daire Müdürlükleri | İSKENDERUN |  |  |  | 1200000 | 12000000 |  |  |  | Yatırımcı Kuruluş Tarafından Arsa Hukuki Bilgilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmesi Beklenmektedir.
5 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Hizmet Binası | İSKENDERUN |  |  |  | 1000 | 120000 |  |  |  | Yatırımcı Kuruluş Tarafından Arsa Hukuki Bilgilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmesi Beklenmektedir.
6 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | Kerim Güzel Göçebeleri İskanı 152 Adet Konut Aile/Tarım İkmal İnş. | HASSA |  |  |  | 1000 | 8838000 |  |  |  | Adli Yargı Sürecinin Sonuçlanması Bekleniyor.
7 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı 131 Ad. Konut Aile/Tarım İkmak İnş. | HASSA |  |  |  | 1000 | 11135000 |  |  |  | Adli Yargı Sürecinin Sonuçlanması Bekleniyor.
1 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Uğur Mumcu Alanı Kent Meydanı Düzenlenmesi ve Kavşak Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-04 |  | 102770 | 1287000 | 1287000 |  |  | 8 | HBB'nin battı-çıktı projesi nedeniyle uygulanamamaktadır
2 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne sınırları içerisinde muhtelif yerlerde Taş Duvar yapım işi | DEFNE |  |  |  | 19548429 | 19548429 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
3 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi Sınırları İçerisindeki Cadde ve Sokaklarda Çökmüş ve Tamir Edilmesi Gereken Parkelerin Sökülerek Yenisinin Döşenmesi Yapım İşi | DEFNE |  |  |  | 19548249 | 19548249 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
4 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Hatay İli Defne İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama İşi | DEFNE |  |  |  | 19548249 | 19548249 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
5 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne ilçesi muhtelif cadde ve sokaklara 50000m2 8 cm.lik kilitli beton parke taşı döşenmesi işi | DEFNE | 2016-08-19 |  | 551930 | 569000 | 569000 | 130870 | 23 | 100 | BİTTİ
6 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Harbiye Hidro Havuzu Su Yalıtımı Yapılması Yapım İşi | DEFNE | 2016-11-25 |  |  | 279816 | 279816 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | DKH | Eski Pazar Yeri Çarşı Düzenlemesi 2. Etap Yapım İşi | DÖRTYOL |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 100000 | 10 | 10 | DEVAM EDİYOR
2 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Sınırlarımızda Bulunan Yollarımızınin Bitümlü Sıcak Asfalt Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-11-11 | 2017-05-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
3 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | EĞİTİM | Anne Çocuk Egitim Merkezi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-10-19 | 2017-01-19 |  | 104351 | 104351 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
4 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | DKH | Taziye Evi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-11-25 | 2017-01-25 |  | 127300 | 127300 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ VE SULAMASI PROJESİ (2016-2019)
1 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi | REYHANLI | 2016-07-28 | 2019-03-22 |  | 10000000 | 52670065 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | HATAY-GÖNENÇAY
2 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Gönençay Barajı | İSKENDERUN |  |  |  | 10000000 | 104500000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | BÜYÜK KARAÇAY PROJESİ
3 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Büyük Karaçay Barajı İkmali | SAMANDAĞ | 2016-01-29 | 2017-05-01 | 12527383 | 30000000 | 53910000 | 2902472 | 9.6749 | 90 | DEVAM EDİYOR
4 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu İshale Hattı İkmali | SAMANDAĞ | 2016-07-26 | 2019-03-22 | 5320987 | 19291222 | 64823000 |  |  | 21 | DEVAM EDİYOR
5 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu Arıtma Tesisi | SAMANDAĞ | 2013-06-03 | 2017-06-03 | 16220377 | 10315000 | 26535377 |  |  | 58 | DEVAM EDİYOR
6 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Samandağ Değirmenbaşı ve Uzunbağ Belediyeleri İçmesuyu Hattı Rölekasyonu | SAMANDAĞ | 2013-12-10 | 2017-12-31 | 979140 | 393778 | 1372918 |  |  | 74 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | HATAY ASİ NEHRİ DOSTLUK BARAJI VE SULAMASI PROJESİ
7 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Dostluk Barajı Slurry Trech Yapılması | ALTINÖZÜ | 2011-08-26 |  |  | 100000 | 13741134 |  |  |  | Güvenlik nedeniyle işe başlanılamamıştır. İş Tasfiye edilecektir.
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | AŞAĞI CEYHAN ASLANTAŞ III.MERHALE PROJESİ
8 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Erzin-Dörtyol Sulaması BS5-Y4 İkmali | ERZİN-DÖRTYOL | 2016-07-13 | 2017-06-01 | 421033 | 1000000 | 1421033 |  |  | 74 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | AMİK-AFRİN (REYHANLI BARAJI VE SUL.)PROJESİ
9 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı | REYHANLI | 2009-12-25 | 2017-09-17 | 160714996 | 6815000 | 182825218 |  |  | 93 | DEVAM EDİYOR
10 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı İkmali | REYHANLI |  |  |  | 1 | 30000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
11 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1.Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı) | REYHANLI | 2016-10-14 | 2019-04-14 |  | 7183000 | 108040800 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
12 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri (Afrin Çayı Davutlar Regülatörü- Afrin Derivasyon Kanalı) | REYHANLI | 2016-04-26 | 2018-11-20 |  | 12000000 | 50070978 |  |  | 13 | DEVAM EDİYOR
13 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım | REYHANLI | 2017-01-18 | 2020-04-06 |  | 1500000 | 76597198 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
14 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım Malzeme Alımı | REYHANLI |  |  |  | 1000 | 100000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
15 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 2. Kısım | REYHANLI |  |  |  | 1000 | 300000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | AMİK-TAHTAKÖPRÜ I.MERHALE PROJESİ
16 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Asi Nehri Tevsii İkmal İnşaatı | ANTAKYA | 2016-01-22 | 2017-05-01 | 3375516 | 700000 | 5347505 | 283238 | 40.4626 | 69 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | YERÜSTÜSUYU SULAMALARI
17 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Samandağ Sulaması ( Kapısuyu-Teknepınarı-Büyükoba-Seldiren-Çubukçu) | SAMANDAĞ | 2014-02-17 | 2016-02-08 | 7159004 | 1233631 | 8392635 |  |  | 86 | DEVAM EDİYOR
18 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Yayladağı Sulaması (Aydınbahçe-Ayışığı-Çabala-Leylekli-Kulaç) | YAYLADAĞI | 2015-11-12 | 2017-12-31 | 467837 | 590000 | 1524000 |  |  | 32 | DEVAM EDİYOR
19 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Kırıkhan Ceylanlı ve Yılanlı Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | KIRIKHAN |  |  |  | 500 | 5900000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
20 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Erzin Başlamış Sulaması (Regülatör) | ERZİN |  |  |  | 500 | 4000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DRENAJ İŞLERİ
21 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Drenaj İşleri (YS6,YSI,TD0 Kanalları Üzerine ve Dörtyol Kuzuculu Emral Kayası Mahallesine Köprü Yapımı) Kapsamında Yapılacaktır. | DÖRTYOL | 2016-09-20 |  | 30000 | 30000 | 80000 |  |  | 80 | DEVAM EDİYOR
22 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Adana-Karaisalı Körkün Çayı ve Hatay-Dörtyol Deliçay Köprüleri | DÖRTYOL |  |  |  | 250 | 1250000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAŞKIN KORUMA
23 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Payas Çayı 2. Kısım Islahı | PAYAS | 2016-10-25 | 2018-03-01 |  | 1000000 | 7762680 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
24 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hacıahmetli, Höyük, Avcılarsuyu Dereleri Islahı | ARSUZ | 2016-12-20 |  |  | 2000000 | 20000000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
25 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınçağ Kasabası Deliçay Deresi Islahı 2.Kısm | DÖRTYOL | 2015-12-16 | 2017-03-13 | 1667096 | 1000000 | 3914899 | 448404 | 44.8404 | 50 | DEVAM EDİYOR
26 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınçay Deresi Islahı 4.Kısım | ANTAKYA | 2016-07-26 | 2017-09-05 |  | 1000000 | 5918830 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
27 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ekinciler Beldesi Büyükçay Deresi Islahı | ANTAKYA | 2016-07-11 | 2017-07-04 | 1205736 | 1000000 | 2722052 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
28 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Gökmeydanı Deresi Islahı | ARSUZ | 2016-07-11 | 2017-07-16 | 826533 | 1140473 | 1967006 | 238067 | 20.8744 | 54 | DEVAM EDİYOR
29 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2.Kısım İkmali | ANTAKYA | 2016-07-27 | 2018-10-31 |  | 1500000 | 10487840 |  |  | 3 | DEVAM EDİYOR
30 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kurtlusoğuksu Deresi 2.Kısım İkmali | KIRIKHAN | 2016-08-09 | 2017-08-09 |  | 650000 | 2783925 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
31 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kuzeytepe Deresi Islahı İkmali | ANTAKYA | 2016-11-01 | 2018-01-06 |  | 408000 | 1762134 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
32 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Dörtyol-Payas Çayı Kuşaklama Kanalı 1.Kısım | DÖRTYOL | 2016-10-07 | 2017-09-17 |  | 375000 | 2000000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
33 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kumlu İlçe Merkezinden Geçen Afrin Kanalı Islahı | KUMLU | 2016-09-30 | 2017-10-31 |  | 500000 | 3208650 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
34 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Güzündere, Ötençay ve Şenbük Dereleri | BELEN |  |  |  | 500 | 3000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
35 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Pınarbaşı Rekreasyon Projesi | REYHANLI |  |  |  | 500 | 3000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLU
36 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Harbiye Kasabası Şelale Deresi Islahı 2. Kısım | DEFNE |  |  |  | 1000 | 6600000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
37 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Özerli ve Rabat Çayı İle Yan Kolları TRK | DÖRTYOL | 2014-12-29 | 2017-02-14 | 2340475 | 1000000 | 14198215 |  |  | 13 | DEVAM EDİYOR
38 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Sarıseki ve Azkanlık Beldeleri Kelle ve Dutlu Dereleri 2. Kısım | İSKENDERUN | 2016-09-05 | 2017-04-24 |  | 776800 | 776800 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
39 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Sarıçay ve İçmeler Mahallesi Payas Kuşaklama Kanalı Yandereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ERZİN |  |  |  | 500 | 2000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
40 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Konacık Köyünün Karaçay Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ARSUZ |  |  |  | 500 | 1000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | GÖLET VE SULAMALARI
41 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Mustafa Kemalpaşa Göleti | ANTAKYA |  |  |  | 1000 | 5000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
42 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınkaya Göleti ve Sulaması | ALTINÖZÜ | 2013-02-07 | 2017-12-31 |  | 500000 | 2830498 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
43 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kurtlusoğuksu Göleti ve Sulaması | KIRIKHAN | 2013-11-22 | 2017-07-06 | 5762745 | 750000 | 8549940 |  |  | 68 | DEVAM EDİYOR
44 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Pirinççik Göleti ve Sulaması | İSKENDERUN | 2013-02-12 | 2017-09-12 | 5080608 | 1000000 | 8167926 |  |  | 61 | DEVAM EDİYOR
45 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Tanışma Göleti | ANTAKYA | 2013-02-06 | 2016-09-16 | 4781707 | 2698730 | 5193838 |  |  | 89 | DEVAM EDİYOR
46 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Tanışma Göleti Sulaması | ANTAKYA |  |  |  | 500 | 2500000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
47 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Çökek Göleti ve Sulaması | SAMANDAĞ | 2013-01-30 | 2017-12-31 | 7445555 | 1800000 | 13827650 |  |  | 53 | DEVAM EDİYOR
48 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ballıöz Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2014-02-19 | 2017-03-07 | 2638573 | 3497414 | 15035987 |  |  | 18 | DEVAM EDİYOR
49 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kisecik Göleti ve Sulaması | ANTAKYA |  |  |  | 1000 | 33000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
50 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yoluklar Göleti ve Sulaması | HASSA |  |  |  | 1000 | 13000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
51 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Eriklisuyu Göleti ve Sulaması | SAMANDAĞ |  |  |  | 1000 | 21450000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
52 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Şakşak Göleti ve Sulaması | YAYLADAĞI |  |  |  | 500 | 16540000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
53 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Uluyol Göleti ve Sulaması | YAYLADAĞI |  |  |  | 500 | 10000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | PROJE YAPIMI
54 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kırıkhan ve Hassa Sulamaları Rehabilitasyon Proje Yapımı | KIRIKHAN | 2016-12-05 |  |  | 1000 | 2200000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
55 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Amik-Afrin Sulama Tesisleri Proje Yapımı 2.Ünite | ANTAKYA | 2012-11-21 | 2017-04-06 | 2253958 | 1922300 | 6776258 |  |  | 45 | DEVAM EDİYOR
56 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Tahtaköprü Barajı Sulaması Proje Yapımı | REYHANLI | 2015-03-09 | 2017-05-31 | 407500 | 654879 | 2424340 |  |  | 18 | DEVAM EDİYOR
57 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DSİ 06.Bölge Müdürlüğü 7.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | SAMANDAĞ | 2014-12-04 | 2017-12-31 | 1087016 | 662424 | 3549440 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
58 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DSİ 6.Bölge Müdürlüğü 9.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | YAYLADAĞI-ERZİN | 2014-11-12 | 2017-12-31 | 1798810 | 1042920 | 4194781 |  |  | 34 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | PLANLAMA İŞLERİ
59 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması | İL GENELİ | 2014-12-24 | 2017-12-31 | 229049 | 125000 | 659000 |  |  | 33 | DEVAM EDİYOR
60 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yarseli Projesi Yarseli Barajı Sulaması Yenileme Planlama Mühendislik Hizmetleri | İL GENELİ |  |  |  | 150000 | 1500000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
61 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DSİ 6.Bölge Müdürlüğü 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | İL GENELİ | 2016-01-19 |  | 101008 | 480000 | 5440000 |  |  | 2 | DEVAM EDİYOR
1 | ERZİN BELEDİYESİ | DKH | Mini Futbol- Basketbol ve Voleybol Sahası | ERZİN | 2016-12-23 | 2017-05-17 |  | 354000 | 357400 |  |  | 80 | DEVAM EDİYOR
2 | ERZİN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi | ERZİN |  |  |  | 800000 | 5000000 |  |  |  | BAŞLANMADI
1 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | 25.000 Kişilik Stadyum | ANTAKYA | 2013-11-14 | 2018-06-02 |  | 47000000 | 118747000 | 47000000 |  | 37 | DEVAM EDİYOR
2 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Spor Salonu (3500 Kişilik) | ANTAKYA | 2017-04-06 |  |  | 3000000 | 30000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
3 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Atletizm Sahası | ANTAKYA |  |  |  | 900000 | 4000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
4 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Spor Salonu | KIRIKHAN |  |  |  | 1500000 | 15000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
5 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Gençlik Merkezi | ERZİN |  |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
6 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası | BELEN |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
1 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 29223 | 29223 | 9007 | 30.8216 |  | DEVAM EDİYOR
2 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 116925 | 116925 | 1130 | 0.96643 |  | DEVAM EDİYOR
3 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 50494 | 50494 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
4 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 2995 | 2995 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
5 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Tarımsal Yay. Hiz Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 39491 | 39491 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
6 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 172393 | 172393 | 5746 | 3.3331 |  | DEVAM EDİYOR
7 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Hayvan Hast.ve Zarl.Müc.Prj. | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 64556 | 64556 | 355 | 0.54991 |  | DEVAM EDİYOR
8 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 8444 | 8444 | 644 | 7.6267 |  | DEVAM EDİYOR
9 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Kırsal Kalkınmayı Dest. Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
10 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kont. Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 52998 | 52998 | 3395 | 6.4059 |  | DEVAM EDİYOR
11 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (Çatak) Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 7597 | 7597 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
12 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İdari Kapasitenin Arttırılması Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 1996 | 1996 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
13 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Arazi Toplulaştırması ve Tigh Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 61989 | 61989 | 6160 | 9.9372 |  | DEVAM EDİYOR
14 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Prj. | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 29996 | 29996 | 2165 | 7.2176 |  | DEVAM EDİYOR
15 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Itri Ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Yetiş.Gel.Prj. | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 37469 | 37469 | 371 | 0.99015 |  | DEVAM EDİYOR
16 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Sularda Tarımsal Faal. Kaynaklanan Kirliliğin Kont. Prj. | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 3996 | 3996 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | HASSA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Genelinde Muhtelif Mahallelerde Yol Yapım İşi | HASSA |  |  |  | 1989729 | 1989729 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Uğur Mumcu Bulvarı Battı-Çıktı Yapılması İşi | DEFNE | 2016-07-25 | 2016-12-03 | 6211129 | 13600000 | 7140000 |  |  | 85 | DEVAM EDİYOR
2 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Yolların Beton Asfalt Yapım İşi | ANTAKYA-ALTINÖZÜ | 2016-11-01 | 2017-04-26 | 2132579 | 6750000 | 3283000 | 1750720 | 25.9366 | 100 | BİTTİ
3 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Yolların Beton Asfalt Yapım İşi | DEFNE | 2016-11-01 | 2017-05-05 |  | 7350000 | 3290650 | 2136180 | 29 | 65 | DEVAM EDİYOR
4 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Turunçlu Mahallesi Heyelan Islahı Yapım İşi | DEFNE | 2016-12-26 | 2017-05-31 |  | 1800000 | 1057157 |  |  | 20 | DEVAM EDİYOR
5 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Antakya ve Defne İlçelerinde Tescilli Yapıların Restarosyonu,Sokak Sağlıklaştırılma Ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi | ANTAKYA-DEFNE | 2016-04-20 | 2017-07-18 | 4151384 | 11000000 | 7876989 | 1019266 | 9.2661 | 65 | DEVAM EDİYOR
6 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Altınözü İlçesi Dokuzdal Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-06-17 | 31.12.2016(58 GÜN SÜRE UZATIMI OLDU) | 493840 | 1590000 | 891000 |  |  | 100 | BİTTİ
7 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Payas İlçesi Sınırlarında Dekoratif Kaldırım Yapım İşi | PAYAS | 2016-11-04 | 2017-05-15 |  | 2850000 | 1256625 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
8 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya İlçesi Sınırlarında Dekoratif Kaldırım Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-11-07 | 2017-04-06 |  | 3780000 | 2010665 | 588377 | 15.5655 | 30 | DEVAM EDİYOR
9 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Asfalt Plenti Mevcut Hangar Yükseltilmesi Ve Çelik Konstruksiyon Hangar Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-11-09 | 2017-02-12 |  | 1350000 | 790310 | 867148 | 64.2332 | 100 | BİTTİ
10 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Antakya İlçesindeki Zenginler,Ulu Cami,Güllübahçe,Yeni Cami,Şehitler Ve Gazipaşa Mahallelerinde Yer Alan 5211 Metre Yolun Cephe İyileştirmesi Ve Kentsel Tasarım Projeleri Hizmet Alım İşi | ANTAKYA | 2016-01-26 | 2017-09-14 | 525258 | 1370000 | 1000043 |  |  | 52 | DEVAM EDİYOR
11 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Samandağ İlçesi Çevlik Sahili İle Arsuz İlçesini Birbirine Bağlayan Bağlantı Yolu Proje Hizmet Alım İşi | SAMANDAĞ-ARSUZ | 2016-12-08 | 2017-07-29 |  | 1770000 | 997600 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
12 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | (Arsuz Hassa,Samandağ, Kırıkhan)Yeni Açılacak İmar Yolları İçin İstinat Duvarı Yapım İşi | ARSUZ-HASSA-SAMANDAĞ-KIRIKHAN | 2016-03-24 | 30.10.2016(32+45 GÜN SÜRE UZATIMI OLDU) | 541430 | 1450000 | 812650 | 310277 | 21.3984 | 70 | DEVAM EDİYOR
13 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Yeni Hastane Yolu Üzeri Köprü Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-07-14 | 2017-03-12 |  | 3120000 | 1732587 | 729965 | 23.3963 | 42 | DEVAM EDİYOR
14 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Kutu Menfez Ve İstinat Duvarı Yapım İşi | DEFNE | 2016-09-19 | 2017-01-25 | 145953 | 1000000 | 481639 |  |  | 100 | BİTTİ
15 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Samandağ İlçesi Kutu Menfez Ve İstinat Duvarı Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-09-19 | 2017-01-24 |  | 1000000 | 506532 | 497526 | 49.7526 | 100 | BİTTİ
16 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Altınözü İlçesi Kutu Menfez Ve İstinat Duvarı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-09-19 | 27.01.2017(20 GÜN SÜRE UZATIMI OLDU) | 323797 | 600000 | 272442 |  |  | 100 | BİTTİ
17 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya İlçesi Kutu Menfez Ve İstinat Duvarı Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-09-19 | 2017-01-25 | 137233 | 600000 | 277404 |  |  | 100 | BİTTİ
18 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Çekmece Mahallesine Hatay Büyükşehir Belediyesi Laboratuvar Kompleksi Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-29 | 29.10.2016(55 GÜN SÜRE UZATIMI OLDU) | 1956367 | 6600000 | 3630500 |  |  | 90 | DEVAM EDİYOR
19 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Serinyol Asfalt Plentinde Kullanılmak Üzere 450.000 M3 Sıvılaştırılmış Doğal (Lng) Alım İşi | ANTAKYA | 2016-09-06 | 2017-10-02 |  | 940000 | 762750 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
20 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Sınırlarında Kullanılmak Üzere Dekoratif Parke Taşı Alım İşi | İL GENELİ | 2016-11-24 | 2017-01-16 |  | 210000 | 134750 | 134750 | 64.1667 | 100 | BİTTİ
21 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Fen İşleri Daire Başkanlığı İç Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Kırmataş Alım İşi | İL GENELİ | 2016-12-19 | 2017-02-19 |  | 5500000 | 3500000 |  |  | 100 | BİTTİ
22 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | l Bakım Ve Onarımlarında Kullanılmak Üzere Parke Ve Bordür Taşı Alım İşi | İL GENELİ | 2016-12-14 | 2017-02-24 |  | 1255000 | 869250 | 1035570 | 82.5155 | 100 | BİTTİ
23 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Bünyesinde Kullanılmak Üzere Büz Alım İşi | İL GENELİ | 2016-12-15 | 2017-02-24 |  | 540000 | 380200 | 319510 | 59.1685 | 100 | BİTTİ
24 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Belen,İskenderun,Arsuz,Dörtyol,Payas Ve Erzin İlçelerinde Kullanılmak Üzere Asfalt Yama(Plentaltı) Alım İşi | BELEN-İSKENDERUN-ARSUZ-DÖRTYOL-PAYAS-ERZİN | 2016-12-30 | 2017-02-24 |  | 1500000 | 955650 | 1142625 | 76.175 | 100 | BİTTİ
25 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya,Altınözü,Kırıkhan,Hassa,Yayladağı,Defne,Samandağ,Kumlu Ve Reyhanlı İlçelerinde Kullanılmak Üzere Asfalt Yama(Plentaltı) Alım İşi | ANTAKYA-ALTINÖZÜ-KIRIKHAN-HASSA-YAYLADAĞI-DEFNE-SAMANDAĞ-KUMLU-REYHANLI | 2016-12-29 | 2017-02-13 |  | 2000000 | 1245000 | 977043 | 48.8522 | 100 | BİTTİ
26 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Narlıca İmam Hatip Anadolu Lisesi Ve Kapalı Spor Salonuna Tefrişat Malzemeleri Alım İşi | ANTAKYA | 2016-12-16 | 2017-01-14 |  | 170000 | 95000 | 92288 | 54.2871 | 100 | BİTTİ
27 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Arsuz,İskenderun Belen İlçe Mahallelerinde Bulunan Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | ARSUZ-İSKENDERUN-BELEN | 2016-07-14 | 22.01.2017(24 GÜN SÜRE UZATIMI OLDU) | 98966 | 780000 | 447925 |  |  | 100 | BİTTİ
28 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Yayladağı,Samandağ,Kırıkhan,Defne,Antakya,Reyhanlı,Belen,Arsuz Ve Hassa İlçeleri Mezarlık Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | YAYLADAĞI-SAMANDAĞ-KIRIKHAN-DEFNE-ANTAKYA-REYHANLI-BELEN-ARSUZ-HASSA | 2016-09-06 | 18.01.2017(50 GÜN SÜRE UZATIMI OLDU) | 63915 | 1560000 | 858885 |  |  | 100 | BİTTİ
29 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Mezbaha Kompleksi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-05-30 | 2016-12-17 | 450191 | 5549809 | 2980650 |  |  | 40 | DEVAM EDİYOR
30 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya-Yayladağı-Samandağ Altınözü-Kırıkhan-Hassa-Kumlu Defne-Reyhanlı İlçelerinde Bulunan Eğitim Kurumları İbadethaneler Ve Çeşitli Onarım Yapım İşi | ANTAKYA-YAYLADAĞI-SAMANDAĞ-ALTINÖZÜ-KIRIKHAN-HASSA-KUMLU-DEFNE-REYHANLI | 2016-08-26 | 2017-09-22 | 1108275 | 5450000 | 3132100 | 2237240 | 41.0503 | 90 | DEVAM EDİYOR
31 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | İskenderun-Belen-Arsuz-Payas Dörtyol-Erzin İlçelerinde Bulunan Eğitim Kurumları,İbadethaneler Ve Çeşitli Onarım Yapım İşi | İSKENDERUN-BELEN-ARSUZ-PAYAS-DÖRTYOL-ERZİN | 2016-08-26 | 2017-10-02 | 233525 | 4550000 | 2585800 | 1251524 | 27.506 | 60 | DEVAM EDİYOR
32 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif Mahalleleri Parke Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-10-28 | 2017-03-17 |  | 1500000 | 826700 | 514209 | 34.2806 | 65 | DEVAM EDİYOR
33 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Parke,Duvar Ve Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi | İL GENELİ | 2014-03-07 | 2020-04-16 | 9198837 | 12000000 | 9795827 |  |  | 94 | DEVAM EDİYOR
34 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kırıkhan,Hassa,Reyhanlı İlçelerinde Yol Ve Kaldırım Onarımı İşi | KIRIKHAN-HASSA-REYHANLI | 2016-03-21 | 23.10.2016 (75 GÜN SÜRE UZATIMI OLDU) |  | 2100000 | 968323 | 884272 | 42.1082 | 100 | BİTTİ
35 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Karlısu Gölet Derivasyon Tesisi Projesi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-05-11 | 2017-05-12 | 320577 | 614554 | 614554 |  |  | 55 | DEVAM EDİYOR
36 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Atölye Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-02-22 | 2017-02-20 | 1385390 | 2645000 | 1976500 |  |  | 85 | DEVAM EDİYOR
37 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Karlısu Göleti Su Macera Parkı Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-08-04 | 2017-04-05 | 4050000 | 8000000 | 6608000 | 1550000 | 19.375 | 98 | DEVAM EDİYOR
38 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Haymaseki Mahallesi Sulama Tesisi Yenileme Yapım İşi | ARSUZ | 2016-10-17 | 2017-05-12 |  | 905000 | 467651 | 159537 | 17.6284 | 35 | DEVAM EDİYOR
39 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Değirmenyolu-Yeşilpınar-Bahçeköy Mahalleleri Sulama Tesisi Yenileme Yapım İşi | DEFNE | 2016-09-30 | 2017-06-27 |  | 2300000 | 1325140 |  |  | 20 | DEVAM EDİYOR
40 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Çatılı Ahşap Piknik, Ahşap Piknik Masası, Ahşap Bank, Çöp Kovası ve Ahşap Gazebo Alım İşi | İL GENELİ | 2016-09-20 | 2017-01-10 |  | 1370000 | 850190 | 839757 | 61.2961 | 100 | BİTTİ
41 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Meyveciliği Yayma ve Geliştirme Projesi Fidan Alım İşi | İL GENELİ | 2016-12-23 | 2017-03-03 |  | 1804000 | 1979465 | 1694288 | 93.9184 | 100 | BİTTİ
42 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Kızılçat Göleti Rehabilitasyonu Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2016-11-02 | 2017-07-27 |  | 1300000 | 838428 |  |  | 10 | DEVAM EDİYOR
43 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Mustafa Kemal Parkı Yapım İşi | REYHANLI | 2016-12-05 | 2017-04-21 |  | 790000 | 487250 | 83095 | 10.5184 | 50 | DEVAM EDİYOR
44 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Soğuk Hava Deposu Uygulama Projesi | DÖRTYOL | 2016-12-07 | 2017-03-09 |  | 194000 | 177000 |  |  | 50 | DEVAM EDİYOR
45 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına Bağlı Alanların Bakım Onarım İşleri | İL GENELİ | 2016-12-28 | 2017-02-28 |  | 5000000 | 4324523 | 4432438 | 88.6488 | 100 | BİTTİ
46 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına Bağlı Park ve Bahçeler, Refüjler, Yeşil Alanlar, Piknik AlanlarıI, Rekreasyon Alanların 2017 Yılı Boyunca Bitkisel İnşaat Tesisat Elektrik Bakım Onarım | İL GENELİ | 2017-02-10 | 2017-12-31 |  | 37000000 | 43660000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
47 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Elektrik Malzemesi | ANTAKYA | 2017-02-24 | 2017-03-17 |  | 286000 | 254441 | 254441 | 88.9654 | 100 | BİTTİ
48 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım İşleri ve Personel Çalıştırılması | İL GENELİ | 2017-02-28 | 2017-04-30 |  | 3800000 | 3368905 |  |  | 40 | DEVAM EDİYOR
49 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Ulaşım Ana Planı Hazırlanması | İL GENELİ | 2015-06-30 | 2017-04-29 | 936035 | 4680175 | 3966250 | 2357640 | 50.375 | 50 | DEVAM EDİYOR
50 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 75. Yıl Bulvarı, Uğur Mumcu Caddesi ve Atatürk Caddesi Kesişiminde Uygulanacak olan Kavşak ve Altgeçit uygulama projesi | ANTAKYA |  |  |  | 166000 | 140000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
51 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İsmet İnönü Caddesi-Ulucami Caddesi-Tayfur Sökmen Meydanı battı-çıktı yapımı ve geometrik düzenleme işi | İSKENDERUN | 2017-05-02 |  |  | 90000000 | 75000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
1 | HATSU | DKH | Belen Kanalizasyon İnşaatı | BELEN | 2013-02-21 | 2017-01-31 | 29700480 | 1163927 | 25802046 | 367211 | 31.5493 | 95 | DEVAM EDİYOR
2 | HATSU | DKH | Erzin Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | ERZİN | 2015-11-12 | 2017-02-14 | 6996254 | 921509 | 7917763 |  |  | 88 | DEVAM EDİYOR
3 | HATSU | DKH | Serinyol Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | ANTAKYA | 2014-02-27 | 2017-03-19 | 1049398 | 5199411 | 7086194 | 837385 | 16.1054 | 27 | DEVAM EDİYOR
4 | HATSU | DKH | Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | KIRIKHAN | 2016-03-15 | 2018-08-10 | 5900285 | 4958243 | 10335000 | 854408 | 17.2321 | 65 | DEVAM EDİYOR
5 | HATSU | DKH | Reyhanlı Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı | REYHANLI | 2016-05-23 | 2016-12-27 | 1707715 | 1444692 | 4300252 | 571735 | 39.5749 | 53 | DEVAM EDİYOR
6 | HATSU | DKH | Antakya 2. Grup Kanalizasyon Şebeke Projesi | ANTAKYA-DEFNE | 2015-10-09 | 2017-01-12 | 123630 | 494520 | 618150 |  |  | 100 | BİTTİ
7 | HATSU | DKH | Arsuz 1. Grup Kanalizasyon Şebeke Projesi | ARSUZ | 2015-02-24 | 2016-05-30 | 99408 | 336592 | 436000 |  |  | 90 | DEVAM EDİYOR
8 | HATSU | DKH | Arsuz 2. Grup Kanalizasyon Şebeke Projesi | ARSUZ | 2015-07-14 | 2016-08-08 | 107200 | 428800 | 536000 | 214400 | 50 | 100 | DEVAM EDİYOR
9 | HATSU | DKH | Dörtyol Belde ve Mahallelerinin Kanalizasyon Şebeke Projesi | DÖRTYOL | 2016-07-12 | 2017-08-02 |  | 223552 | 279440 | 55888 | 25 | 50 | DEVAM EDİYOR
10 | HATSU | DKH | Hatay 500 Km Muhtelif Belde Ve Mahallelerin Kanalizasyon Şebeke Projesi | HASSA-DEFNE-ANTAKYA-SAMANDAĞ-ALTINÖZÜ | 2016-06-24 | 2017-07-10 |  | 254716 | 318395 | 63679 | 25 | 40 | DEVAM EDİYOR
11 | HATSU | DKH | Hassa Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | HASSA | 2015-11-17 | 2016-06-14 | 107800 | 46200 | 154000 |  |  | 70 | DEVAM EDİYOR
12 | HATSU | DKH | Kumlu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | KUMLU | 2015-11-17 | 2016-07-29 | 42000 | 98000 | 140000 | 56000 | 57.1429 | 70 | DEVAM EDİYOR
13 | HATSU | DKH | Altınözü Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | ALTINÖZÜ | 2016-05-10 | 2016-09-15 |  | 88840 | 127200 | 38160 | 42.9536 | 50 | DEVAM EDİYOR
14 | HATSU | DKH | K.Dalyan (Narlıca) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | ANTAKYA | 2016-08-22 | 2016-10-28 |  | 297894 | 297894 |  |  | 100 | BİTTİ
15 | HATSU | DKH | 1'inci Bölge'de (Antakya, Defne, Samandağ, Yayladağ, Altınözü, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa, Kumlu) Yapılacak Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapım İnşaatı | ANTAKYA-DEFNE- SAMANDAĞ-YAYLADAĞ-ALTINÖZÜ-REYHANLI-KIRIKHAN-HASSA-KUMLU | 2016-11-14 | 2017-11-26 |  | 9959800 | 9959800 |  |  | 3 | DEVAM EDİYOR
16 | HATSU | DKH | 2'inci Bölge'de (Belen, Arsuz, İskenderun, Dörtyol, Payas, Erzin İlçeleri) Yapılacak Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapım İnşaatı | BELEN-ARSUZ-İSKENDERUN- DÖRTYOL-PAYAS-ERZİN | 2016-12-05 | 2016-11-25 |  | 5685350 | 5685350 |  |  | 7 | DEVAM EDİYOR
17 | HATSU | DKH | 2017 Yılı Muhtelif İlçelerde Sondaj İnşaatı | İL GENELİ | 2017-01-23 | 2017-12-13 |  | 1633220 | 1633220 |  |  | 15 | DEVAM EDİYOR
18 | HATSU | DKH | Erzin İçmesuyu İnşaatı | ERZİN | 2016-04-20 | 2018-03-03 | 2524599 | 15141402 | 19740000 | 2843146 | 18.7773 | 39 | DEVAM EDİYOR
19 | HATSU | DKH | Belen İçmesuyu Şebeke İnşaatı | BELEN | 2015-05-28 | 2017-04-22 | 6521254 | 8895472 | 15416726 | 1031663 | 11.5976 | 60 | DEVAM EDİYOR
20 | HATSU | DKH | Altınözü Hanyolu Grup İçmesuyu İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2015-09-04 | 2017-06-09 | 3925287 | 2008193 | 5933480 | 327391 | 16.3028 | 75 | DEVAM EDİYOR
21 | HATSU | DKH | Altınözü Çetenli Grup İçmesuyu İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2015-10-23 | 2017-05-22 | 5378883 | 2425920 | 7804803 |  |  | 80 | DEVAM EDİYOR
22 | HATSU | DKH | Avsuyu, Odabaşı Ve Turunçlu İçmesuyu İkmal İnşaatları Yapım İşı | ANTAKYA-DEFNE | 2015-09-01 | 2016-06-27 | 1382433 | 895247 | 2277680 |  |  | 70 | DEVAM EDİYOR
23 | HATSU | DKH | Antakya Merkez İçmesuyu İnşaatı | ANTAKYA-DEFNE | 2016-03-31 | 2018-12-02 | 1999176 | 35943597 | 63823000 | 2768246 | 7.7016 | 12 | DEVAM EDİYOR
24 | HATSU | DKH | Serinyol-Çekmece Kuyuları Enh Ve Depolar Arası | ANTAKYA | 2016-05-15 | 2017-03-31 |  | 3142236 | 4488908 | 788368 | 25.0894 | 60 | DEVAM EDİYOR
25 | HATSU | DKH | Belen Kıcı, Altınözü Hanyolu Ve Samandağ Tekebaşı Grup İçmesuyu İşlerine Ait Enh Ve Elektrik İmalatları Yapım İşi | BELEN-ALTINÖZÜ-SAMANDAĞ | 2016-11-07 | 2017-05-01 |  | 1241243 | 1241243 |  |  | 40 | DEVAM EDİYOR
26 | HATSU | DKH | Hassa Merkez İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | HASSA | 2017-03-31 | 2017-06-29 |  | 749700 | 749700 |  |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
27 | HATSU | DKH | 1.Bölge İlçelerine Bağlı Mahallelerin İçmesuyu Tesisleri Onarım-İsale Ek Şebeke Yapım İşi | ANTAKYA-DEFNE-ALTINÖZÜ-YAYLADAĞI-SAMANDAĞ-KUMLU-REYHANLI-KIRIKHAN-HASSA | 2016-08-08 | 2018-01-02 | 9877634 | 8945366 | 18823000 | 5095366 | 56.961 | 80 | DEVAM EDİYOR
28 | HATSU | DKH | 2.Bölge İlçelerine Bağlı Mahallelerin İçmesuyu Tesisleri Bakım-Onarım-İsale Ve Ek Şebeke Yapım İşi | İSKENDERUN-ARSUZ-BELEN-DÖRTYOL-ERZIN-PAYAS | 2016-12-28 | 2017-12-31 |  | 8290000 | 8290000 | 1103821 | 13.3151 | 13 | DEVAM EDİYOR
29 | HATSU | DKH | İlçelerde İçmesuyu Tesisleri Motor Kumanda Panosu Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-05-04 | 2017-05-01 | 847950 | 5035550 | 5883500 | 1924159 | 38.2115 | 47 | DEVAM EDİYOR
1 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Proje Yapım İşi | ANTAKYA | 2015-04-16 | 2016-11-03 | 146202 |  | 146202 |  |  | 100 | Projeleri Tamamlanmış Olup, İnşaat İhalesi Bakanlık Tarafından Revize Edilmek Üzere Durdurulmuştur.
2 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Proje İhalesi | REYHANLI | 2016-10-31 | 2017-05-21 |  | 62664 | 62664 |  |  | 60 | Bakanlık Tarafından Proje Revize Edilmek Üzere Durdurulmuştur.
3 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | Belen İlçe Emniyet Amirliği Yeni Hizmet Binası Proje İhalesi | BELEN | 2016-07-28 | 2017-01-16 |  | 60062 | 60062 | 60062 | 100 | 100 | Projeleri Tamamlanmış Olup, İnşaat İhalesi Bakanlık Tarafından Revize Edilmek Üzere Durdurulmuştur.
1 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Reyhanlı Kültür Merkezi Uygulama Projeleri Hazırlama İşi | REYHANLI | 2017-01-18 | 2017-05-01 |  | 10000 | 16000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
2 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Payas Kalesi Restorasyonu (1.Etap) | PAYAS | 2017 | 2019 |  | 1500 | 4750000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
3 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Sokak Sağlıklaştırma Projeleri Yapımı | İL GENELİ | 2017 | 2018 |  | 35000 | 350000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
4 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kırıkhan Kültür Merkezi Uygulama Projeleri Hazırlama İşi | KIRIKHAN | 2017-01-18 | 2017-05-01 |  | 5000000 | 16000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
5 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hatay Yeni Müze İkmal Teşhir -Tanzim 2.Etap | ANTAKYA | 2014-09-10 | 2016-07-19 | 5038892 | 1026357 | 10730094 |  |  | 60 | DEVAM EDİYOR
1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Samandağ Kız Teknik ve Meslek Lisesi (32Derslik+3 Atölye) | SAMANDAĞ | 2015-12-03 | 2017-04-19 | 7408338 | 3041662 | 16500000 | 1018340 | 33.4797 | 85 | DEVAM EDİYOR
2 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Anadolu Lisesi | KIRIKHAN | 2015-12-04 | 2016-12-22 | 5984250 | 7000000 | 12504000 | 1206448 | 17.235 | 65 | DEVAM EDİYOR
3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Anadolu Lisesi (Günyazı) | ANTAKYA | 2015-11-25 | 2016-12-30 | 3931754 | 1568246 | 5475000 | 825635 | 52.647 | 95 | DEVAM EDİYOR
4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Defne Anadolu Lisesi (Çekmece Çevre Yolu) | DEFNE | 2015-11-25 | 2016-12-30 | 3748792 | 1641208 | 5000000 | 963971 | 58.7355 | 100 | BİTTİ
5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Defne Anadolu Lisesi (Dursunlu Yenibağlar Mahallesi) | DEFNE | 2015-11-26 | 2016-12-31 | 3480737 | 1214973 | 5104000 |  |  | 90 | DEVAM EDİYOR
6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Arsuz Anadolu Lisesi | ARSUZ | 2015-11-25 | 2017-01-01 | 3812241 | 1687759 | 5407000 | 1243825 | 73.6968 | 100 | BİTTİ
7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol Anadolu Kız Meslek Lisesi 32 Derslik+2 Atölye | DÖRTYOL | 2015-12-03 | 2017-06-05 | 6337282 | 1662718 | 8340000 | 1265156 | 76.0896 | 95 | DEVAM EDİYOR
8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Endüstri Meslek Lisesi 24 Derslik+3 Atölye+Spor Salonu (Narlıca) | ANTAKYA | 2015-12-04 | 2016-12-28 | 6036264 | 3548000 | 9059000 |  |  | 80 | DEVAM EDİYOR
9 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Defne Anadolu Kız Meslek Lisesi 32 Derslik | DEFNE | 2015-12-04 | 2017-04-30 | 7698440 | 4575000 | 8894000 | 220166 | 4.8124 | 90 | DEVAM EDİYOR
10 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Mes.Ve Tek.Anadolu Lisesi(ovakent) (Çok Proğramlı Lise 24 Derslik) | ANTAKYA | 2015-11-26 | 2016-12-31 | 3294965 | 1405035 | 5025000 | 1279659 | 91.0767 | 100 | BİTTİ
11 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Haydar Mursaloğlu İlkokulu | ANTAKYA | 2015-09-30 | 2017-08-28 | 2658034 | 2400000 | 4081431 | 429348 | 17.8895 | 85 | DEVAM EDİYOR
12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun Modernevler İlkokulu | İSKENDERUN | 2015-08-24 | 2016-08-06 | 3634825 | 3250000 | 5385402 |  |  | 75 | DEVAM EDİYOR
13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Mimar Sinan Mahallesi İlkokulu | KIRIKHAN | 2015-09-07 | 2016-12-20 | 3219150 | 3750000 | 4661000 | 1033983 | 27.5729 | 100 | BİTTİ
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Altınözü Toprakhisar Ortaokulu | ALTINÖZÜ | 2015-10-05 | 2016-09-17 | 1511342 | 1800000 | 2376000 | 397463 | 22.0813 | 85 | DEVAM EDİYOR
15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Erzin Ortaokulu | ERZİN | 2015-09-08 | 2016-08-09 | 3118950 | 1857935 | 4455653 |  |  | 80 | DEVAM EDİYOR
16 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol 300 Kişilk Pansiyon ve Spor Salonu (Dörtyol Fen Lisesi) | DÖRTYOL | 2015-12-03 | 2016-12-29 | 3616845 | 1000000 | 7500000 |  |  | 65 | DEVAM EDİYOR
17 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | KIRIKHAN | 2016-08-05 | 2018-08-02 | 2401108 | 6915000 | 8900000 |  |  | 35 | DEVAM EDİYOR
18 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi (Cennet) | DÖRTYOL | 2016-08-05 | 2018-07-03 | 2873217 | 3476784 | 8900000 |  |  | 50 | DEVAM EDİYOR
19 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Samandağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAMANDAĞ | 2016-08-05 | 2018-08-14 | 2605494 | 4425000 | 6400000 |  |  | 50 | DEVAM EDİYOR
20 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Belen Halk Eğitim Merkezi | BELEN | 2016-12-26 | 2018-06-07 |  | 1350000 | 4450000 |  |  | 10 | DEVAM EDİYOR
21 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Altınözü Spor Salonu | ALTINÖZÜ |  |  |  | 642420 | 2000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
22 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Belen İmam Hatip Lisesi | BELEN |  |  |  | 650000 | 6500000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
23 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Nardüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ARSUZ |  |  |  | 1126250 | 8500000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
24 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Günyazı Özel Eğitim Uygulama ve iş Uygulama Okulu | ANTAKYA |  |  |  | 1931250 | 7500000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
1 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun ADSM 40 Ünit | İSKENDERUN | 2014-09-08 | 20.3.2017 (süre uzatımı verilecek) | 3919985 | 9920000 | 12299140 | 335985 | 3.3869 | 60 | DEVAM EDİYOR
2 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı 100 Yataklı Devlet Hastanesi | REYHANLI | 2016-10-03 | 2018-09-22 |  | 5500000 | 46336240 |  |  | 1 | DEVAM EDİYOR
3 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Tayfur Sökmen Sağlık Evi Bakım-Onarım ve Engelli Tadilatı | REYHANLI | 2017-01-17 | 2017-02-14 |  | 48970 | 48970 | 48970 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan 20 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | KIRIKHAN |  |  |  | 3500000 | 8000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
5 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dörtyol 250 Yataklı Devlet Hastanesi | DÖRTYOL |  |  |  | 15000000 | 90000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
6 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hassa 50 Yataklı Devlet Hastanesi | HASSA |  |  |  | 2000000 | 16000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
7 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 1 No'lu ASM (8 hekimlik), Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi | ANTAKYA |  |  |  | 250000 | 2252000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
8 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya Demirköprü Aile Sağlığı Merkezi (1 Hekimlik) ve 112 Acil Sağlık İstasyonu | ANTAKYA |  |  |  | 250000 | 802000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
9 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Samandag 75 Yataklı Devlet Hastanesi | SAMANDAĞ |  |  |  | 4500000 | 24000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
10 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun Devlet Hastanesi 600 Yataklı Yeni Hizmet Binası | İSKENDERUN |  |  |  | 35000000 | 240000000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
11 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Arsuz 50 Yataklı Devlet Hastanesi | ARSUZ |  |  |  | 4500000 | 23000000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
12 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hatay Merkez AMATEM (30 Yataklı) | ANTAKYA |  |  |  | 2500000 | 5500000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
13 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hatay ADSM (90 Ünit) + ASM + 112 ASHİ | ANTAKYA |  |  |  | 1500000 | 14000000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
14 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Altınözü Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu | ALTINÖZÜ |  |  |  | 500000 | 1502000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
15 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Yayladağı Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu | YAYLADAĞI |  |  |  | 500000 | 1502000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
16 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Defne Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu | DEFNE |  |  |  | 500000 | 2002000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
17 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Arsuz Konacık Aile Sağlığı Merkezi | ARSUZ |  |  |  | 500000 | 1002000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
18 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan Başpınar Sağlık Evi | KIRIKHAN |  |  |  | 252000 | 252000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
19 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Narlıca Göçmen Sağlığı Merkezi | ANTAKYA |  |  |  | 202000 | 502000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
20 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Fatikli Göçmen Sağlığı Merkezi | ALTINÖZÜ |  |  |  | 202000 | 502000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
21 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Çamaltı Göçmen Sağlığı Merkezi | YAYLADAĞI |  |  |  | 202000 | 2002000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
22 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dervişpaşa Göçmen Sağlığı Merkezi | HASSA |  |  |  | 302000 | 602000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
23 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dörtyol 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (2 No'lu) | DÖRTYOL |  |  |  | 300000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
24 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Erzin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (2 No'lu) | ERZİN |  |  |  | 300000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
25 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (1 No'lu) | İSKENDERUN |  |  |  | 300000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
26 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (4 No'lu) | İSKENDERUN |  |  |  | 300000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
27 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (5 No'lu) | İSKENDERUN |  |  |  | 300000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
28 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (3 No'lu) | ANTAKYA |  |  |  | 300000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
29 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (7 No'lu) | ANTAKYA |  |  |  | 300000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
30 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (8 No'lu) | ANTAKYA |  |  |  | 300000 | 415000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
31 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya Aşağı Ekinci 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (4 No'lu) | ANTAKYA |  |  |  | 202000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
32 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya Serinyol 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (6 No'lu) | ANTAKYA |  |  |  | 202000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
33 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (1 No'lu) | KIRIKHAN |  |  |  | 300000 | 415000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
34 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan Karataş 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (3 No'lu) | KIRIKHAN |  |  |  | 202000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
35 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (1 No'lu) | REYHANLI |  |  |  | 300000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
36 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (4 No'lu) | REYHANLI |  |  |  | 202000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
37 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı İrtah 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (5 No'lu) | REYHANLI |  |  |  | 202000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
38 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Samandağ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (1 No'lu) | SAMANDAĞ |  |  |  | 300000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
1 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Bitümlü Sıcak Karışım Beton Asfalt Yol Kaplama Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-07 | 2019-04-06 | 11949701 | 40000000 | 36447819 | 20212484 | 50.5312 | 55 | DEVAM EDİYOR
2 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | DKH | İskenderun Semt Pazarları İnşaatı | İSKENDERUN | 2016-06-21 | 2017-07-08 | 1110517 | 7250000 | 4945262 | 1885575 | 26.0079 | 38 | DEVAM EDİYOR
3 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kilitli Parke Taşı ile Yol ve Kaldırım Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-30 | 2018-08-30 | 1947509 | 10000000 | 10728678 | 5030918 | 50.3092 | 47 | DEVAM EDİYOR
4 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kaldırım Karosu Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-28 | 2018-08-23 | 946327 | 10000000 | 10321371 | 2073941 | 20.7394 | 21 | DEVAM EDİYOR
1 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(Kampüs Master Planı Kapsamında Planlama ve Tasarım Hizmetleri Proje Hizmet Alım İşi) | İSKENDERUN | 2016-11-17 | 2017-02-15 |  | 542000 | 182900 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(Kampüs Master Planı KapsamındaMimari Tasarım Hizmetleri Proje Hizmet Alım İşi) | İSKENDERUN | 2016-11-17 | 2017-01-31 |  |  | 158120 | 158120 |  | 100 | BİTTİ
2 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler | İSKENDERUN |  |  |  | 11500000 | 11500000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
3 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Yayın Alımı | İSKENDERUN |  | 2016-12-05 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
4 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Alt Yapısı (Çevre Duvarı) | İSKENDERUN | 2016-07-27 | 2017-04-03 | 865231 | 4000000 | 2591261 | 881160 | 22.029 | 67 | DEVAM EDİYOR
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri (Ana giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu Yapımı) | İSKENDERUN | 2016-11-22 | 2017-03-16 |  |  | 321082 | 164476 |  |  | DEVAM EDİYOR
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Alt Yapısı Garaj ve Trafo için Beton Saha Yapımı | İSKENDERUN |  |  |  |  | 61445 | 61445 |  | 100 | BİTTİ
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Alt Yapısı ve Çeşitli Onarım Tadilat İşleri | İSKENDERUN | 2017-01-04 | 2017-06-19 |  |  | 5010163 | 287265 |  | 6 | DEVAM EDİYOR
5 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (EBYS Alımı) DMO | İSKENDERUN | 2016-10-18 | 2017-02-08 |  | 6423000 | 112017 | 112017 | 1.744 |  | BİTTİ
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Tefrişat Alımı) DMO | İSKENDERUN |  | 2017-02-15 |  |  | 125628 | 125628 |  |  | BİTTİ
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Network Alımı) DMO | İSKENDERUN |  |  |  |  | 694000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Kütüphane Raf) DMO | İSKENDERUN |  |  |  |  | 22261 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler ( Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi İnşaat Bakım Onarım Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2016-11-02 | 2017-02-08 |  |  | 228920 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Kampüs Alt Yapısı ve Çeşitli Onarım Tadilat Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-01-04 | 2017-06-19 |  |  | 887477 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
6 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | İSKENDERUN |  | 2016-12-05 |  | 3500000 | 3500000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
1 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-Yayladağı-Suriye Hududu Km:4+000-50+549,91 Arası (Harbiye Çevre Yolu Dahil)BY-SK-BSK Yapımı | ANTAKYA-YAYLADAĞI | 2013-06-28 | 2017-04-02 | 82600000 | 2570000 | 103600000 |  |  | 83 | DEVAM EDİYOR
2 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-(Reyhanlı-Cilvegözü) Ayr. Yolu (BSK Yapımı) | ANTAKYA-REYHANLI | 2017-02-28 | 2018 |  | 3855000 | 142280000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
3 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | (Antakya-Reyhanlı) Ayr.-Altınözü Yolu (Km:9+900-20+232 ve Km:0+000-3+500 )(BY-BSK Yapımı) | ANTAKYA-REYHANLI-ALTINÖZÜ | 2016-11-23 | 2018 |  | 2450000 | 38000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
4 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kırıkhan-Reyhanlı-Cilvegözü Yolu (BSK Yapımı) | KIRIKHAN-REYHANLI | 2016-06-30 | 2018 |  | 1300000 | 71000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
5 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Islahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu(SK-BSK Yapımı) | HASSA-KIRIKHAN | 2015-09-15 | 2019-02-21 | 33090000 | 3000000 | 99100000 |  |  | 37 | DEVAM EDİYOR
6 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-Samandağı Yolu (Samandağ Geçişi Dahil) (BSK Yapımı) | ANTAKYA-SAMANDAĞ | 2016-07-19 | 2019-05-25 |  | 2000 | 85700000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
7 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kavşit Bölgesi Spor ve Sağlık Kompleksi Yolu | ANTAKYA | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kavşit Bölgesi Spor ve sağlık Kompleksi Yolu (Valilik) (BY- BSK Yapımı) | ANTAKYA | 2013-11-29 | 2016-04-15 | 24120000 | 1000 | 24802000 | 682000 | 682 | 100 | BİTTİ
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya Kavşit Bölgesi Spor ve Sağlık Kompleksi Yolu BSK İşi | ANTAKYA | 2014-12-25 | 2017-04-04 | 3520000 | 1000 | 4110000 |  |  | 88 | DEVAM EDİYOR
8 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı | İSKENDERUN | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı (SK-BSK Yapımı) | İSKENDERUN | 2013-04-30 | 2016-06-07 | 42330000 |  | 42610000 |  |  | 100 | BİTTİ
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı Gişe ve Elektrifikasyon | İSKENDERUN | 2016-09-20 | 2018-10-08 |  |  | 32000000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
9 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Topboğazı - Kırıkhan Yolu (BSK Yapımı) | KIRIKHAN | 2016-06-09 | 2018 |  |  | 32000000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
10 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | MURAT PAŞA I ve II KÖPRÜLERİ (Restorasyon) | KIRIKHAN | 2017 | 2018 |  | 50000 | 10000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
11 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | 53.Hatay Şube Tesisleri Yenilenmesi | İL GENELİ | 2016-11-30 | 2018 |  | 2500000 | 23600000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | DİĞER HARCAMALAR (Kamulaştırma, Etüt Proje, Trafik Güvenliği ve Bakım Onarımlar) | İL GENELİ |  |  |  | 3427000 | 3427000 | 3427000 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
1 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2017 yılı Sıcak asfalt yapımı | KIRIKHAN |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 500000 | 20 | 10 | DEVAM EDİYOR
2 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2017 yılı Kilitli Parke Döşeme İşi | KIRIKHAN |  |  |  | 2000000 | 2000000 | 300000 | 15 | 20 | DEVAM EDİYOR
3 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Spor Kompleksi Projesi | KIRIKHAN |  |  |  | 750000 | 600000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
4 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | 2017 Yılı Taziye ve Düğün Yeri Yapılması | KIRIKHAN | 2017-02-01 |  |  | 900000 | 896800 | 100000 | 11.1111 | 100 | DEVAM EDİYOR
5 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Sinema Yapım İşi- Çok Amaçlı Sosyal tesis ve Kafeterya | KIRIKHAN | 2015-02-15 | 2017-01-20 |  | 3000000 | 2500000 | 2500000 | 83.3333 | 100 | BİTTİ
6 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Çamlık Bölgesi Kent Ormanı Projesi (içerisinde masal kahramanları parkı, Osmanlı köyü , hayal park v.b projeler yapılacaktır.) | KIRIKHAN | 2016-11-02 |  |  | 4000000 | 4000000 | 1000000 | 25 | 10 | DEVAM EDİYOR
7 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Yüzme Havuzu Projesi | KIRIKHAN | 2016-07-29 | 2017-06-30 |  | 1000000 | 542000 | 450000 | 45 | 85 | DEVAM EDİYOR
8 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Amfi Tiyatro Yapımı | KIRIKHAN | 2017-04-10 | 2017-06-30 |  | 500000 | 350000 | 0 |  |  | PROJE AŞAMASINDA
9 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Kültür Merkezi Projesi | KIRIKHAN | [8 empty] | PROJE AŞAMASINDA
10 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Şelale Yapılması | KIRIKHAN | 2016-05-05 | 2017-01-20 |  | 250000 | 250000 | 240000 | 96 | 100 | BİTTİ
1 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | DKH | Maden Aramalarına Tarihsel Yaklaşım Projesi | TÜRKİYE GENELİ (Hatay Dahil) |  |  |  | 332928 | 332928 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
2 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | DKH | Doğu Akdeniz Bölgesi Endüstriyel Ham Madde (Tuz,Antimuan,Barit, Grafit,Fosfat,Zirkon…) Aramaları ve Değerlendirilmesi Projesi | TÜRKİYE GENELİ (Hatay Dahil) |  |  |  | 1006016 | 1006016 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
3 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | DKH | Doğu Akdeniz Bölgeside Alkali Volkaniklere Bağlı Nadir Toprak Elementlerinin Araştırılması Proje Teklifi | TÜRKİYE GENELİ (Hatay Dahil) |  |  |  | 643465 | 643465 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
4 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | DKH | Doğu Akdeniz Bölgesi Kömür Aramaları ve Havza Analizi Projesi | TÜRKİYE GENELİ (Hatay Dahil) |  |  |  | 1315759 | 1315759 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
5 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay Polimetal Maden Aramaları | ERZİN |  |  |  | 1381496 | 1381496 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Etüd Proje | İL GENELİ |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Mevzi imar planı hizmet alımı | ANTAKYA-KIRIKHAN-İSKENDERUN | 2016-04-05 | 2016-12-31 |  |  | 158000 |  |  | 30 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Yayladağ meslek Yük. Okulu proje hiz. Alımı | YAYLADAĞI | 2016-09-26 | 2016-12-31 |  |  | 62000 |  |  | 100 | BİTTİ
2 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı | ANTAKYA |  |  |  | 3000000 |  |  |  |  | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ 2016 Yılı Altyapı II. Kısım İnşaat İşi | ANTAKYA | 2016-06-30 | 2016-12-14 | 1357000 |  | 2428000 | 632000 |  | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ 2016 Yılı Altyapı III. Kısım İnşaat İşi | ANTAKYA | 2016-09-30 | 2016-12-25 | 583000 |  | 492000 | 4000 |  | 100 | BİTTİ
3 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler | ANTAKYA |  |  |  | 19000000 |  |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı (18.000 m2 den 22.000 m2 dönüştürülmesi) | ANTAKYA | 2016-06-23 | 2020-03-14 |  |  | 30323000 |  |  | 10 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Ziraat Fakültesi Dekanlık Binası inş.(2.000 m2 ) | ANTAKYA | 2016-09-05 | 2016-06-20 | 594000 |  | 3148000 |  |  | 40 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Derslik ve Merkezi Birimler Bin. İnş.(7560 m2) | KIRIKHAN | 2016-09-20 | 2018-01-05 | 1234000 |  | 9855000 | 488000 |  | 30 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | İlahiyat Fakültesi Binası inş (7835m2) | ANTAKYA | 2016-06-15 | 2017-12-07 | 1736000 |  | 9464000 | 482000 |  | 40 | DEVAM EDİYOR
4 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Muhtelif İşler (1) | İL GENELİ |  |  |  | 5665000 |  |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Mimarlık fakültesi ve merkez lojman binası doğal gaz dönüşümü bakım-onarım inşaatı işi | ANTAKYA | 2016-04-25 | 2016-11-10 | 48000 |  | 112000 | 84000 |  | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Veterinerlik Binası Bakım onarım işi | ANTAKYA | 2016-09-07 | 2016-12-19 | 1067000 |  | 1080000 | 317000 |  | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Antakya M.Y.O. Islak Hacimler Bakım Onarım İnşaatı işi | ANTAKYA | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 109000 |  | 222000 | 80000 |  | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Bilgi Teknolojileri | ANTAKYA |  |  | 201000 |  | 250000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Makine Techizatı | ANTAKYA |  |  | 2361000 |  | 1500000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Taşıt alımı | ANTAKYA |  |  |  |  | 45000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
5 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Yayın alımı | ANTAKYA |  |  | 550000 | 600000 | 600000 | 158000 | 26.3333 |  | DEVAM EDİYOR
6 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (4000 Seyirci Tribünlü ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı) | ANTAKYA | 2013-09-09 | 2016-01-03 | 12039000 | 3000000 | 16687000 |  |  | 90 | DEVAM EDİYOR
7 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SAĞLIK | Aysel Sabuncu Poliklinik Hizmet Binası (16.341.51 m2) | ANTAKYA | 2015-04-27 | 2017-06-11 | 7640000 | 26000000 | 24464000 | 1922000 | 7.3923 | 80 | DEVAM EDİYOR
8 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SAĞLIK | Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (12.306 m2) | ANTAKYA | 2015-08-11 | 2017-09-28 | 6980000 |  | 21669000 | 1308000 |  | 85 | DEVAM EDİYOR
9 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | DKH | Muhtelif İşler | ANTAKYA | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | DKH | Makine ve Techizat Alımı | ANTAKYA |  |  | 2325000 | 500000 | 500000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | DKH | Büyük Onarım | ANTAKYA |  |  |  | 500000 | 2825000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Kadastrosu (ÖB) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 2293000 | 2293000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
2 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ağaçlandırma ve Toprak Muh.Projesi (Ö.B) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 1983818 | 1983818 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
3 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi (D.S) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 2968000 | 2968000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
4 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Fidan Üretim Projesi (Ö.B.) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 2017000 | 2017000 | 400000 | 19.8314 | 2 | DEVAM EDİYOR
| Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Fidan Üretim Projesi (D.S) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 900000 | 900000 | 20000 | 2.2222 | 3 | DEVAM EDİYOR
5 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | Silvi kültürel faaliyetleri (Cari) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 808000 | 808000 |  |  | 28 | DEVAM EDİYOR
6 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Üretim Faaliyetleri (Cari) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 11869931 | 11869931 | 388313 | 3.2714 | 8 | DEVAM EDİYOR
7 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orm.Zar.Mücadele Faaliyetleri | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 73000 | 73000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
8 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | ORKÖY | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme Projesi | İL GENELİ | 2015-07-30 | 2017 | 202488 | 138000 | 337480 |  |  | 70 | DEVAM EDİYOR
2 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Saha Çalışması İle Belirlenmesi | İL GENELİ |  |  |  | 67500 | 135000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
3 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Binası Yapımı | ANTAKYA |  |  |  | 500000 | 2000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
4 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Tabiat Parkı - Kır Lokantası | BELEN | 2016-09-09 | 2017 | 277005 | 290000 | 554010 |  |  | 70 | DEVAM EDİYOR
5 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Tabiat Parkı-Çevre İhata | BELEN | 2016-12-28 | 2017 |  | 259880 | 290980 |  |  | 90 | DEVAM EDİYOR
6 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Elektrik ve Su İsale Hattı Projesi | BELEN |  |  |  | 35000 | 35000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
7 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Elektrik ve Su İsale Hattı Yapımı | BELEN |  |  |  | 250000 | 250000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
8 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi İçin USG Renkli Dopler, Hematoloji ve Tansiyon Cihaz Alımı | ANTAKYA |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
1 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Kanal,Briket,Perde Duvar,Parke,Bordüryağmur Oluğu Yapım İşi | PAYAS | 2014-03-07 | 2018-03-04 | 1774067 | 7044844 | 10064062 | 1592693 | 22.6079 | 33 | DEVAM EDİYOR
2 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Belediye Hizmet Binası Yapım İşi | PAYAS | 2013-12-18 | 2016-02-16 | 1202317 | 4355483 | 5557800 |  |  | 22 | DEVAM EDİYOR
3 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Gençlik Merkezi Ve Konferans Salonu Yapım İşi | PAYAS | 2014-05-26 | 2016-08-24 | 379470 | 1293652 | 1673122 |  |  | 23 | DEVAM EDİYOR
4 | PAYAS BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kürtül Camii Binası Yapım İşi | PAYAS | 2015-02-13 | 2016-10-19 | 609069 | 1046772 | 1655841 |  |  | 37 | DEVAM EDİYOR
5 | PAYAS BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Payas Ceneviz Kalesi (Cin Kule)Restorasyon Yapım İşi | PAYAS | 2015-12-14 | 2017-01-15 | 458578 | 766395 | 766395 | 73198 | 9.5509 | 69 | DEVAM EDİYOR
6 | PAYAS BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Şehitlik Cami İkmal İnşaatı Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | PAYAS | 2016-04-29 | 2016-09-26 | 929442 | 1339417 | 1339417 | 649204 | 48.4691 | 100 | BİTTİ
7 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Yaşlılar Yurdu Binası İkmal İnşaatı | PAYAS | 2016-12-28 | 2019-01-27 |  | 2859129 | 5718259 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | PTT Başmüdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya Posta Gelen Giden ve Ambar Binası | ANTAKYA | Proje İhalesi 16.08.2016 | 2018 | 5146 | 500000 | 2505146 | 51540 | 10.308 |  | DEVAM EDİYOR
2 | PTT Başmüdürlüğü | ULAŞTIRMA | PTT Başmüdürlük ve Lojman Binası | ANTAKYA |  |  | 1608 | 400000 | 2201608 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
1 | REYHANLI BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Parke ,Bordur Ve Döşeme | REYHANLI |  |  | 2814506 | 3500000 | 3500000 | 3485750 | 99.5929 | 95 | DEVAM EDİYOR
2 | REYHANLI BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Asfalt Yapımı | REYHANLI |  |  | 174100 | 4501200 | 4501200 | 419249 | 9.3142 | 90 | DEVAM EDİYOR
3 | REYHANLI BELEDİYESİ | DKH | Sosyal Tesis Türk Hamamı, Etüt Merkez Toplantıve Sinema Salonu | REYHANLI | 2017-02-01 |  |  | 805500 | 805500 | 241650 | 30 | 30 | DEVAM EDİYOR
4 | REYHANLI BELEDİYESİ | DKH | İş Merkezi Yapımı | REYHANLI |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
5 | REYHANLI BELEDİYESİ | DKH | Semt Pazarı Yapımı | REYHANLI | 2016-05-24 | 2016-11-11 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | BSK asfalt ve Parke Taşı Döşeme | SAMANDAĞ | 2015-06-08 | 2017-12-31 | 3198024 | 7386497 | 7474944 | 4188473 | 56.7045 | 100 | BİTTİ
2 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | DKH | Toplu Konut Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-09-08 | 2018-03-30 |  | Kat Karşılığı | 17750000 |  |  | 10 | DEVAM EDİYOR
3 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | DKH | Kapalı Semt Pazarı Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-01-30 | 2017-06-17 |  | 550000 | 437000 |  |  | 10 | DEVAM EDİYOR
1 | Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü | DKH | SGM Hizmet Binası İkmal İnşaatı | HASSA | İhalesi SGK Başkanlığınca yapılacaktır. | [6 empty] | 50 | İHALE AŞAMASINDA
1 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | T.Kale-İskenderun Hattı Km.25+903'deki Yeşilköy ve Km. 27+460'deki Dörtyol Hemzemin Geçidinin altgeçide dönüştürülmesi | DÖRTYOL | 2016-09-02 | 2017-03-30 | 884483 | 3602486 | 4486969 |  |  | 25 | DEVAM EDİYOR
2 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | T.Kale-İskenderun Hattı Km.35+915'deki Payas Hemzemin Geçidinin altgeçide dönüştürülmesi | İSKENDERUN | 2016-09-05 | 2017-10-26 | 1710689 | 1307084 | 3017772 |  |  | 35 | DEVAM EDİYOR
1 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay-Antakya Kadastro Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-08-25 | 2018-01-16 |  | 1479999 | 1479999 | 599654 | 40.5172 | 41 | DEVAM EDİYOR
1 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Erzin TM Tevsiat | ERZİN |  |  |  | 300000 | 3000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
2 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Samandağ TM | SAMANDAĞ | 2015-09-17 | 2017-01-12 | 7000000 | 3000000 | 10000000 | 100441 | 3.348 | 100 | BİTTİ
3 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Samandağ TM İrtibatları EİH | SAMANDAĞ | 2016-11-21 | 2017-05-12 | 2000 | 150000 | 650000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
4 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Payas TM | PAYAS |  |  | 2000 | 3000000 | 7500000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
5 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Dörtyol TM | DÖRTYOL |  |  | 2000 | 2000 | 10000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
6 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Payas-İskenderun 2 EİH Yenileme (Toprak Teli Fiber Optikli) | İSKENDERUN-PAYAS-DÖRTYOL |  |  | 30000 | 2000 | 2100000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
1 | U.D.H. V.Bölge Müdürlüğü | TARIM | Payas Balıkçı Barınağı Etüt-Proje İşi | PAYAS | 2016-12-23 | 2017-12-29 |  | 400000 | 328040 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Halilağa Cami 2013-2016 Yılı Onr. | ANTAKYA | 2013-08-23 | 2017-06-15 | 608341 | 160867 | 769208 |  |  | 90 | DEVAM EDİYOR
2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Maryo Hanna Kilisesi 2015-2016 Yılı Onarımı | ARSUZ | 2015-10-20 | 2017-04-14 | 424966 | 115031 | 539997 |  |  | 80 | DEVAM EDİYOR
3 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Meydan Cami 2015-2017 Yılı Onarımı | ANTAKYA | 2015-12-21 | 2017-03-23 | 547807 | 485496 | 1033303 | 426930 | 87.9369 | 95 | DEVAM EDİYOR
4 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Rum Ortodoks Kilisesi 2015-2016 Yılı Onarımı | YAYLADAĞI | 2015-12-28 | 2017-02-08 | 169996 | 141669 | 311665 | 91269 | 64.4241 | 80 | DEVAM EDİYOR
5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Mahremiye Cami 2016 Yılı Onarım İşi | ANTAKYA | 2016-01-20 | 2017-02-17 | 360079 | 160994 | 521073 |  |  | 70 | DEVAM EDİYOR
6 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | DKH | Terzi Mustafa Camii 2016-2017 Yılı Onarımı | SAMANDAĞ | 2016-05-24 | 2017-03-22 | 159679 | 430911 | 590590 | 229608 | 53.2843 | 70 | DEVAM EDİYOR
7 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Eski Hizmet Binası 2015-2016 Yılı Onarımı | ANTAKYA | 2015-07-09 | 2017-03-13 | 1649487 | 154617 | 1804104 | 152923 | 98.9044 | 95 | DEVAM EDİYOR
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kerhan Mesidi 2013-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2013-06-18 | 2017-06-15 |  | 14400 | 14400 |  |  | 90 | DEVAM EDİYOR
9 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hünkar Mescidi Proje Temini | ANTAKYA | 2014-06-13 | 2017-06-15 |  | 13000 | 13000 |  |  | 90 | DEVAM EDİYOR
10 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Nakip Cami 2014-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2014-06-02 | 2017-06-15 |  | 49000 | 49000 |  |  | 90 | DEVAM EDİYOR
11 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Ş.A.Rahman Türbesi 2014-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2014-06-13 | 2017-06-15 |  | 15000 | 15000 |  |  | 90 | DEVAM EDİYOR
12 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Semerciler Cami 2015-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2017-06-15 |  | 32500 | 32500 |  |  | 80 | DEVAM EDİYOR
13 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Mustafa Şevki Paşa Cami 2015-2017 Yılı Proje Temini | REYHANLI | 2015-10-08 | 2017-05-29 |  | 92000 | 92000 |  |  | 70 | DEVAM EDİYOR
14 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh İsa Türbesi 2015-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2017-06-15 |  | 2740 | 2740 |  |  | 80 | DEVAM EDİYOR
15 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Hasan Türbesi Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2017-06-15 |  | 5480 | 5480 |  |  | 90 | DEVAM EDİYOR
16 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Turhan Reyhani Türbesi 2015-2017 Proje Temini | İSKENDERUN | 2015-10-05 | 2017-06-15 |  | 60280 | 60280 |  |  | 90 | DEVAM EDİYOR
17 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kurtuluş Hamamı 2015-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-22 | 2017 | 56654 | 41346 | 98000 |  |  | 90 | DEVAM EDİYOR
1 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı 400 Kişilik Yurt Projesi ve İnşaatı Yapımı işinde Proje Yapımı | REYHANLI |  |  |  | 5000000 | 16000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
2 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun 750 Kişilik Yurt Yapımı | İSKENDERUN | 2015-04-24 | 2016-10-24 | 15634390 | 15000000 | 28000000 |  |  | 50 | DEVAM EDİYOR
3 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun 1000 Kişilik Yurt Projesi ve İnşaatı Yapımı İşinde Proje Yapımı | İSKENDERUN |  |  |  | 10000000 | 40000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
4 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan 350 Kişilik Yurt Yapımı | KIRIKHAN |  |  |  | 550000 | 20000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
1 | YİKOB | DKH | Arsuz Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | ARSUZ | 2016-02-19 | 2017-11-13 | 3473639 | 5700000 | 11207640 |  |  | 31 | DEVAM EDİYOR
2 | YİKOB | DKH | Antakya Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-03-15 | 2018-03-27 | 2461204 | 5700000 | 12656577 | 1516587 | 26.6068 | 31 | DEVAM EDİYOR
3 | YİKOB | DKH | Defne Hükümet Konağı Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-15 | 2018-04-23 | 1169868.58 | 5250000 | 12201200 | 805887.83 | 15.3502 | 16 | DEVAM EDİYOR
4 | YİKOB | DKH | Payas Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | PAYAS | 2016-03-15 | 2018-01-07 | 1523017.42 | 5700000 | 9263000 | 278357.13 | 4.8835 | 19 | DEVAM EDİYOR
5 | YİKOB | DKH | 2'inci Hudut Alay Komutanlığının Sorumluluk Bölgesinde Bulunan Hassa-Kumlu Arası Muhtelif Yerlerde Beton Bloklarla Prefabrike Duvar Yapım İşi | HASSA | 2016-04-29 | 2017-01-21 | 10871042.64 | 14210000 | 14337000 |  |  | 100 | BİTTİ
6 | YİKOB | DKH | İskenderun Yeni Hükümet Konağı Restorasyon Uygulama Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-10-20 | 2018-05-17 | 1085969.9 |  | 7914260 |  |  | 14 | DEVAM EDİYOR
7 | YİKOB | DKH | Belen Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı Röleve, Restorasyon ve Müh. Hiz. Projelerinin Hazırlanması İşi | BELEN | Doğrudan Temin | 2017-02-13 |  | 150000 | 130000 | 130000 | 86.6667 | 100 | BİTTİ
8 | YİKOB | DKH | Hatay Kırıkhan İlçesi Alabeyli Mh. Beyazıt Bestami Hz. Türbe Yolu Aydınlatma Yapım İşi | KIRIKHAN | 2016-12-07 | 2017-03-04 |  | 260000 | 248585.88 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
9 | YİKOB | DKH | Samandağ Titus Ören Yeri Karşılama Alaı Rölöve, Restitüsyon, Mühendislik ve Çevre Düzenleme Peyzaj Projelerinin Hazırlanması İşi | SAMANDAĞ | 2016-12-13 | 2017-02-10 |  | 220000 | 259600 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
10 | YİKOB | DKH | Hatay Altınözü Alim Karakol Bölgesi Sınır Aydınlatma ENH İnşaatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-10-24 | 2017-01-15 | 300925.39 | 305000 | 300925.39 |  |  | 100 | BİTTİ
11 | YİKOB | DKH | Hatay Reyhanlı Özeker Karakolu Hudut Yolu Aydınlatma İnşaatı | REYHANLI | 2016-11-11 | 2017-01-17 | 358832.1 | 410000 | 365800 |  |  | 100 | BİTTİ
12 | YİKOB | DKH | Suriye Sınır Hattı Boyunca Muhtelif Yerlere Yüksek Güvenlikli Tel Çit Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-03-23 | 2017-06-06 |  | 28681552 | 6796800 |  |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
13 | YİKOB | DKH | Suriye Sınır Hattı Boyunca Muhtelif Yerlere Yüksek Güvenlikli Tel Çit Yapılabilmesi İçin Duvar Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-03-23 | 2017-06-06 |  |  | 7361666 |  |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
TOPLAM | [6 empty] | 788805214.03 | 1258856865 | 4668164625.27 | 172916552.64

## Sayfa3
2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE | 2015 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| SAYISI | ÖDENEĞİ |  |  | PROJE SAYISI | PROJE SAYISI |  |  |  | 4264286
|  | (TL) | [7 empty] | 397463
39 | 397 | 1258856865 | 172916553 | 44 | 346 | 7 | 13.7 |  |  | 59188817
[10 empty] | 1481892 |  | 4486243
[10 empty] | 190062 |  | 60919105
[10 empty] | 1990025 |  | 671122
[10 empty] | 1713560 |  | 3614955
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI | [9 empty] | - |  | 852236
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE | 2015 YILI ÖDENEĞİ | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) |  | 1258856865 | - |  | 4160540
| SAYISI | (TL) |  |  | PROJE SAYISI | PROJE SAYISI |  |  |  | 2606878 |  | 4426229
25 | 258 | 643142803 | 79230871 | 12 | 240 | 6 | 12.3 |  |  | 2728431 |  | 100441
[9 empty] | 1258856865 | - |  | 79230871
278357
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI | [9 empty] | 48970
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE | 2015 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) |  |  | 4250861
| SAYISI | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  | PROJE SAYISI | PROJE SAYISI |  |  | 172916553 | 91269
14 | 139 | 615714062 | 93685682 | 32 | 106 | 1 | 15.2 |  |  | 79230871
HATAY 2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
Sıra No | Sektör Adı | Proje Sayısı | Yılı Ödeneği | Dönem Sonuna Kadar Yapılan Nakdi Harcama | Biten Proje Sayısı | Devam Eden Proje Sayısı | Başlanamayan Proje Sayısı | Nakti Ger. Or. (%)
1 | (D.K.H) | 141 | 481999421 | 49541474 | 27 | 110 | 4 | 10
2 | Eğitim | 48 | 217303591 | 60919105 | 6 | 41 | 1 | 28
3 | Kültür ve Turizm | 26 | 23139861 | 2412790 | 1 | 25 |  | 10.4
4 | Sağlık | 40 | 117938970 | 3614955 | 1 | 39 |  | 4.7 |  | 102067
5 | Sanayi | 3 | 11500000 | 852236 |  | 3 |  | 7.4 |  | 852236
6 | Ulaştırma | 51 | 262955639 | 49195498 | 7 | 43 | 1 | 18.7 |  | 480782
7 | Tarım | 82 | 137565383 | 6280054 | 1 | 80 | 1 | 4.6 |  | 3872181
8 | Enerji | 6 | 6454000 | 100441 | 1 | 5 |  | 1.6 |  | 60062
| TOPLAM | 397 | 1258856865 | 172916553 | 44 | 346 | 7 | 14.4 |  | 47000000
28973
9883994
2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ | [9 empty] | 384955
Sıra No | İlçe Adı | Proje Sayısı | 2015 Yılı Ödeneği (TL) | 2015 Yılında Yapılan Nakdi Harcama | Biten Proje Sayısı | Devam Eden Proje Sayısı | Başlanamayan Proje Sayısı | Nakti Ger. Or. (%) |  | 1790111
1 | İl GENELİ | 81 | 283933235 | 35606477 | 14 | 67 |  | 12.5 |  | 4109000
2 | ALTINÖZÜ | 15 | 19933226 | 1577449 | 3 | 11 | 1 | 7.9 |  | -
3 | ANTAKYA | 88 | 214923247 | 64991709 | 8 | 79 | 1 | 30 |  | -
4 | ARSUZ | 12 | 18440405 | 1855829 | 1 | 11 |  | 10 |  | 5475000
5 | BELEN | 14 | 15143308 | 1590546 | 3 | 11 |  | 11 |  | 808313
6 | DEFNE | 18 | 106612924 | 4257075 | 3 | 15 |  | 6
7 | DÖRTYOL | 19 | 37648250 | 1869448 |  | 19 |  | 5 |  | 51540
8 | ERZİN | 11 | 23557342 | 2843146 |  | 10 | 1 | 12 |  | -
9 | HASSA | 10 | 19300629 |  | 1 | 7 | 2 |  |  | 599654
10 | İSKENDERUN | 30 | 272310164 | 31809796 | 1 | 27 | 2 | 12
11 | KIRIKHAN | 28 | 50538743 | 8672839 | 3 | 25 |  | 17 |  | 100441
12 | KUMLU | 2 | 598000 | 56000 |  | 2 |  | 9 |  | -
13 | PAYAS | 13 | 31657192 | 2593452 | 1 | 12 |  | 8 |  | 900730
14 | REYHANLI | 28 | 71324406 | 5650449 | 3 | 25 |  | 8 |  | 2730832
15 | SAMANDAĞ | 21 | 90201125 | 9451069 | 3 | 18 |  | 11 |  | 79230871
16 | YAYLADAĞI | 7 | 2734669 | 91269 |  | 7 |  | 3
| TOPLAM | 397 | 1258856865 | 172916553 | 44 | 346 | 7 | 13.736
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ YATIRIMCI KURULUŞLAR İTİBARİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
KURUM ADI | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TUTARI (TL) | YILI ÖDENEĞİ (TL) | YILINDAKİ HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ GERÇ.
(%)
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 1 | 21000000 | 87913 | 7349881 | 102067 |  | 1 |  | 1
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 399356000 | 36029658 | 11500000 | 852236 |  | 3 |  | 7
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 77283000 | 1117242 | 11383000 | 480782 |  | 2 | 5 | 4
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 61 | 1467944550 | 244842642 | 138798322 | 3872181 |  | 60 | 1 | 3
İl Emniyet Müdürlüğü | 3 | 268928 | 146202 | 122726 | 60062 |  | 3 |  | 49
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 6 | 172247000 |  | 56900000 | 47000000 |  | 6 |  | 83
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 16 | 683562 |  | 683562 | 28973 |  | 16 |  | 4
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 5 | 47830094 | 5038892 | 6072857 |  |  | 5
İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 24 | 162917486 | 77372028 | 61919240 | 9883994 | 4 | 20 |  | 16
İl Sağlık Müdürlüğü | 38 | 498774350 | 3919985 | 91938970 | 384955 | 1 | 37
İskenderun Teknik Üniversitesi | 6 | 25895274 | 865231 | 26465000 | 1790111 | 1 | 5 |  | 7
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 11 | 712229000 | 185660000 | 19156000 | 4109000 |  | 11 |  | 21
Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 104000000 | 15634390 | 30550000 |  |  | 4
MTA Bölge Müdürlüğü | 5 | 4679664 |  | 4679664 |  |  | 5
Mustafa Kemal Üniversitesi | 9 | 125884000 | 38824000 | 58365000 | 5475000 | 1 | 8 |  | 15
Orman Bölge Müdürlüğü | 8 | 32912749 |  | 32912749 | 808313 |  | 8 |  | 3
Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü | 8 | 3702470 | 479493 | 1640380 |  |  | 8
PTT Başmüdürlüğü | 2 | 4706754 | 6754 | 900000 | 51540 |  | 2 |  | 6
SGK İl Müdürlüğü | 1 | [5 empty] | 1
Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü | 1 | 1479999 |  | 1479999 | 599654 |  | 1 |  | 41
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | 2 | 7504741 | 2595172 | 4909570 |  |  | 2
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 6 | 33250000 | 7036000 | 6454000 | 100441 | 1 | 5 |  | 2
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü | 1 | 328040 |  | 400000 |  |  | 1
Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 17 | 5952340 | 3977009 | 1975331 | 900730 |  | 17 |  | 46
YİKOB | 13 | 83043054 | 21244499 | 66586552 | 2730832 | 4 | 9 |  | 4
GENEL TOPLAM | 258 | 3993873055 | 644877110 | 643142803 | 79230871 | 12 | 240 | 6 | 13
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ KURULUŞLAR İTİBARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
KURULUŞU | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TUTARI (TL) | 2015 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ GERÇ.
|  |  |  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  |  |  | (%)
Hatay Büyükşehir Belediyesi | 51 | 212884900 | 34464681 | 274039538 | 27859686 | 21 | 30 |  | 10
HATSU Genel Müdürlüğü | 29 | 230098744 | 78291386 | 125949192 | 18941026 | 2 | 27 |  | 15
Altınözü Belediyesi | 3 | 7770300 | 2918072 | 9170853 | 814435 |  | 3 |  | 9
Antakya Belediyesi | 12 | 7014166 | 105638 | 13961000 | 94920 | 1 | 11 |  | 1
Arsuz Belediyesi | [10 empty] | 172916553
Belen Belediyesi | 2 | 38467 |  | 38467 | 1610 | 2 |  |  | 4
Defne Belediyesi | 6 | 60780743 | 654700 | 60780743 | 130870 | 1 | 5 |  | 1
Dörtyol Belediyesi | 4 | 4231651 |  | 4231651 | 100000 |  | 4 |  | 2
Erzin Belediyesi | 2 | 5357400 |  | 1154000 |  |  | 1 | 1
Hassa Belediyesi | 1 | 1989729 |  | 1989729 |  |  | 1
İskenderun Belediyesi | 4 | 62443130 | 15954054 | 67250000 | 29202918 |  | 4 |  | 43
Kırıkhan Belediyesi | 10 | 13638800 |  | 14900000 | 5090000 | 2 | 8 |  | 34
Kumlu Belediyesi
Payas Belediyesi | 7 | 26774896 | 5352943 | 18705692 | 2315095 | 1 | 6 |  | 12
Reyhanlı Belediyesi | 5 | 15606700 | 2988606 | 15606700 | 4946649 | 1 | 4 |  | 32
Samandağ Belediyesi | 3 | 25661944 | 3198024 | 7936497 | 4188473 | 1 | 2 |  | 53
Yayladağı Belediyesi | [8 empty] | 16
TOPLAM | 139 | 674291570 | 143928104 | 615714062 | 93685682 | 32 | 106 | 1 | 16
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL) | 2015 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ
GERÇ
(%)
D.K.H. | 93 | 458906625 | 45055231 | 23 | 70 |  | 14
KÜLTÜR-TURİZM | 5 | 12638685 | 1741668 | 1 | 4 |  | 11
TARIM | 4 | 4610684 | 1853825 | 1 | 3 |  | 29
ULAŞTIRMA | 36 | 198031225 | 45034958 | 7 | 28 | 1 | 19
EĞİTİM | 1 | 104351 |  |  | 1
TOPLAM | 139 | 674291570 | 93685682 | 32 | 106 | 1 | 16
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | 2015 YILI | 2015 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMA | NAKDİ
|  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  |  | YAN PROJE | GERÇ
[6 empty] | SAYISI | (%)
İL GENELİ | 48 | 93485451 | 4264286 |  | 48 |  | 5
ALTINÖZÜ | 7 | 4049420 | 397463 | 1 | 5 | 1 | 10
ANTAKYA | 61 | 169281152 | 59188817 | 2 | 58 | 1 | 37
ARSUZ | 9 | 16770013 | 1481892 | 1 | 8 |  | 9
BELEN | 10 | 5045442 | 190062 | 1 | 9 |  | 4
DEFNE | 6 | 13182181 | 1990025 | 1 | 5 |  | 15
DÖRTYOL | 12 | 27449238 | 1713560 |  | 12 |  | 6
ERZİN | 7 | 6340431 |  |  | 7
HASSA | 7 | 16515000 |  | 1 | 4 | 2
İSKENDERUN | 25 | 115060164 | 2606878 | 1 | 22 | 2 | 2
KIRIKHAN | 17 | 30680500 | 2728431 | 1 | 16 |  | 9
KUMLU | 1 | 500000 |  |  | 1
PAYAS | 5 | 10101500 | 278357 |  | 5 |  | 3
REYHANLI | 21 | 53483014 | 48970 | 2 | 19
SAMANDAĞ | 16 | 79764628 | 4250861 | 1 | 15 |  | 5
YAYLADAĞI | 6 | 1434669 | 91269 |  | 6 |  | 6
TOPLAM | 258 | 643142803 | 79230871 | 12 | 240 | 6 | 13
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
SEKTÖRÜ | TOPLAM PROJE SAYISI | 2015 YILI | 2015 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMAYAN PROJE | NAKDİ GERÇ.
|  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  |  | SAYISI | (%)
D.K.H. | 48 | 126211363 | 4486243 | 4 | 40 | 4 | 5
EĞİTİM | 47 | 217199240 | 60919105 | 6 | 40 | 1 | 28
KÜLTÜR VE TURİZM | 21 | 7617277 | 671122 |  | 21 |  | 9
SAĞLIK | 40 | 117938970 | 3614955 | 1 | 39 |  | 5
SANAYİ | 3 | 11500000 | 852236 |  | 3 |  | 7
ULAŞTIRMA | 15 | 24965570 | 4160540 |  | 15 |  | 17
TARIM | 78 | 131256383 | 4426229 |  | 77 | 1 | 3
ENERJİ | 6 | 6454000 | 100441 | 1 | 5 |  | 2
TOPLAM | 258 | 643142803 | 79230871 | 12 | 240 | 6 | 13
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL) | 2016 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE | BAŞLANMAYAN PROJE | NAKDİ GERÇ.
[5 empty] | SAYISI | SAYISI | (%)
İL GENELİ | 33 | 214546620 | 31342191 | 14 | 19 |  | 17
ALTINÖZÜ | 8 | 22799225 | 1179986 | 2 | 6 |  | 7
ANTAKYA | 27 | 35149416 | 5802892 | 6 | 21 |  | 13
ARSUZ | 3 | 1439651 | 373937 |  | 3 |  | 23
BELEN | 4 | 41257239 | 1400484 | 2 | 2 |  | 14
DEFNE | 12 | 77705829 | 2267050 | 2 | 10 |  | 4
DÖRTYOL | 7 | 7668741 | 155888 |  | 7 |  | 2
ERZİN | 4 | 33015163 | 2843146 |  | 3 | 1 | 17
HASSA | 3 | 2893429 |  |  | 3
İSKENDERUN | 5 | 137443130 | 29202918 |  | 5 |  | 19
KIRIKHAN | 11 | 23973800 | 5944408 | 2 | 9 |  | 30
KUMLU | 1 | 140000 | 56000 |  | 1 |  | 57
PAYAS | 8 | 28031521 | 2315095 | 1 | 7 |  | 11
REYHANLI | 7 | 20394202 | 5601479 | 1 | 6 |  | 31
SAMANDAĞ | 5 | 26995176 | 5200208 | 2 | 3 |  | 50
YAYLADAĞI | 1 | 838428 |  |  | 1
TOPLAM | 139 | 674291570 | 93685682 | 32 | 106 | 1 | 16
| KURUM | TOPLAM PROJE SAYISI | 2016 YILI ÖDENEĞİ | TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI |  | KURULUŞU | TOPLAM PROJE SAYISI | 2016 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2016 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | KALAN ÖDENEK MİKTARI
|  |  | (TL) | (%) | [5 empty] | (TL)
| Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 1 | 7349881 | 1.1428 | 100 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 1 | 7349881 | 102067 | 7247814
| Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 11500000 | 1.7881 |  | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 11500000 | 852236 | 10647764
| Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 11383000 | 1.7699 |  | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 11383000 | 480782 | 10902218
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 61 | 138798322 | 21.5813 |  | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 61 | 138798322 | 3872181 | 134926141
| İl Emniyet Müdürlüğü | 3 | 122726 | 0.019082 |  | İl Emniyet Müdürlüğü | 3 | 122726 | 60062 | 62664
| Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 6 | 56900000 | 8.8472 |  | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 6 | 56900000 | 47000000 | 9900000
| Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 16 | 683562 | 0.10628 |  | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 16 | 683562 | 28973 | 654589
| İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 5 | 6072857 | 0.94425 |  | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 5 | 6072857 |  | 6072857
| İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 24 | 61919240 | 9.6276 |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 24 | 61919240 | 9883994 | 52035246
| İl Sağlık Müdürlüğü | 38 | 91938970 | 14.2953 |  | İl Sağlık Müdürlüğü | 38 | 91938970 | 384955 | 91554015
| İskenderun Teknik Üniversitesi | 6 | 26465000 | 4.1149 |  | İskenderun Teknik Üniversitesi | 6 | 26465000 | 1790111 | 24674889
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 11 | 19156000 | 2.9785 |  | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 11 | 19156000 | 4109000 | 15047000
| Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 30550000 | 4.7501 |  | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 30550000 |  | 30550000
| MTA Bölge Müdürlüğü | 5 | 4679664 | 0.72762 |  | MTA Bölge Müdürlüğü | 5 | 4679664 |  | 4679664
| Mustafa Kemal Üniversitesi | 9 | 58365000 | 9.075 |  | Mustafa Kemal Üniversitesi | 9 | 58365000 | 5475000 | 52890000
| Orman Bölge Müdürlüğü | 8 | 32912749 | 5.1175 |  | Orman Bölge Müdürlüğü | 8 | 32912749 | 808313 | 32104436
| Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü | 8 | 1640380 | 0.25506 |  | Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü | 8 | 1640380 |  | 1640380
| PTT Başmüdürlüğü | 2 | 900000 | 0.13994 |  | PTT Başmüdürlüğü | 2 | 900000 | 51540 | 848460
| SGK İl Müdürlüğü | 1 |  | 0 |  | SGK İl Müdürlüğü | 1 |  |  | 0
| Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü | 1 | 1479999 | 0.23012 |  | Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü | 1 | 1479999 | 599654 | 880345
| TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | 2 | 4909570 | 0.76337 |  | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | 2 | 4909570 |  | 4909570
| TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 6 | 6454000 | 1.0035 |  | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 6 | 6454000 | 100441 | 6353559
| Ulaştırma Bölge Müdürlüğü | 1 | 400000 | 0.062195 |  | Ulaştırma Bölge Müdürlüğü | 1 | 400000 |  | 400000
| Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 17 | 1975331 | 0.30714 |  | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 17 | 1975331 | 900730 | 1074601
| YİKOB | 13 | 66586552 | 10.3533 |  | YİKOB | 13 | 66586552 | 2730832 | 63855720
| GENEL TOPLAM | 258 | 643142803 | 100 |  | GENEL TOPLAM | 258 | 643142803 | 79230871 | 563911932