## Sayfa1
YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI - Nursal ÇAKIROĞLU – YİKOB Başkanı - Vali Yardımcısı
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | İHALE TARİHİ | İŞİN BİTİM TARİHİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL) | PROJE BEDELİ (TL) | 2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA (TL) | 2017 YILI NAKDİ GERÇ. (%) | İŞİN BÜTÜNÜ FİZİKİ GERÇ. (%) | AÇIKLAMALAR
1 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | DKH | 200 Kişilik Huzurevi Yapımı | ANTAKYA | 2017-06-09 | - | 189980 | 3947000 | 24000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
2 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | DKH | Dörtyol SHM Proje Yapımı | DÖRTYOL | - | - | - | 50000 | 50000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Beton Asfalt Temin Edilerek Beton Kaplama Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-04-21 | 2018-01-10 | 1703900 | 5167220 | 4379000 | 814435 | 18 | 58 | DEVAM EDİYOR
2 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Çok Amaçlı Konferans ve Düğün Salonu İnşaatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-04-27 | 2017-06-30 | 1187172 | 3653633 | 3096300 | 503423 | 13.7787 | 40 | DEVAM EDİYOR
3 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Beton Parke Döşeme İşi | ALTINÖZÜ | 2017-03-07 | 2018-01-01 | - | 2000000 | 816500 | - | - | 89 | DEVAM EDİYOR
4 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | 2 Adet Sentetik Çim Saha ve 2 Adet Voleybol-Basketbol Sahası Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-12-12 | 2017-06-10 | - | 350000 | 295000 | 295000 | 84.2857 | 100 | BİTTİ
1 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Madenboyu Mahallesi Sentetik Çim Futbol Sahası Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-03-15 | 2017-06-20 | - | 950000 | 712976 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
2 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Mülki Sınırlar İçerisinde Muhtelif Yerlerde Beton Yol Yapım ve Mobil Ekiple Parke Yol Yapım,Onarım Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-06-13 | - | - | 1485000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
3 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 1.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 | 2017-08-23 | - | 1570000 | 796600 | 318189 | 20 | 60 | DEVAM EDİYOR
4 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 | 2017-09-02 | - | 1700000 | 819615 | 242472 | 14 | 40 | DEVAM EDİYOR
5 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 3.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 | 2017-09-07 | - | 1900000 | 753950 | 327127 | 17 | 75 | DEVAM EDİYOR
6 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 4.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 | 2017-10-25 | - | 1840000 | 678300 | 431090 | 23 | 55 | DEVAM EDİYOR
7 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 5.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 | 2017-08-23 | - | 1510000 | 726400 | 354502 | 23 | 60 | DEVAM EDİYOR
8 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Mülki Sınırlar İçerisinde Beton Yol Yapım,Yol İçi Beton Yama ve Mobil Ekiple Parke Yol Yapım,Onarım Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-01-26 | 2017-06-07 | - | 1355000 | 549700 | 656808 | 48 | 100 | BİTTİ
9 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | İlçe Mülki Sınırlar İçerisinde Muhtelif Yerlerde Bulunan Taziye Evi, Müştemilat ve Camilerde Bakım ve Onarım Yapılması İşi | ANTAKYA | 2017-01-26 | 2017-06-16 | - | 615000 | 360595 | 115638 | 19 | 65 | DEVAM EDİYOR
10 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | Kardeşler Mahallesi Kuran Kursu ve Mescid Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-04-14 | 2017-07-25 | - | 480000 | 272124 | 145047 | 30 | 60 | DEVAM EDİYOR
11 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Mülki Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Betonarme İstinat duvar,Briket duvar,koruma amaçlı Taş duvar ve Merdiven Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-01-26 | 2017-06-19 | - | 1150000 | 698100 | 202024 | 18 | 70 | DEVAM EDİYOR
12 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | Güvenlik kulübesi ve ilave güvenlik yapılarının yapımı işi | ANTAKYA | 2017-02-24 | 2017-04-06 | - | 275000 | 175000 | 175000 | 63 | 100 | BİTTİ
1 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Spor Toto Halı Saha ve Futbol Sahası Yapımı | BELEN | 2016-10-04 | 2016-11-01 | - | 40000 | 40000 | 14145 | 35.3625 | 100 | BİTTİ
2 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Taş Duvar Yapım İşçiliği | BELEN | 2016-08-01 | 2016-06-29 | - | 30856 | 30856 | 10218 | 33 | 100 | BİTTİ
3 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Park Malzemeleri Alım ve Montajı | BELEN | 2016-07-12 | 2016-07-27 | - | 147000 | 147000 | 114576 | 77 | 100 | BİTTİ
4 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Taş Duvar ve Briket DuvarYapım İşçiliği | BELEN | 2017-04-12 | 2017-05-19 | - | 1600000 | 10700 | 6516 | 1 | 100 | BİTTİ
5 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Beton Asfalt Yol Kaplama İşi | BELEN | 2017-03-07 | 2017-12-31 | - | 13238000 | 8670928 | 4000000 | 30 | 44 | DEVAM EDİYOR
1 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi | ANTAKYA | 2007 | 2020 | - | 2000000 | 199800000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
2 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Hatay Reyhanlı Sanayi Sitesi | REYHANLI | 2013 | 2019 | - | 3500000 | 50431000 | 3205223 | 92 | - | DEVAM EDİYOR
3 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi | ANTAKYA | 2013 | 2018 | 36029658 | 6000000 | 149125000 | 3332871 | 55.5478 | Üst Yapı: %9 | DEVAM EDİYOR
1 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | İşkur Hizmet Merkez Binası | İSKENDERUN | 2015-12-15 | 2017-03-15 | 1117242 | 2570000 | 2910390 | 2176701 | 84.6965 | 100 | BİTTİ
2 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | EĞİTİM | 1000 Öğrencilik Yurt İnşaatı | ANTAKYA | - | - | - | 10000000 | 40000000 | - | - | - | İmar Planı Değişikliği Sonrasında Düzenlenecek Arsa Hukuki Bilgilerinin Bakanlığımıza İletilmesi Beklenmektedir.
3 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | SG Grup Komutanlığı Belen Lojman Ve Çevlik SG Takım Komutanlığı Lojman Onarım İşi | İL GENELİ | - | - | - | 156000 | 156000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | İskenderun Vergi Daire Müdürlükleri Bina Yapımı | İSKENDERUN | - | - | - | 1200000 | 12000000 | - | - | - | Yatırımcı Kuruluş Tarafından Arsa Hukuki Bilgilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmesi Beklenmektedir.
5 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Hizmet Binası Onarım | İSKENDERUN | - | - | - | 1000 | 120000 | - | - | - | Yatırımcı Kuruluş Tarafından Arsa Hukuki Bilgilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmesi Beklenmektedir.
6 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | Kerim Güzel Göçebeleri İskanı 152 Adet Konut Aile/Tarım İkmal İnş. | HASSA | - | - | - | 1000 | 8838000 | - | - | - | Adli Yargı Sürecinin Sonuçlanması Bekleniyor.
7 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı 131 Ad. Konut Aile/Tarım İkmak İnş. | HASSA | - | - | - | 1000 | 11135000 | - | - | - | Adli Yargı Sürecinin Sonuçlanması Bekleniyor.
1 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Uğur Mumcu Alanı Kent Meydanı Düzenlenmesi ve Kavşak Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-04 | - | 102770 |  | 1287000 | - | - | 8 | HBB'nin battı-çıktı projesi nedeniyle uygulanamamaktadır
2 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne sınırları içerisinde muhtelif yerlerde Taş Duvar yapım işi | DEFNE | 2017-04-12 | - | - |  | 486696 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
3 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Geçişlerinde Kullanılmak Üzere Boru, Açık Kanal ve Izgara Yapım İşi | DEFNE | 2017-06-29 | - | - |  | 284352 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
4 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Hatay İli Defne İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama İşi | DEFNE | 2017-06-20 | - | - | 18635000 | 14158000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
5 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda 20000m2 8cmlik yeni Parke Döşemesi ve 15000m2 6cmlik Parke Onarım İşi | DEFNE | 2017-05-09 | - | - |  | 695000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
6 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Harbiye Hidro Havuzu Su Yalıtımı Yapılması Yapım İşi | DEFNE | 2016-11-25 | 2017-03-06 | 279816 |  | 279816 | - | - | 100 | BİTTİ
7 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi Toygarlı Mahallesi Kutu Menfez Yapım İşi | DEFNE | 2017-06-07 | - | - |  | 76060 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
8 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay İli Defne İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda 1000 ton Sıcak Asfalt Alım İşi | DEFNE | 2017-05-02 | - | - | 2581000 | 131000 | 85635 | 6.8283 | 65 | DEVAM EDİYOR
9 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Hatay ili Defne Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Alt Temel Malzemesi Mal Alım İşi | DEFNE | 2016-09-06 | - | 57218 |  | 395000 | 90604 |  | 37 | DEVAM EDİYOR
1 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | DKH | Eski Pazar Yeri Çarşı Düzenlemesi 2. Etap Yapım İşi | DÖRTYOL | - | - | - | 1000000 | 1000000 | 100000 | 10 | 10 | DEVAM EDİYOR
2 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Sınırlarımızda Bulunan Yollarımızınin Bitümlü Sıcak Asfalt Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-11-11 | 2017-05-11 | - | 3000000 | 3000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
3 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | EĞİTİM | Anne Çocuk Egitim Merkezi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-10-19 | 2017-01-19 | - | 104351 | 104351 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
4 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | DKH | Taziye Evi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-11-25 | 2017-01-25 | - | 127300 | 127300 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ VE SULAMASI PROJESİ (2016-2019)
1 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi | REYHANLI | 2016-07-28 | 2019-03-22 | - | 10000000 | 52670065 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | HATAY-GÖNENÇAY
2 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Gönençay Barajı | İSKENDERUN | - | - | - | 10000000 | 104500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | BÜYÜK KARAÇAY PROJESİ
3 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Büyük Karaçay Barajı İkmali | SAMANDAĞ | 2016-01-29 | 2017-08-31 | 12527383 | 30000000 | 53910000 | 10973442 | 36.5781 | 90 | DEVAM EDİYOR
4 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu İshale Hattı İkmali | SAMANDAĞ | 2016-07-26 | 2019-03-22 | 5320987 | 19291222 | 64823000 | 10477690 | 54 | 30 | DEVAM EDİYOR
5 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu Arıtma Tesisi | SAMANDAĞ | 2013-06-03 | 2017-06-03 | 16220377 | 10315000 | 26535377 | 1742110 | 17 | 75 | DEVAM EDİYOR
6 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Samandağ Değirmenbaşı ve Uzunbağ Belediyeleri İçmesuyu Hattı Rölekasyonu | SAMANDAĞ | 2013-12-10 | 2017-12-31 | 979140 | 393778 | 1372918 | - | - | 74 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | HATAY ASİ NEHRİ DOSTLUK BARAJI VE SULAMASI PROJESİ
7 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Dostluk Barajı Slurry Trech Yapılması | ALTINÖZÜ | 2011-08-26 | - | - | 100000 | 13741134 | - | - | - | Güvenlik nedeniyle işe başlanılamamıştır. İş Tasfiye edilecektir.
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | AŞAĞI CEYHAN ASLANTAŞ III.MERHALE PROJESİ
8 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Erzin-Dörtyol Sulaması BS5-Y4 İkmali | İL GENELİ | 2016-07-13 | 2017-04-08 | 421033 | 1000000 | 1421033 | 239549 | 24 | 74 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | AMİK-AFRİN (REYHANLI BARAJI VE SUL.)PROJESİ
9 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı | REYHANLI | 2009-12-25 | 2017-09-17 | 160714996 | 5816000 | 182825218 | - | - | 93 | DEVAM EDİYOR
10 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı İkmali | REYHANLI | - | - | - | 1 | 30000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
11 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1.Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı) | REYHANLI | 2016-10-14 | 2019-04-14 | - | 5682999 | 108040800 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
12 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri (Afrin Çayı Davutlar Regülatörü- Afrin Derivasyon Kanalı) | REYHANLI | 2016-04-26 | 2018-11-20 | - | 12000000 | 50070978 | 5239337 | 44 | 13 | DEVAM EDİYOR
13 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım | REYHANLI | 2017-01-18 | 2020-04-06 | - | 1500000 | 76597198 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
14 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım Malzeme Alımı | REYHANLI | 2017 | - | - | 5000000 | 50000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
15 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 2. Kısım | REYHANLI | 2017 | - | - | 1000 | 300000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | AMİK-TAHTAKÖPRÜ I.MERHALE PROJESİ
16 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Asi Nehri Tevsii İkmal İnşaatı | ANTAKYA | 2016-01-22 | 2017-05-01 | 3375516 | 700000 | 5347505 | 458605 | 65.515 | 66 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | YERÜSTÜSUYU SULAMALARI
17 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Samandağ Sulaması (Kapısuyu-Teknepınarı-Büyükoba-Seldiren-Çubukçu) | SAMANDAĞ | 2014-02-17 | 2017-12-31 | 7159004 | 1233631 | 8392635 | - | - | 87 | DEVAM EDİYOR
18 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Yayladağı Sulaması (Aydınbahçe-Ayışığı-Çabala-Leylekli-Kulaç) | YAYLADAĞI | 2015-11-12 | 2017-12-31 | 467837 | 590000 | 1524000 | - | - | 32 | DEVAM EDİYOR
19 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Kırıkhan Ceylanlı ve Yılanlı Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | KIRIKHAN | 2017-07-03 | - | - | 590500 | 5900000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
20 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Erzin Başlamış Sulaması (Regülatör) | ERZİN | 2017 Kasım | - | - | 500 | 4000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DRENAJ İŞLERİ
21 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Drenaj İşleri (YS6,YSI,TD0 Kanalları Üzerine ve Dörtyol Kuzuculu Emral Kayası Mahallesine Köprü Yapımı) Kapsamında Yapılacaktır. | DÖRTYOL | 2016-09-20 | 2017-10-18 | 394739 | 1309230 | 2228638 | 1079183 | 82 | 70 | DEVAM EDİYOR
22 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Adana-Karaisalı Körkün Çayı ve Hatay-Dörtyol Deliçay Köprüleri | DÖRTYOL | 2017 | - | - | 500 | 2500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAŞKIN KORUMA
23 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-İskenderun Sarıseki Beldesi Derebani Deresi Islahı | İSKENDERUN | 2012-07-25 | 2016-04-22 | 502294 | 105449 | 607743 | - | - | 100 | BİTTİ
24 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Antakya Karlısu Beldesi Karaksı Çayı ve Küçükçay Deresi | ANTAKYA | 2013-08-28 | 2016-07-11 | 2333648 | 503531 | 2837179 | - | - | 100 | BİTTİ
25 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | İskenderun Karaçalılık Deresi Islahı | İSKENDERUN | 2013-08-06 | 2016-12-31 | 2348676 | 596011 | 2944687 | 266340 | 45 | 100 | BİTTİ
26 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-İskenderun Yarıkkaya Deresi 2.Kısım Islahı | İSKENDERUN | 2015-12-24 | 2017-02-22 | 1588996 | 332556 | 1921552 | 116953 | 35 | 100 | BİTTİ
27 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-İskenderun Aşkarbeyli Heyezan Kanalı 3.Kısım Deresi Islahı | İSKENDERUN | 2015-06-25 | 2017-08-01 | 18091930 | 484003 | 18575933 | - | - | 100 | BİTTİ
28 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hayat-Yayladağ Ağrımaz Deresi Islahı | YAYLADAĞI | 2015-10-07 | 2016-12-31 | 896952 | 208279 | 1105231 | - | - | 100 | BİTTİ
29 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Payas Çayı 2. Kısım Islahı | PAYAS | 2016-10-25 | 2018-03-01 | - | 1000000 | 7762680 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
30 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hacıahmetli, Höyük, Avcılarsuyu Dereleri Islahı | ARSUZ | 2016-12-20 | 2018-09-28 | - | 2000000 | 14750254 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
31 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınçağ Kasabası Deliçay Deresi Islahı 2.Kısm | DÖRTYOL | 2015-12-16 | 2017-08-01 | 1667096 | 1000000 | 3914899 | 645168 | 64.5168 | 46 | DEVAM EDİYOR
32 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınçay Deresi Islahı 4.Kısım | ANTAKYA | 2016-07-26 | 2017-12-26 | - | 1570270 | 5918830 | 1570270 | 100 | 5 | DEVAM EDİYOR
33 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ekinciler Beldesi Büyükçay Deresi Islahı | ANTAKYA | 2016-07-11 | 2017-07-02 | 1205736 | 1527997 | 2722052 | 1527997 | 100 | 47 | DEVAM EDİYOR
34 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Gökmeydanı Deresi Islahı | ARSUZ | 2016-07-11 | 2017-07-05 | 826533 | 1140473 | 1967006 | 590668 | 51.7915 | 44 | DEVAM EDİYOR
35 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2.Kısım İkmali | ANTAKYA | 2016-07-27 | 2018-10-31 | - | 1500000 | 10487840 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
36 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kurtlusoğuksu Deresi 2.Kısım İkmali | KIRIKHAN | 2016-08-09 | 2017-12-31 | - | 650000 | 2783295 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
37 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kuzeytepe Deresi Islahı İkmali | ANTAKYA | 2016-11-01 | 2018-01-06 | - | 600000 | 4130104 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
38 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Dörtyol-Payas Çayı Kuşaklama Kanalı 1.Kısım | DÖRTYOL | 2016-10-07 | 2017-09-17 | - | 375000 | 1482118 | 294584 | 79 | 25 | DEVAM EDİYOR
39 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kumlu İlçe Merkezinden Geçen Afrin Kanalı Islahı | KUMLU | 2016-09-30 | 2017-10-31 | - | 1649669 | 3208650 | 1649669 | 100 | 54 | DEVAM EDİYOR
40 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Güzündere, Ötençay ve Şenbük Dereleri | BELEN | 2017 Ağustos | - | - | 500 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
41 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Pınarbaşı Rekreasyon Projesi | REYHANLI | 2017 Ağustos | - | - | 500 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLU
42 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Harbiye Kasabası Şelale Deresi Islahı 2. Kısım | DEFNE | 2017 Eylül | - | - | 1000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
43 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Özerli ve Rabat Çayı İle Yan Kolları TRK | DÖRTYOL | 2014-12-29 | 2017-12-31 | 2340475 | 1000000 | 14198215 | 1767579 | 177 | 18 | DEVAM EDİYOR
44 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Sarıseki ve Azkanlık Beldeleri Kelle ve Dutlu Dereleri 2. Kısım | İSKENDERUN | 2016-09-05 | 2017-06-18 | - | 776800 | 776800 | 455714 | 59 | 50 | DEVAM EDİYOR
45 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Sarıçay ve İçmeler Mahallesi Payas Kuşaklama Kanalı Yandereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ERZİN | 2017 Eylül | - | - | 500 | 2000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
46 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Konacık Köyünün Karaçay Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ARSUZ | 2017 Ağustos | - | - | 100000 | 1000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | GÖLET VE SULAMALARI
47 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Mustafa Kemalpaşa Göleti | ANTAKYA | 2017 | - | - | 1000 | 5000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
48 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınkaya Göleti ve Sulaması | ALTINÖZÜ | 2013-02-07 | 2017-12-31 | - | 500000 | 2830498 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
49 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kurtlusoğuksu Göleti ve Sulaması | KIRIKHAN | 2013-11-22 | 2017-07-06 | 5762745 | 750000 | 8549940 | 595125 | 79 | 68 | DEVAM EDİYOR
50 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Pirinççik Göleti ve Sulaması | İSKENDERUN | 2013-02-12 | 2017-09-12 | 5080608 | 1000000 | 8167926 | - | - | 61 | DEVAM EDİYOR
51 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Tanışma Göleti | ANTAKYA | 2013-02-06 | 2016-09-16 | 4781707 | 412131 | 5193838 | - | - | 94 | DEVAM EDİYOR
52 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Tanışma Göleti Sulaması | ANTAKYA | 2017 Ağustos | - | - | 500 | 2500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
53 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Çökek Göleti ve Sulaması | SAMANDAĞ | 2013-01-30 | 2017-12-31 | 7445555 | 1800000 | 13827650 | - | - | 53 | DEVAM EDİYOR
54 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ballıöz Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2014-02-19 | 2018-01-05 | 2638573 | 3497414 | 15035987 | - | - | 18 | DEVAM EDİYOR
55 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kisecik Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2017 Kasım | - | - | 1000 | 33000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
56 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yoluklar Göleti ve Sulaması | HASSA | 2017 Kasım | - | - | 1000 | 13000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
57 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Eriklisuyu Göleti ve Sulaması | SAMANDAĞ | 2017 Kasım | - | - | 1000 | 21450000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
58 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Şakşak Göleti ve Sulaması | YAYLADAĞI | 2017 Eylül | - | - | 500 | 16540000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
59 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Uluyol Göleti ve Sulaması | YAYLADAĞI | 2017 Eylül | - | - | 500 | 10000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | PROJE YAPIMI
60 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kırıkhan ve Hassa Sulamaları Rehabilitasyon Proje Yapımı | KIRIKHAN | 2017-04-18 | - | - | 1000 | 2200000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
61 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Amik-Afrin Sulama Tesisleri Proje Yapımı 2.Ünite | ANTAKYA | 2012-11-21 | 2018-01-13 | 2253958 | 1922300 | 6776258 | 776859 | 40 | 45 | DEVAM EDİYOR
62 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Tahtaköprü Barajı Sulaması Proje Yapımı | REYHANLI | 2015-03-09 | 2018-01-24 | 407500 | 654879 | 2424340 | 373067 | 57 | 18 | DEVAM EDİYOR
63 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DSİ 6.Bölge Müdürlüğü 7.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | SAMANDAĞ | 2014-09-30 | 2017-12-31 | 1087016 | 662424 | 3549440 | 335036 | 51 | 35 | DEVAM EDİYOR
64 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DSİ 6.Bölge Müdürlüğü 9.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | İL GENELİ | 2014-11-12 | 2017-12-31 | 1798810 | 795971 | 4194781 | 736478 | 93 | 47 | DEVAM EDİYOR
65 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DSİ 6.Bölge Müdürlüğü 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | BELEN | 2016-04-26 | 2017-09-12 | 101008 | 480000 | 5440000 | 404032 | 84 | 65 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | PLANLAMA İŞLERİ
66 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması | İL GENELİ | 2014-12-24 | 2017-12-31 | 229049 | 125000 | 659000 | 87789 | 70 | 45 | DEVAM EDİYOR
67 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yarseli Projesi Yarseli Barajı Sulaması Yenileme Planlama Mühendislik Hizmetleri | İL GENELİ | 2017 Ekim | - | - | 150000 | 1500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | ERZİN BELEDİYESİ | DKH | Mini Futbol- Basketbol ve Voleybol Sahası | ERZİN | 2016-12-23 | 2017-05-17 | - | 354000 | 357540 | 150000 | 42.3729 | 100 | BİTTİ
2 | ERZİN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi | ERZİN | - | - | - | 800000 | 5000000 | - | - | - | BAŞLANMADI
1 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | 25.000 Kişilik Stadyum | ANTAKYA | 2013-11-14 | 2018-06-02 | - | 50490018 | 118747000 | 50490018 | 100 | 40 | DEVAM EDİYOR
2 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Spor Salonu (3500 Kişilik) | ANTAKYA | 2017-04-26 | - | - | 3000000 | 30000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
3 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Atletizm Sahası | ANTAKYA | - | - | - | 900000 | 4000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Spor Salonu | KIRIKHAN | - | - | - | 1500000 | 15000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
5 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Gençlik Merkezi | ERZİN | - | - | - | 2500000 | 2500000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
6 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası | BELEN | - | - | - | 2000000 | 2000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
7 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | 500 Seyircili Spor Salonu | ALTINÖZÜ | 2017-07-19 | - | - | 3000000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 38293 | 38293 | 25872 | 67.5633 | - | DEVAM EDİYOR
2 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 116925 | 116925 | 107596 | 92.0214 | - | DEVAM EDİYOR
3 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 50494 | 50494 | 19445 | 39 | - | DEVAM EDİYOR
4 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 2995 | 2995 | 1713 | 57 | - | DEVAM EDİYOR
5 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Tarımsal Yay. Hiz Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 39491 | 39491 | 6635 | 17 | - | DEVAM EDİYOR
6 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 172393 | 172393 | 70774 | 41.0539 | - | DEVAM EDİYOR
7 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Hayvan Hast.ve Zarl.Müc.Prj. | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 64556 | 64556 | 20267 | 31.3944 | - | DEVAM EDİYOR
8 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 35841 | 35841 | 5841 | 16.297 | - | DEVAM EDİYOR
9 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Kırsal Kalkınmayı Dest. Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 3000 | 3000 | 1887 | 63 | - | DEVAM EDİYOR
10 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kont. Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 52998 | 52998 | 5955 | 11.2363 | - | DEVAM EDİYOR
11 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (Çatak) Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 8752 | 8752 | 8749 | 99.9657 | - | DEVAM EDİYOR
12 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İdari Kapasitenin Arttırılması Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 12569 | 12569 | 2569 | 20.4392 | - | DEVAM EDİYOR
13 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Arazi Toplulaştırması ve Tigh Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 61989 | 61989 | 18773 | 30.2844 | - | DEVAM EDİYOR
14 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Prj. | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 29996 | 29996 | 2165 | 7.2176 | - | DEVAM EDİYOR
15 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Itri Ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Yetiş.Gel.Prj. | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 37469 | 37469 | 15600 | 41.6344 | - | DEVAM EDİYOR
16 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Sularda Tarımsal Faal. Kaynaklanan Kirliliğin Kont. Prj. | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 6824 | 6824 | 6824 | 100 | - | DEVAM EDİYOR
17 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Entegre İdare ve Kontrol Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 103624 | 103624 | 101443 | 97.8953 | - | DEVAM EDİYOR
16 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Tarımsal Bilgi Altyapısı ve Bulut Bilişim Sistemi Kurulum Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 6335 | 6335 | 6192 | 97.7427 | - | DEVAM EDİYOR
17 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 18042 | 18042 | 18038 | 99.9778 | - | DEVAM EDİYOR
1 | HASSA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Genelinde Muhtelif Mahallelerde Yol Yapım İşi | HASSA | - | - | - | 1989729 | 1989729 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Defne İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı Battı-Çıktı Yapılması İşi | DEFNE | 2016-07-25 | 2016-12-03 | 6211129 | 10110240 | 7140000 | - | - | 85 | DEVAM EDİYOR
2 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Defne İlçesi Muhtelif Yolların Beton Asfalt Yapım İşi | DEFNE | 2016-11-01 | 2017-05-05 | - | 3882967 | 3290650 | 3877683 | 99.8639 | 100 | BİTTİ
3 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Arsuz İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | ARSUZ | 2017-04-28 | 2017-11-01 | - | 11078784 | 7824000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
4 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Defne İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | DEFNE | 2017-04-27 | 2017-11-01 | - | 12967728 | 9158000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Samandağ İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2017-04-26 | 2017-11-01 | - | 12190061 | 8608800 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
6 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Belen Ve Kumlu İlçeleri Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-04-26 | 2017-11-01 | - | 13584255 | 9593400 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
7 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | PAYAS | 2017-04-28 | 2017-11-01 | - | 6873972 | 4854500 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
8 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırıkhan Ve Hassa İlçeleri Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-04-27 | 2017-11-01 | - | 12074657 | 8527300 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
9 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol Ve Erzin İlçeleri Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-04-27 | 2017-11-01 | - | 11079039 | 7824180 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
10 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | İSKENDERUN | 2017-04-26 | 2017-11-01 | - | 12478146 | 8812250 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
11 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Reyhanlı İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | REYHANLI | 2017-04-28 | 2017-11-01 | - | 10239096 | 7231000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
12 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Altınözü Ve Yayladağı İlçeleri Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-04-27 | 2017-11-01 | - | 7646400 | 5400000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
13 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-04-26 | 2017-11-01 | - | 21952248 | 15503000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
14 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırıkhan İlçesi Tır Garajı Saha Betonu Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | KIRIKHAN | 2017-02-27 | 2017-09-20 | - | 5096283 | 3599070 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
15 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay İli Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi Heyelan Islahı Yapım İşi | DEFNE | 2016-12-26 | 2017-05-31 | - | 1247445 | 1057157 | 642423 | 51.4991 | 95 | DEVAM EDİYOR
16 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya İlçesi Karaksi Göleti Çevre Düzenlemesi Ve Sosyal Tesis Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-04-18 | 2017-08-06 | - | 5429282 | 4601086 | 2167585 | 39.924 | 40 | DEVAM EDİYOR
17 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İlçesi Sınırlarında Dekoratif Kaldırım Yapım İşi | PAYAS | 2016-11-04 | 15.05.2017 (SÜRE UZATIMI OLDU) | - | 1482818 | 1256625 | 888924 | 59.9483 | 90 | DEVAM EDİYOR
18 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya İlçesi Sınırlarında Dekoratif Kaldırım Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-11-07 | 06.04.2017 (60 GÜN SÜRE UZATIMI OLDU) | - | 2372585 | 2010665 | 1654470 | 69.7328 | 90 | DEVAM EDİYOR
19 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Zenginler,UluCami, Güllübahçe,Yeni Cami,Şehitler ve Gazipaşa Mahallelerinde Yer Alan 5211 Metre Yolun Cephe İyileştirmesi Ve Kentsel Tasarım Projeleri Hizmet Alım İşi | ANTAKYA | 2016-01-26 | 2017-09-14 | 619804 | 1180051 | 1000043 | 270437 | 22.9174 | 75 | DEVAM EDİYOR
20 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Samandağ İlçesi Çevlik Sahili İle Arsuz İlçesini Birbirine Bağlayan Bağlantı Yolu Proje Hizmet Alım İşi | İL GENELİ | 2016-12-08 | 2017-07-29 | - | 1177168 | 997600 | 450793 | 38.2947 | 40 | DEVAM EDİYOR
21 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay İli Genelinde (Arsuz Hassa,Samandağ, Kırıkhan)Yeni Açılacak İmar Yolları İçin İstinat Duvarı Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-03-24 | 30.10.2016(15.05.2017 TARİHİNDE BİTİRİLMİŞTİR.) | 638888 | 1005051 | 812650 | 366127 | 36.4287 | 100 | BİTTİ
22 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya İlçesi Yeni Hastane Yolu Üzeri Köprü Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-07-14 | 2017-03-12 | - | 2044453 | 1732587 | 1896803 | 92.778 | 95 | DEVAM EDİYOR
23 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay İli Çekmece Mahallesine Hatay Büyükşehir Belediyesi Laboratuvar Kompleksi Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-29 | 29.10.2016(55 GÜN SÜRE UZATIMI OLDU) | 2308513 | 4283990 | 3630500 | 1264539 | 29.5178 | 90 | DEVAM EDİYOR
24 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İlçesi Mezbaha Kompleksi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-05-30 | 2016-12-17 | 450191 | 3517167 | 2980650 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
25 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurumları İbadethaneler Ve Çeşitli Onarım Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-08-26 | 22.09.2017 (ERKEN BİTİRİLMİŞTİR) | 1307764 | 4388456 | 3132100 | 3080716 | 70.2005 | 100 | BİTTİ
26 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurumları,İbadethaneler Ve Çeşitli Onarım Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-08-26 | 02.10.2017 (ERKEN BİTİRLMİŞTİR) | 275559 | 3606876 | 2585800 | 3331357 | 92.3613 | 100 | BİTTİ
27 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-04-20 | 2017-08-20 | - | 1998342 | 1693510 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
28 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay Büyükşehir Belediyesi Samandağ İlçesi Muhtelif Mahalleleri Parke Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-10-28 | 17.03.2017 (18 GÜN SÜRE UZATIMI OLDU) | - | 1159877 | 826700 | 1159869 | 99.9993 | 100 | BİTTİ
29 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay Büyükşehir Belediyesi Parke,Duvar Ve Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi | İL GENELİ | 2014-03-07 | 16.04.2020(09.05.2017 TARİHİNDE BİTİRİLMİŞTİR) | 10854628 | 15742306 | 9795827 | 4888072 | 31.0505 | 93.91 | DEVAM EDİYOR
30 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Tescilli Yapıların Restorasyonu,Sokak Sağlıklaştırılma Ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-04-20 | 2017-07-18 | 4898633 | 9294847 | 7876989 | 1202734 | 12.9398 | 80 | DEVAM EDİYOR
31 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay Büyükşehir Belediyesi 4.Mıntıka 184 Nolu Parselde Restorasyon(E-Turizm Ofisi) Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-02-16 | 2017-06-03 | - | 528542 | 447917 | - | - | 100 | BİTTİ
32 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay Büyükşehir Belediyesi Altınçay Spor Kompleksi Çelik Köprüye Kompozit Malzeme Temini Ve Montaj İşi | ANTAKYA | 2017-03-15 | 2017-05-03 | - | 165495 | 140250 | 163440 | 98.7583 | 100 | BİTTİ
33 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya Karlısu Gölet Derivasyon Tesisi Projesi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-05-11 | - | 320577 | 614554 | 614554 | 181142 | 29.4754 | 90 | DEVAM EDİYOR
34 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Atölye Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-02-22 | 2017-04-03 | 1385390 | 2645000 | 1976500 | - | - | 100 | BİTTİ
35 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay Büyükşehir Belediyesi Karlısu Göleti Su Macera Parkı Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-08-04 | 2017-04-04 | 4779000 | 8000000 | 6608000 | 2138378 | 26.7297 | 100 | BİTTİ
36 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay Arsuz Haymaseki Mahallesi Sulama Tesisi Yenileme Yapım İşi | ARSUZ | 2016-10-17 | - | - | 905000 | 556032 | 475612 | 52.5538 | 90 | DEVAM EDİYOR
37 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay İli Defne İlçesi Değirmenyolu-Yeşilpınar-Bahçeköy Mahalleleri Sulama Tesisi Yenileme Yapım İşi | DEFNE | 2016-09-30 | - | - | 2300000 | 1325140 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
38 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay İli Yayladağı İlçesi Kızılçat Göleti Rehabilitasyonu Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2016-11-02 | - | - | 1300000 | 838428 | 318679 | 24.5138 | 40 | DEVAM EDİYOR
39 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay İli Reyhanlı İlçesi Mustafa Kemal Parkı Yapım İşi | REYHANLI | 2016-12-05 | 2017-04-21 | - | 790000 | 487250 | 518712 | 65.6597 | 100 | BİTTİ
40 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Dörtyol Soğuk Hava Deposu Uygulama Projesi | DÖRTYOL | 2016-12-07 | - | - | 194000 | 177000 | - | - | 75 | DEVAM EDİYOR
41 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına Bağlı Park ve Bahçeler, Refüjler, Yeşil Alanlar, Piknik AlanlarıI, Rekreasyon Alanların 2017 Yılı Boyunca Bitkisel İnşaat Tesisat Elektrik Bakım Onarım | İL GENELİ | 2017-02-10 | - | - | 37000000 | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
42 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım İşleri ve Personel Çalıştırılması | İL GENELİ | 2017-02-28 | 2017-04-30 | - | 4100000 | 3368904 | 4029277 | 98.275 | 100 | BİTTİ
43 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay İli İskenderun Bölgesinde Bulunan Sulama Tesislerinin Bakım Onarım ve Yenileme Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-04-25 | - | - | 500000 | 342129 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
44 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay İli Antakya Bölgesinde Bulunan Sulama Tesislerinin Bakım Onarım ve Yenileme Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-04-24 | - | - | 500000 | 363215 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
45 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay İli Dörtyol, Erzin, Payas İlçelerinde 8 Ay Süre İle Çalıştırılmak Üzere Sulama İşçiliği | İL GENELİ | 2017-04-25 | - | - | 3000000 | 2445448 | 315784 | 10.5261 | 13 | DEVAM EDİYOR
46 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay genelinde kentsel tasarım, bina, yol, meydan, peyzaj ve mühendislik projeleri | İL GENELİ | 2017-03-20 | - | - | 868000 | 234525 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
47 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Hizmet Alanları 2017 Yılı 3 Ay Süre İle Personel Çalıştırılması ve Bakım-Onarım İşleri Yaptırılması | İL GENELİ | 2017-04-28 | - | - | 11000000 | 10512185 | 3770336 | 34.2758 | 35 | DEVAM EDİYOR
48 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Dış Mekan Süs Bitkileri | İL GENELİ | 2017-06-07 | - | - | 1700000 | 1700000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
49 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Yazlım Mevsimlik Çiçek Alım İşi | İL GENELİ | 2017-06-08 | - | - | 1000000 | 1000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
50 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Ulaşım Ana Planı Hazırlanması | İL GENELİ | 2015-06-30 | - | 2357640 | 4680175 | 3966250 | - | - | 65 | DEVAM EDİYOR
51 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 75. Yıl Bulvarı, Uğur Mumcu Caddesi ve Atatürk Caddesi Kesişiminde Uygulanacak olan Kavşak ve Altgeçit uygulama projesi | ANTAKYA | 2017-03-15 | - | - | 166000 | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
52 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İskenderun İlçesi İsmet İnönü Caddesi-Ulucami Caddesi-Tayfur Sökmen Meydanı battı-çıktı yapımı ve geometrik düzenleme işi | İSKENDERUN | 2017-05-02 | - | - | 90000000 | 49749143 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
53 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) Hizmet Binası Yapım İşi | ANTAKYA | - | - | - | 2200000 | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
54 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Toplu Taşıma Faaliyetlerinde kullanılmak üzere Otobüs Alımı | ANTAKYA | - | - | - | 5000000 | - | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | HATSU | DKH | Belen Kanalizasyon İnşaatı | BELEN | 2013-02-21 | 2017-01-31 | 29700480 | 1163927 | 25802046 | 1382559 | 118.784 | 100 | BİTTİ
2 | HATSU | DKH | Erzin Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | ERZİN | 2015-11-12 | 2017-02-14 | 6838713 | 1079050 | 7917763 | 646065 | 59.8735 | 100 | BİTTİ
3 | HATSU | DKH | Serinyol Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | ANTAKYA | 2014-02-27 | 2017-03-19 | 1049398 | 5199411 | 7086194 | 4084650 | 78.5599 | 80 | DEVAM EDİYOR
4 | HATSU | DKH | Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | KIRIKHAN | 2016-03-15 | 2017-08-10 | 5900285 | 4958243 | 10335000 | 2170520 | 43.776 | 90 | DEVAM EDİYOR
5 | HATSU | DKH | Reyhanlı Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı | REYHANLI | 2016-05-23 | 2016-12-27 | 1707715 | 1444692 | 4300252 | 762765 | 52.7978 | 100 | BİTTİ
6 | HATSU | DKH | K.Dalyan (Narlıca) Atıksu Arıtma Tesisi Ve Kollektör Hattı İnşaatı | ANTAKYA | 24.04.207 | 2017-12-11 | - | 52820664 | 52820664 | 7453247 | 14.1105 | 14 | DEVAM EDİYOR
7 | HATSU | DKH | Arsuz 1. Grup Kanalizasyon Şebeke Projesi | ARSUZ | 2015-02-24 | 2016-05-30 | 99408 | 336592 | 436000 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
8 | HATSU | DKH | Arsuz 2. Grup Kanalizasyon Şebeke Projesi | ARSUZ | 2015-07-14 | 2016-08-08 | 107200 | 428800 | 536000 | 214400 | 50 | 100 | BİTTİ
9 | HATSU | DKH | Dörtyol Belde Ve Mahallelerinin Kanalizasyon Şebeke Projesi | DÖRTYOL | 2016-07-12 | 2017-08-02 | 55888 | 223552 | 279440 | 111776 | 50 | 60 | DEVAM EDİYOR
10 | HATSU | DKH | Hatay (500 Km) Muhtelif Belde Ve Mahallelerin Kanalizasyon Şebeke Projesi | İL GENELİ | 2016-06-24 | 2017-07-10 | - | 254716 | 318395 | 63679 | 25 | 50 | DEVAM EDİYOR
11 | HATSU | DKH | Hassa Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | HASSA | 2015-11-17 | 2016-06-14 | 107800 | 46200 | 154000 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
12 | HATSU | DKH | Kumlu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | KUMLU | 2015-11-17 | 2016-07-29 | 42000 | 98000 | 140000 | 56000 | 57.1429 | 70 | DEVAM EDİYOR
13 | HATSU | DKH | Altınözü Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | ALTINÖZÜ | 2016-05-10 | 2016-09-15 | - | 127200 | 127200 | 38160 | 30 | 60 | DEVAM EDİYOR
14 | HATSU | DKH | Reyhanlı Yağmur Suyu Şebeke Projesi | REYHANLI | 2016-10-24 | 2017-01-23 | - | 120860 | 120860 | - | - | 100 | BİTTİ
15 | HATSU | DKH | Yayladağı Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | YAYLADAĞI | 2017-04-20 | 2017-11-21 | - | 297894 | 297894 | - | - |  | DEVAM EDİYOR
16 | HATSU | DKH | 1'inci Bölge'de Yapılacak Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapım İnşaatı | İL GENELİ | 2016-11-14 | 2017-11-26 | - | 9959800 | 9959800 | 887915 | 8.915 | 9 | DEVAM EDİYOR
17 | HATSU | DKH | 2'inci Bölge'de Yapılacak Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapım İnşaatı | İL GENELİ | 2016-12-05 | 2017-12-05 | - | 5685350 | 5685350 | 1883816 | 33.1346 | 33 | DEVAM EDİYOR
18 | HATSU | DKH | Hatay İli 2017 Yılı Muhtelif İlçelerde Sondaj İnşaatı | İL GENELİ | 2017-01-23 | 2017-12-13 | - | 1633220 | 1633220 | 433773 | 26.5594 | 30 | DEVAM EDİYOR
19 | HATSU | DKH | Erzin İçmesuyu İnşaatı | ERZİN | 2016-04-20 | 2018-03-03 | 2524598 | 15141402 | 19740000 | 7669850 | 50.6548 | 50 | DEVAM EDİYOR
20 | HATSU | DKH | Belen İçmesuyu Şebeke İnşaatı | BELEN | 2015-05-28 | 2017-04-22 | 6521254 | 8895472 | 15416726 | 2827095 | 31.7813 | 60 | DEVAM EDİYOR
21 | HATSU | DKH | Altınözü Hanyolu Grup İçmesuyu İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2015-09-04 | 2017-06-09 | 3925287 | 2008193 | 5933480 | 1430244 | 71.2204 | 100 | BİTTİ
22 | HATSU | DKH | Altınözü Çetenli Grup İçmesuyu İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2015-10-23 | 2017-08-11 | 5378882 | 2425920 | 7804803 | 1769979 | 72.9611 | 85 | DEVAM EDİYOR
23 | HATSU | DKH | Avsuyu, Odabaşı Ve Turunçlu İçmesuyu İkmal İnşaatları Yapım İşı | İL GENELİ | 2015-09-01 | 2016-06-27 | 1382433 | 895247 | 2277680 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
24 | HATSU | DKH | Antakya Merkez İçmesuyu İnşaatı | İL GENELİ | 2016-03-31 | 2018-12-02 | 1999176 | 35943597 | 63823000 | 9396554 | 26.1425 | 20 | DEVAM EDİYOR
25 | HATSU | DKH | Serinyol-Çekmece Kuyuları Enh Ve Depolar Arası İçmesuyu Terfi Hattı İnşaatı Yapım İşı | ANTAKYA | 2016-05-15 | 2017-04-30 | - | 4488908 | 4488908 | 2471006 | 55.0469 | 70 | DEVAM EDİYOR
26 | HATSU | DKH | Belen Kıcı, Altınözü Hanyolu Ve Samandağ Tekebaşı Grup İçmesuyu İşlerine Ait Enh Ve Elektrik İmalatları Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-11-07 | 2017-05-22 | - | 1241243 | 1241243 | 1199432 | 96.6315 | 100 | DEVAM EDİYOR
27 | HATSU | DKH | Hassa Merkez İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | HASSA | 2017-03-31 | 2017-08-13 | - | 749700 | 749700 | 268641 | 35.8331 | 40 | DEVAM EDİYOR
28 | HATSU | DKH | Kırıkhan Reşatlı Mahallesi İçmesuyu İnşaatı | KIRIKHAN | 2017-05-15 | - | - | 219788 | 219788 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
29 | HATSU | DKH | 1.Bölge İlçelerine Bağlı Mahallelerin İçmesuyu Tesisleri Onarım-İsale Ek Şebeke Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-08-08 | 2018-01-02 | 9877634 | 8945366 | 18823000 | 8945366 | 100 | 100 | BİTTİ
30 | HATSU | DKH | 2.Bölge İlçelerine Bağlı Mahallelerin İçmesuyu Tesisleri Bakım-Onarım-İsale Ve Ek Şebeke Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-12-28 | 2017-12-31 | - | 8290000 | 8290000 | 3827812 | 46.1738 | 46 | DEVAM EDİYOR
31 | HATSU | DKH | Hatay İli İlçeleri İçmesuyu Tesisleri Motor Kumanda Panosu Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-05-04 | 2017-05-01 | 847950 | 5035550 | 5883500 | 4749831 | 94.326 | 100 | BİTTİ
1 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İnşaat Yapım İşi | ANTAKYA | - | - | - | 7100000 | - | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
2 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Proje İhalesi | REYHANLI | 2016-10-31 | 2017-07-05 | - | 62664 | 62664 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
3 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | Belen İlçe Emniyet Amirliği Yeni Hizmet Binası Proje İhalesi | BELEN | 28.07.2016 Doğrudan Temin | - | - | 60062 | 60062 | 60062 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Projesi Hazırlanması İşi | ANTAKYA | 2017-06-06 | 2017-12-18 | - | 52038 | 52038 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
5 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Hizmet Amirliği Yeni Hizmet Binası Projesi Hazırlama İşi | ANTAKYA | 2017-06-14 | - | - | 45496 | 45496 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
1 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Reyhanlı Kültür Merkezi Uygulama Projeleri Hazırlama İşi | REYHANLI | 2017-02-20 | 2017-05-01 | - | 10000 | 16000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
2 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Payas Kalesi Restorasyonu (1.Etap) | PAYAS | 2017 | 2019 | - | 1500 | 4750000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
3 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Sokak Sağlıklaştırma Projeleri Yapımı | İL GENELİ | 2017 | 2018 | - | 35000 | 350000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kırıkhan Kültür Merkezi Uygulama Projeleri Hazırlama İşi | KIRIKHAN | 2017-02-20 | 2017-05-01 | - | 5000000 | 16000000 | 74340 | 1.4868 | - | DEVAM EDİYOR
5 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hatay Yeni Müze İkmal Teşhir -Tanzim 2.Etap | ANTAKYA | 2014-11-11 | 2016-07-15 | 5038892 | 1026357 | 10730094 | 8351 | 0.81365 | 60 | DEVAM EDİYOR
1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Samandağ Kız Teknik ve Meslek Lisesi (32Derslik+3 Atölye) | SAMANDAĞ | 2015-12-03 | 2017-04-19 | 7408338 | 3041662 | 16500000 | 2933465 | 96.4428 | 95 | DEVAM EDİYOR
2 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Anadolu Lisesi | KIRIKHAN | 2015-12-04 | 2017-08-15 | 5984250 | 7992267 | 12504000 | 5079765 | 63.5585 | 90 | DEVAM EDİYOR
3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Anadolu Lisesi (Günyazı) | ANTAKYA | 2015-11-25 | 2016-12-29 | 3931754 | 1568246 | 5475000 | 1513002 | 96.4773 | 100 | BİTTİ
4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Defne Anadolu Lisesi (Dursunlu Yenibağlar Mahallesi) | DEFNE | 2015-11-26 | 2017-06-04 | 3480737 | 1214973 | 5104000 | 594672 | 48.9453 | 95 | DEVAM EDİYOR
5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol Anadolu Kız Meslek Lisesi 32 Derslik+2 Atölye | DÖRTYOL | 2015-12-03 | 2017-06-05 | 6337282 | 1662718 | 8340000 | 1471643 | 88.5083 | 95 | DEVAM EDİYOR
6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Endüstri Meslek Lisesi 24 Derslik+3 Atölye+Spor Salonu (Narlıca) | ANTAKYA | 2015-12-04 | 2017-07-13 | 6036264 | 3548000 | 9059000 | 1992184 | 56.1495 | 90 | DEVAM EDİYOR
7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Defne Anadolu Kız Meslek Lisesi 32 Derslik | DEFNE | 2015-12-04 | 2017-04-28 | 7698440 | 4436000 | 8894000 | 588825 | 13.2738 | 100 | BİTTİ
8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Haydar Mursaloğlu İlkokulu | ANTAKYA | 2015-09-30 | 2017-08-28 | 2658034 | 2400000 | 4081431 | 429348 | 17.8895 | 90 | DEVAM EDİYOR
9 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun Modernevler İlkokulu | İSKENDERUN | 2015-08-24 | 2016-08-06 | 3634825 | 3250000 | 5385402 | 1067918 | 32.859 | 90 | DEVAM EDİYOR
10 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Altınözü Toprakhisar Ortaokulu | ALTINÖZÜ | 2015-10-05 | 2016-09-17 | 1511342 | 1800000 | 2376000 | 397463 | 22.0813 | 95 | DEVAM EDİYOR
11 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Erzin Ortaokulu | ERZİN | 2015-09-08 | 2016-08-09 | 3118949 | 1857935 | 4455653 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol 300 Kişilk Pansyon ve Spor Salonu (Dörtyol Fen Lisesi) | DÖRTYOL | 2015-12-03 | 2016-12-29 | 3616844 | 2100000 | 7500000 | - | - | 75 | DEVAM EDİYOR
13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | KIRIKHAN | 2016-08-05 | 2018-08-02 | 2401108 | 1596889 | 8900000 | 1432798 | 89.7243 | 60 | DEVAM EDİYOR
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi (Cennet) | DÖRTYOL | 2016-08-05 | 2018-07-03 | 2873216 | 3476784 | 8900000 | 669180 | 19.2471 | 65 | DEVAM EDİYOR
15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Samandağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAMANDAĞ | 2016-08-05 | 2018-08-14 | 2605493 | 4425000 | 6400000 | 294544 | 6.6564 | 50 | DEVAM EDİYOR
16 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Belen Halk Eğitim Merkezi | BELEN | 2016-12-26 | 2018-06-07 | - | 850000 | 4450000 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
17 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Altınözü Spor Salonu | ALTINÖZÜ | - | - | - | 642420 | 2000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
18 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Belen İmam Hatip Lisesi | BELEN | - | - | - | 650000 | 6500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
19 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Nardüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ARSUZ | - | - | - | 1126250 | 8500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
20 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Günyazı Özel Eğitim Uygulama ve iş Uygulama Okulu | ANTAKYA | - | - | - | 1931250 | 7500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
21 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Büyükburç Ortaokulu | ALTINÖZÜ | - | - | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
22 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Sivrikavak İlkokulu | ALTINÖZÜ | - | - | - | 100000 | 1000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
23 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Sarıbük İlkokulu | ALTINÖZÜ | - | - | - | 100000 | 1000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
24 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mayadalı Ortaokulu | ALTINÖZÜ | - | - | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
25 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tepehan Anaokulu | ALTINÖZÜ | - | - | - | 200000 | 2000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
26 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Keskincik Anaokulu | ALTINÖZÜ | - | - | - | 200000 | 2000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
27 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Açıkdere Orteokulu | ANTAKYA | - | - | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
28 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akasya İlkokulu | ANTAKYA | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
29 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akasya Ortaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
30 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dikmece Ortaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
31 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Günyazı Ortaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
32 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Odabaşı Ortaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
33 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Küçükdalyan Soğuksu Ortaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
34 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kisecik Ortaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
35 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ekinci İlkokulu | ANTAKYA | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
36 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık Ortaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
37 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık İlkokulu | ANTAKYA | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
38 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Aşağıoba İlkokulu | ANTAKYA | - | - | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
39 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Avsuyu Ortaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
40 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İstiklal İlkokulu | ANTAKYA | - | - | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
41 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Vali Ürgen Ortaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
42 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Serinyol 100.Yıl İlkokulu | ANTAKYA | - | - | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
43 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bohşin Anaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
44 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ataker Anaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 200000 | 2000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
45 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık Anaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
46 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Narlıca Anasınıfı | ANTAKYA | - | - | - | 30000 | 250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
47 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Narlıca Ilıca Anaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 200000 | 2000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
48 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Alaattin Anasınıfı | ANTAKYA | - | - | - | 30000 | 250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
49 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Güzelburç Ortaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
50 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karahüseyinli Ortaokulu | ARSUZ | - | - | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
51 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Nergizlik İlkokulu | ARSUZ | - | - | - | 100000 | 1000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
52 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karaağaç Zeynel-Vidat Kırmızıoğlu İlkokulu | ARSUZ | - | - | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
53 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yukarı Kepirce Anasınıfı | ARSUZ | - | - | - | 57000 | 475000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
54 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Pirinçlik Büyükdere Ortaokulu | ARSUZ | - | - | - | 100000 | 1000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
55 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Sarımazı Ortaokulu | BELEN | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
56 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bakras Ortaokuluı | BELEN | - | - | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
57 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Fehmi Çankaya İlkokulu | DEFNE | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
58 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Özbek İlkokulu | DEFNE | - | - | - | 137500 | 1375000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
59 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Orhanlı Ortaokulu | DEFNE | - | - | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
60 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Harbiye Selahattin Güzel Anasınıfı | DEFNE | - | - | - | 72000 | 600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
61 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Hüseyinli Anasınıfı | DEFNE | - | - | - | 57000 | 475000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
62 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Büyükçat Ortaokulu | DEFNE | - | - | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
63 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Döver Anasınıfı | DEFNE | - | - | - | 57000 | 475000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
64 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dursunlu Anasınıfı | DEFNE | - | - | - | 72000 | 600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
65 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Turunçlu Ortaokulu | DEFNE | - | - | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
66 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mustafa Kemal Akbay Anasınıfı | DEFNE | - | - | - | 58000 | 475000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
67 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yılmaz Nurlu Anasınıfı | DEFNE | - | - | - | 57000 | 475000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
68 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Numune Evler İlkokulu | DÖRTYOL | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
69 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Numune Evler Ortaokulu | DÖRTYOL | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
70 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kuzuculu Anaokulu | DÖRTYOL | - | - | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
71 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İlk Kurşun Anaokulu | DÖRTYOL | - | - | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
72 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yeniyurt Ortaokulu | DÖRTYOL | - | - | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
73 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mehmet Akif Ortaokulu | ERZİN | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
74 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Zekiye Cavidan İlkokulu | ERZİN | - | - | - | 100000 | 1000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
75 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bahçelievler Anaokulu | ERZİN | - | - | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
76 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Pınarbaşı Anasınıfı | HASSA | - | - | - | 30000 | 250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
77 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mazmanlı Anasınıfı | HASSA | - | - | - | 57000 | 475000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
78 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Güvenç İlkokulu Anasınıfı | HASSA | - | - | - | 30000 | 250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
79 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dedemli İlkokulu Anasınıfı | HASSA | - | - | - | 30000 | 250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
80 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cemal Gürsel İlkokulu | İSKENDERUN | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
81 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun İlkokulu | İSKENDERUN | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
82 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akçay Mahallesi İlkokulu | İSKENDERUN | - | - | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
83 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 23 Nisan Ortaokulu | İSKENDERUN | - | - | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
84 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cırtıman Ortaokulu | İSKENDERUN | - | - | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
85 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Modernevler Mahallesi Anaokulu | İSKENDERUN | - | - | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
86 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bitişik İlkokulu | İSKENDERUN | - | - | - | 100000 | 1000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
87 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Alakoyun Mahallesi Ortaokulu | KIRIKHAN | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
88 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cemal Gürsel 408 Evler Mahallesi Ortaokulu | KIRIKHAN | - | - | - | 400000 | 4000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
89 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Muhammet Çalışlar İlkokulu | KIRIKHAN | - | - | - | 200000 | 2000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
90 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mimar Sinan Anaokulu | KIRIKHAN | - | - | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
91 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İmece Aydınlar Anasınıfı | KIRIKHAN | - | - | - | 57000 | 475000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
92 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yüksel Acun Anaokulu | KIRIKHAN | - | - | - | 220000 | 2000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
93 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Gülova Anasınıfı | KUMLU | - | - | - | 57000 | 475000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
94 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yıldırım Beyazıt Mahallesi İlkokulu | PAYAS | - | - | - | 420000 | 4200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
95 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karbeyaz Mahallesi İlkokulu | PAYAS | - | - | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
96 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bahçelievler Mahallesi İlkokulu | REYHANLI | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
97 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı Alakuzu Anasınıfı | REYHANLI | - | - | - | 25000 | 250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
98 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı Tayfur Sökmen Karadeniz Ortaokulu | REYHANLI | - | - | - | 400000 | 4000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
99 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Atatürk Ortaokulu | REYHANLI | - | - | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
100 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Azgınlı Mahallesi İlkokulu | REYHANLI | - | - | - | 137500 | 1375000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
101 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karasüleymanlı Uzunköy İlkokulu | REYHANLI | - | - | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
102 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Paşaköy Başköy Anasınıfı | REYHANLI | - | - | - | 57000 | 475000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
103 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Konuk Anasınıfı | REYHANLI | - | - | - | 57000 | 475000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
104 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Beşarslan Ortaokulu | REYHANLI | - | - | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
105 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Varışlı Anasınıfı | REYHANLI | - | - | - | 30000 | 250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
106 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mızraklı Ortaokulu | SAMANDAĞ | - | - | - | 400000 | 4000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
107 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yaylıca Ortaokulu | SAMANDAĞ | - | - | - | 242000 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
108 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kuşalanı Ortaokulu | SAMANDAĞ | - | - | - | 400000 | 4000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
109 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yoğunoluk İlkokulu | SAMANDAĞ | - | - | - | 100000 | 1000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
110 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Zübeyde Hanım Ortaokulu | SAMANDAĞ | - | - | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
111 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tomruksuyu Ortaokulu | SAMANDAĞ | - | - | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
112 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Değirmenbaşı Ortaokulu | SAMANDAĞ | - | - | - | 227039 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
113 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Hıdırbey Anasınıfı | SAMANDAĞ | - | - | - | 30000 | 250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
114 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tekebaşı Anaokulu | SAMANDAĞ | - | - | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
115 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Seldiren Anasınıfı | SAMANDAĞ | - | - | - | 30000 | 250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
116 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 11 Temel Eğitim Kurumu Onarımı | İL GENELİ | 2017 | 2017 | - | 1275000 | 1275000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
117 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 6 Orta Öğretim Kurumu Onarımı | İL GENELİ | 2017 | 2017 | - | 1705000 | 1705000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
118 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 9 Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumu Onarımı | İL GENELİ | 2017 | 2017 | - | 1660000 | 1660000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun ADSM 40 Ünit | İSKENDERUN | 2014-09-08 | Sözleşme Feshedildi | 3919985 | 9920000 | 12299140 | 335985 | 3.3869 | 60 | DEVAM EDİYOR
2 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı 100 Yataklı Devlet Hastanesi | REYHANLI | 2016-10-03 | 2018-09-22 | - | 7344203 | 46336240 | 7344203 | 100 | 20 | DEVAM EDİYOR
3 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan 20 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | KIRIKHAN | - | - | - | 3500000 | 8000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
4 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dörtyol 250 Yataklı Devlet Hastanesi | DÖRTYOL | - | - | - | 15000000 | 90000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
5 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hassa 50 Yataklı Devlet Hastanesi | HASSA | - | - | - | 2000000 | 16000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
6 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 1 No'lu ASM (8 hekimlik), Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi | ANTAKYA | - | - | - | 250000 | 2252000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
7 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya Demirköprü Aile Sağlığı Merkezi (1 Hekimlik) ve 112 Acil Sağlık İstasyonu | ANTAKYA | - | - | - | 250000 | 802000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
8 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Samandag 75 Yataklı Devlet Hastanesi | SAMANDAĞ | - | - | - | 4500000 | 24000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
9 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun Devlet Hastanesi 600 Yataklı Yeni Hizmet Binası | İSKENDERUN | - | - | - | 35000000 | 240000000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
10 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Arsuz 50 Yataklı Devlet Hastanesi | ARSUZ | - | - | - | 4500000 | 23000000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
11 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hatay Merkez AMATEM (30 Yataklı) | ANTAKYA | - | - | - | 2500000 | 5500000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
12 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hatay ADSM (90 Ünit) + ASM + 112 ASHİ | ANTAKYA | - | - | - | 1500000 | 14000000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
13 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Altınözü Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu | ALTINÖZÜ | - | - | - | 500000 | 1502000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
14 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Yayladağı Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu | YAYLADAĞI | - | - | - | 500000 | 1502000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
15 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Defne Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu | DEFNE | - | - | - | 500000 | 2002000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
16 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Arsuz Konacık Aile Sağlığı Merkezi | ARSUZ | - | - | - | 500000 | 1002000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
17 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan Başpınar Sağlık Evi | KIRIKHAN | - | - | - | 252000 | 252000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
18 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Narlıca Göçmen Sağlığı Merkezi | ANTAKYA | - | - | - | 202000 | 502000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
19 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Fatikli Göçmen Sağlığı Merkezi | ALTINÖZÜ | - | - | - | 202000 | 502000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
20 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Çamaltı Göçmen Sağlığı Merkezi | YAYLADAĞI | - | - | - | 202000 | 2002000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
21 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dervişpaşa Göçmen Sağlığı Merkezi | HASSA | - | - | - | 302000 | 602000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
22 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dörtyol 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (2 No'lu) | DÖRTYOL | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
23 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Erzin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (2 No'lu) | ERZİN | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
24 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (1 No'lu) | İSKENDERUN | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
25 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (4 No'lu) | İSKENDERUN | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
26 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (5 No'lu) | İSKENDERUN | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
27 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (3 No'lu) | ANTAKYA | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
28 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (7 No'lu) | ANTAKYA | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
29 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (8 No'lu) | ANTAKYA | - | - | - | 300000 | 415000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
30 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya Aşağı Ekinci 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (4 No'lu) | ANTAKYA | - | - | - | 202000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
31 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya Serinyol 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (6 No'lu) | ANTAKYA | - | - | - | 202000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
32 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (1 No'lu) | KIRIKHAN | - | - | - | 300000 | 415000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
33 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan Karataş 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (3 No'lu) | KIRIKHAN | - | - | - | 202000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
34 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (1 No'lu) | REYHANLI | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
35 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (4 No'lu) | REYHANLI | - | - | - | 202000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
36 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı İrtah 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (5 No'lu) | REYHANLI | - | - | - | 202000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
37 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Samandağ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (1 No'lu) | SAMANDAĞ | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
38 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | 22 Adet Sağlık Tesisi Bakım - Onarım İşi | İL GENELİ | 15.03.2017 | Mayıs 2017 | - | 605670 | 605670 | 605670 | 100 | 100 | BİTTİ
39 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Üçgedik Sağlık Evi Onarımı | ANTAKYA | Doğrudan Temin | Haziran 2017 | - | 43500 | 43500 | 43500 | 100 | 100 | BİTTİ
40 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | 15 Adet Sağlık Tesisi Bakım - Onarım İşi | İL GENELİ | 13.06.2017 | - | - | 668670.84 | 668670.84 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
1 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Bitümlü Sıcak Karışım Beton Asfalt Yol Kaplama Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-07 | 2019-04-06 | 11949701 | 40000000 | 43673410 | 41858519 | 104.6463 | 98 | DEVAM EDİYOR
2 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | DKH | İskenderun Semt Pazarları İnşaatı | İSKENDERUN | 2016-06-21 | 2017-07-08 | 1110517 | 7250000 | 4945262 | 4371485 | 60.2963 | 88 | DEVAM EDİYOR
3 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kilitli Parke Taşı ile Yol ve Kaldırım Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-30 | 2018-08-30 | 1947509 | 10000000 | 10728678 | 5895043 | 58.9504 | 55 | DEVAM EDİYOR
4 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kaldırım Karosu Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-28 | 2018-08-23 | 946327 | 10000000 | 12373910 | 3346236 | 33.4624 | 32 | DEVAM EDİYOR
1 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Merkez Kampüs Master Planı Maketinin Hazırlanması ve Merkezi Kütüphane Binası Proje Hizmeti Alımı | İSKENDERUN | 2016-11-17 | 2017-02-15 | - | 657000 | 182900 | 182900 | 89 | 100 | BİTTİ
2 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Mimarlık Fakültesi ve Merkezi Yemekhane Proje Hazırlama | İSKENDERUN | 2016-11-17 | 2017-01-31 | - |  | 158120 | 158120 |  | 100 | BİTTİ
3 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kapalı Spor Kompleksi ve Kapalı Yüzme Havuzu Proje ve İhale Dokümanı Hazırlama Hizmet Alımı | İSKENDERUN | 2017-01-03 | 2017-04-07 | - |  | 114814 | 114814 |  | 100 | BİTTİ
4 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Merkezi Derslik Uygulama Projeleri ile İhale Dokümanı Hazırlama Hizmet Alımı | İSKENDERUN | Doğrudan Temin | 2017-03-22 | - |  | 61360 | 61360 |  | 100 | BİTTİ
5 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı Projesi Hazırlama Hizmet Alımı | İSKENDERUN | Doğrudan Temin | 2017-04-06 | - |  | 29500 | 29500 |  | 100 | BİTTİ
6 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Mediko Sosyal Hiz. Binası Mimari, Statik ve Elektrik Tesisatı Uygulama Projeleri Hazırlama Hizmet Alımı | İSKENDERUN | Doğrudan Temin | 2017-05-31 | - |  | 23600 | 23600 |  | 100 | BİTTİ
7 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Mustafa Yazıcı D. Kons. Trafo Tadilat Projesi Hazırlama Hizmet Alımı | İSKENDERUN | Doğrudan Temin | 2017-05-31 | - |  | 4130 | 4130 |  | 100 | BİTTİ
8 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Merkez Kampüs Çevre Aydınlatma ve Kamera Tesisatı Uygulama Projesi Hazırlama Hizmet Alımı | İSKENDERUN | Doğrudan Temin | 2017-06-20 | - |  | 11990 | 11990 |  | 100 | BİTTİ
9 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Mimarlık Fakültesi Yapım İşi | İSKENDERUN | 2017-04-07 | - | - | 11500000 | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
10 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Merkezi Kütüphane Yapım İşi | İSKENDERUN | 2017-05-03 | - | - |  | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
11 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Merkezi Yemekhane Yapım İşi | İSKENDERUN | 2017-07-06 | - | - |  | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
12 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi Binası İnşaat Bakım Onarım Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-11-04 | 2017-02-28 | - | 5800000 | 238034 | 234328 | 98 | 98 | DEVAM EDİYOR
13 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelis Bina Bakım Onarım İşleri | İSKENDERUN | Doğrudan Temin | - | - |  | 200395 | 200395 | 100 | 100 | BİTTİ
14 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Bakım Onarım ve Tadilatlar | İSKENDERUN | 2017-07-03 | - | - |  | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
15 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Bilgi İşlem Atyapı Ekipmanı Almı | İSKENDERUN | Doğrudan Temin | - | - |  | 363440 | 363440 | 100 | 100 | BİTTİ
16 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Taşıt-İş Makinesi Alımı | İSKENDERUN | Doğrudan Temin | - | - |  | 323744 | 323744 | 100 | 100 | BİTTİ
17 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Tefrişat Alımları | İSKENDERUN | Doğrudan Temin | - | - |  | 288459 | 288459 | 100 | 100 | BİTTİ
18 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Eğitim-Öğretim Laboratuvar ve Ekipman Alımı | İSKENDERUN | Doğrudan Temin | - | - |  | 133443 | 133443 | 100 | 100 | BİTTİ
19 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Yazılım Alımları | İSKENDERUN | Doğrudan Temin | - | - |  | 41736 | 134975 | 100 | 100 | BİTTİ
20 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Basılı ve Elektronik Yayın Alımları | İSKENDERUN | Doğrudan Temin | - |  | 500000 | 500000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
21 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Merkez Kampüs Çevre Duvarı Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-07-27 | 2017-07-02 | 865231 | 4000000 | 2661960 | 1266003 | 82.25 | 82.25 | DEVAM EDİYOR
22 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Ana Giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu Yapımı) | İSKENDERUN | 2016-11-22 | 2017-03-16 | - |  | 321082 | 300559 | 93.6 | 93.6 | DEVAM EDİYOR
23 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı Garaj için ve Trafo İçin Beton saha Yapılması | İSKENDERUN | Doğrudan Temin | - | - |  | 61445 | 61445 | 100 | 100 | BİTTİ
24 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı ve Çeşitli Onarım Tadilat Yapım İşi | İSKENDERUN | 2017-01-04 | 2017-07-31 | - |  | 5010163 | 2766395 | 47 | 46.91 | DEVAM EDİYOR
25 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kapalı Spor Kompleksi | İSKENDERUN | 2017-07-05 | - | - | 3500000 | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
26 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | İSKENDERUN | - | - | - | 1200000 | - | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
1 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-Yayladağı-Suriye Hududu Km:4+000-50+549,91 Arası (Harbiye Çevre Yolu Dahil)BY-SK-BSK Yapımı | İL GENELİ | 2013-06-28 | 2017-06-30 | 82600000 | 2570000 | 103600000 | 5492000 | 213.6965 | 85 | DEVAM EDİYOR
2 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-(Reyhanlı-Cilvegözü) Ayr. Yolu (BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2017-02-28 | 2018 | - | 3855000 | 186200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
3 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | (Antakya-Reyhanlı) Ayr.-Altınözü Yolu (Km:9+900-20+232 ve Km:0+000-3+500 )(BY-BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2016-11-23 | 2018-07-04 | - | 2450000 | 36000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
4 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kırıkhan-Reyhanlı-Cilvegözü Yolu (BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2016-06-30 | 2018 | - | 1300000 | 71000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
5 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Islahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu(SK-BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2015-09-15 | 2019-02-21 | 33090000 | 3000000 | 99100000 | - | - | 33 | DEVAM EDİYOR
6 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-Samandağı Yolu (Samandağ Geçişi Dahil) (BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2016-07-19 | 2019-05-25 | - | 2000 | 85700000 | 12147000 | 607350 | 14 | DEVAM EDİYOR
7 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kavşit Bölgesi Spor ve Sağlık Kompleksi Yolu | ANTAKYA | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kavşit Bölgesi Spor ve sağlık Kompleksi Yolu (Valilik) (BY- BSK Yapımı) | ANTAKYA | 2013-11-29 | 2016-04-15 | 24120000 | 682000 | 24802000 | 682000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya Kavşit Bölgesi Spor ve Sağlık Kompleksi Yolu BSK İşi | ANTAKYA | 2014-12-25 | 2017-04-04 | 3520000 | 2000 | 4110000 | - | - | 86 | DEVAM EDİYOR
8 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı | İSKENDERUN | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı (SK-BSK Yapımı) | İSKENDERUN | 2013-04-30 | 2016-06-07 | 42330000 | - | 42610000 | - | - | 100 | BİTTİ
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı Gişe ve Elektrifikasyon | İSKENDERUN | 2016-09-20 | 2018-10-08 | - | - | 32000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
9 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Topboğazı - Kırıkhan Yolu (BSK Yapımı) | KIRIKHAN | 2016-06-09 | 2018-05-20 | - | - | 32000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
10 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | MURAT PAŞA I ve II KÖPRÜLERİ (Restorasyon) | KIRIKHAN | 2017 | 2018 | - | 50000 | 10000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
11 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | 53.Hatay Şube Tesisleri Yenilenmesi | İL GENELİ | 2016-11-30 | 2018 | - | 2500000 | 26500000 | 2500000 | 100 | 9 | DEVAM EDİYOR
12 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | DİĞER HARCAMALAR (Kamulaştırma, Etüt Proje, Trafik Güvenliği ve Bakım Onarımlar) | İL GENELİ | - | - | - | 17660000 | 17660000 | 17660000 | 100 | - | DEVAM EDİYOR
1 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2017 yılı Sıcak asfalt yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | 2500000 | 2500000 | 1250000 | 50 | 30 | DEVAM EDİYOR
2 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2017 yılı Kilitli Parke Döşeme İşi | KIRIKHAN | - | - | - | 2000000 | 2000000 | 700000 | 35 | 40 | DEVAM EDİYOR
3 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Spor Kompleksi Projesi | KIRIKHAN | - | - | - | 750000 | 600000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
4 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | 2017 Yılı Taziye ve Düğün Yeri Yapılması | KIRIKHAN | 2017-02-01 | - | - | 900000 | 896800 | 250000 | 27.7778 | 40 | DEVAM EDİYOR
5 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Çamlık Bölgesi Kent Ormanı Projesi | KIRIKHAN | 2016-11-02 | - | - | 4000000 | 4000000 | 1500000 | 37.5 | 45 | DEVAM EDİYOR
6 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Yüzme Havuzu Projesi | KIRIKHAN | 2016-07-29 | 2017-06-30 | - | 1000000 | 542000 | 450000 | 45 | 85 | DEVAM EDİYOR
7 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Amfi Tiyatro Yapımı | KIRIKHAN | 2017-04-10 | 2017-06-30 | - | 500000 | 350000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
8 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Şehitler Anıtı Yapılması | KIRIKHAN | - | - | - | 200000 | 177000 | 80000 | 40 | 75 | DEVAM EDİYOR
1 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı 400 Kişilik Yurt Projesi ve İnşaatı Yapımı | REYHANLI | - | - | - | 5000000 | 25000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
2 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun 750 Kişilik Yurt Yapımı | İSKENDERUN | 2015-04-24 | 2016-10-24 | 15634390 | 4500000 | 28000000 | - | - | 55 | DEVAM EDİYOR
3 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun 1000 Kişilik Yurt Projesi ve İnşaatı Yapımı | İSKENDERUN | - | - | - | 10000000 | 45000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
4 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan 350 Kişilik Yurt Yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | 550000 | 20000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
1 | KUMLU BELEDİYESİ | DKH | Sosyal Etkinlik Merkezi Yapımı | KUMLU | 2017-05-17 | - | - | 210000 | 387307 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Etüd Proje | İL GENELİ | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Mevzi imar planı hizmet alımı | İL GENELİ | 2016-10-25 | 2017-01-24 | - | 27000 | 216000 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Yayladağ meslek Yük. Okulu proje hiz. Alımı | YAYLADAĞI | 2016-09-26 | 2016-12-31 | - | 73000 | 73000 | 73000 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler | ANTAKYA | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı (18.000 m2 den 22.000 m2 dönüştürülmesi) | ANTAKYA | 2016-06-23 | 2020-03-14 | - | 3000000 | 41327000 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Ziraat Fakültesi Dekanlık Binası inş.(2.000 m2 ) | ANTAKYA | 2016-09-05 | 2016-06-20 | 594000 | 3672000 | 4290000 | 1194000 | 32.5163 | 50 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Derslik ve Merkezi Birimler Bin. İnş.(7560 m2) | KIRIKHAN | 2016-09-20 | 2018-01-05 | 1234000 | 3166000 | 13430000 | 2311000 | 72.9943 | 35 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | İlahiyat Fakültesi Binası inş (7835m2) | ANTAKYA | 2016-06-15 | 2017-12-07 | 1736000 | 8162000 | 12898000 | 1328000 | 16.2705 | 50 | DEVAM EDİYOR
3 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Muhtelif İşler (1) | İL GENELİ | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Mimarlık fakültesi ve merkez lojman binası doğal gaz dönüşümü bakım-onarım inşaatı işi | ANTAKYA | 2016-04-25 | 2016-11-10 | 48000 | 84000 | 153000 | 84000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Veterinerlik Binası Bakım onarım işi | ANTAKYA | 2016-09-07 | 2016-12-19 | 1067000 | 317000 | 1472000 | 317000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Antakya M.Y.O. Islak Hacimler Bakım Onarım İnşaatı işi | ANTAKYA | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 109000 | 80000 | 200000 | 80000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü Fakülte ve Yüksek okulları Çatıları Bakım Bakım Onarım İnşaatı İşi | ANTAKYA | 2017-07-03 | - | - | 1774000 | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Reyhanlı Meslek Yüksek Okulu ve Derince Lojmanlar Bakım Onarım İnşaatı İşi | ANTAKYA | 2017-07-05 | - | - |  | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Spor Tesisleri 2017 Yılı Bakım Onarım İnşaatı İşi | ANTAKYA | 2017-07-10 | - | - |  | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Fakülte ve Yüksekokul Asansörleri Bakım Onarım İnşaatı İşi | İL GENELİ | 2017-07-18 | - | - |  | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Bilgi Teknolojileri | ANTAKYA | - | - | 201000 | 250000 | 250000 | 36000 | 14.4 | - | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Makine Techizatı | ANTAKYA | - | - | 2361000 | 1500000 | 1500000 | 83000 | 5.5333 | - | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Taşıt alımı | ANTAKYA | - | - | - | 45000 | 45000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
4 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Yayın alımı | ANTAKYA | - | - | 550000 | 600000 | 600000 | 552000 | 92 | - | DEVAM EDİYOR
5 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (4000 Seyirci Tribünlü ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı) | ANTAKYA | 2013-09-09 | 2016-01-03 | 12039000 | 2500000 | 16687000 | 5442000 | 217.68 | 90 | DEVAM EDİYOR
6 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SAĞLIK | Aysel Sabuncu Poliklinik Hizmet Binası (16.341.51 m2) | ANTAKYA | 2015-04-27 | 2017-06-11 | 7640000 | 14000000 | 26575000 | 5806000 | 41.4714 | 80 | DEVAM EDİYOR
7 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SAĞLIK | Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (12.306 m2) | ANTAKYA | 2015-08-11 | 2017-09-28 | 6980000 | 11000000 | 21669000 | 4099000 | 37.2636 | 85 | DEVAM EDİYOR
8 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | DKH | Muhtelif İşler | ANTAKYA | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | DKH | Makine ve Techizat Alımı | ANTAKYA | - | - | 2325000 | 500000 | 1000000 | 833000 | 166.6 | - | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | DKH | Büyük Onarım | ANTAKYA | - | - | - | 500000 | - | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi (Ö.B) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 2193000 | 2193000 | 690000 | 31.4637 | 59 | DEVAM EDİYOR
2 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ağaçlandırma ve Toprak Muh.Projesi (Ö.B) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 1983818 | 1983818 | 650000 | 32.7651 | 68 | DEVAM EDİYOR
3 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi (D.S) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 2968000 | 2968000 | 660000 | 22.2372 | 43 | DEVAM EDİYOR
4 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Fidan Üretim Projesi (Ö.B.) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 2017000 | 2017000 | 800000 | 39.6629 | 52 | DEVAM EDİYOR
| Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Fidan Üretim Projesi (D.S) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 900000 | 900000 | 50000 | 5.5556 | 71 | DEVAM EDİYOR
5 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | Silvi kültürel faaliyetleri (Cari) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 808000 | 808000 | 420000 | 51.9802 | 52 | DEVAM EDİYOR
6 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Üretim Faaliyetleri (Cari) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 11869931 | 11869931 | 2750000 | 23.1678 | 37 | DEVAM EDİYOR
7 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orm.Zar.Mücadele Faaliyetleri | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 73000 | 73000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
8 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | ORKÖY | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 9895000 | 9895000 | 2000000 | 20.2122 | 14 | DEVAM EDİYOR
1 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme Projesi | İL GENELİ | 2015-07-30 | 2017 | 202488 | 138000 | 337480 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
2 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin saha çalışması ile belirlenmesi | İL GENELİ | 31.05.2017 (D.T.) | - | - | 67500 | 58000 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
3 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Binası Yapımı | ANTAKYA | 2017-05-15 | - | - | 500000 | 1514679 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
4 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Tabiat Parkı - Kır Lokantası Binası Yapımı | BELEN | 2016-09-09 | 2017-05-12 | 277005 | 290000 | 554010 | - | - | 100 | BİTTİ
5 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Tabiat Parkı-Çevre İhata Yapımı | BELEN | 2016-12-28 | 2017 | - | 259880 | 290980 | 259880 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Elektrik-Su İsale Hattı Proje Yapımı | BELEN | 24.03.2017 (D.T) | - | - | 35000 | 35000 | 17700 | 50.5714 | 100 | BİTTİ
7 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Elektrik ve Su İsale Hattı Yapımı | BELEN | 2017-05-31 | - | - | 250000 | 199668 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
8 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Deniz Kaplumbağası Reh. Mer. İçin USG Renkli Dopler, Hematoloji ve Tansiyon Cihazı Alımı | ANTAKYA | 2017-07-03 | - | - | 100000 | 100000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Kanal,Briket,Perde Duvar,Parke,Bordüryağmur Oluğu Yapım İşi | PAYAS | 2014-03-07 | 2018-03-04 | 3366760 | 7044844 | 10064062 | 2845696 | 28 | 62 | DEVAM EDİYOR
2 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Belediye Hizmet Binası Yapım İşi | PAYAS | 2013-12-18 | 2016-02-16 | 1202317 | 4355483 | 5557800 | 191571 | 4 | 25 | DEVAM EDİYOR
3 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Gençlik Merkezi Ve Konferans Salonu Yapım İşi | PAYAS | 2014-05-26 | 2016-08-24 | 477146 | 1293652 | 1673122 | - | - | 23 | DEVAM EDİYOR
4 | PAYAS BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kürtül Camii Binası ikmal inşaatı | PAYAS | 2017-02-21 | 2018-03-31 | - | 1806637 | 1806637 | 638884 | 35 | 35 | DEVAM EDİYOR
5 | PAYAS BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Payas Ceneviz Kalesi (Cin Kule)Restorasyon Yapım İşi | PAYAS | 2015-12-14 | 2017-01-15 | 531775 | 766395 | 766395 | - | - | 69 | DEVAM EDİYOR
6 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Yaşlılar Yurdu Binası İkmal İnşaatı | PAYAS | 2016-12-28 | 2019-01-27 | - | 2859129 | 5718259 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | PTT Başmüdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya Posta Gelen Giden ve Ambar Binası Yapımı | ANTAKYA | Proje İhalesi 16.08.2016 | 2018 | 5146 | 500000 | 2505146 | 51540 | 10.308 | - | DEVAM EDİYOR
2 | PTT Başmüdürlüğü | ULAŞTIRMA | PTT Başmüdürlük ve Lojman Binası Yapımı | ANTAKYA | - | - | 1608 | 400000 | 2201608 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
1 | REYHANLI BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Parke ,Bordur Ve Döşeme | REYHANLI | - | - | 2814506 | 3500000 | 3500000 | 2031033 | 58.0295 | 95 | DEVAM EDİYOR
2 | REYHANLI BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Asfalt Yapımı | REYHANLI | - | - | 174100 | 4501200 | 4501200 | 4249133 | 95 | 90 | DEVAM EDİYOR
3 | REYHANLI BELEDİYESİ | DKH | Sosyal Tesis Türk Hamamı, Etüt Merkez Toplantıve Sinema Salonu | REYHANLI | 2017-02-01 | - | - | 805500 | 805500 | 514389 | 63.8596 | 65 | DEVAM EDİYOR
4 | REYHANLI BELEDİYESİ | DKH | 4 Minareli Cami Yapımı | REYHANLI | 2017-02-01 | - | - | 1500000 | 1500000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | REYHANLI BELEDİYESİ | DKH | İş Merkezi Yapımı | REYHANLI | - | - | - | 6000000 | 6000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
6 | REYHANLI BELEDİYESİ | DKH | Sağlık Ocağı | REYHANLI | 2017-02-01 | - | - | 400000 | 400000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
7 | REYHANLI BELEDİYESİ | DKH | Yeni Mahalle Sosyal Tesisi | REYHANLI | Doğrudan Temin | - | - | 600000 | 600000 | 531000 | 88.5 | 90 | DEVAM EDİYOR
8 | REYHANLI BELEDİYESİ | DKH | Çocuk Parkı Yapımı | REYHANLI | Doğrudan Temin | - | - | 1153000 | 920000 | 260303 | 22.5761 | 30 | DEVAM EDİYOR
1 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | DKH | Turizm Bölgesi II. Etap 1/25000 lik İlave Revizyon Planı | SAMANDAĞ | 2017-05-15 | 2017-11-02 | - | 1037342 | 1037342 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
2 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | DKH | Toplu Konut Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-09-08 | 2018-03-30 | - | Kat Karşılığı | Kat Karşılığı | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
3 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | DKH | Kapalı Semt Pazarı Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-01-30 | 2017-06-17 | - | 550000 | 437000 | 218500 | 70 | 95 | DEVAM EDİYOR
1 | Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü | DKH | SGM Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapımı | HASSA | İkmal İhalesi 12.07.2017 | - | - | - | - | - | - | 50 | İHALE AŞAMASINDA
2 | Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü | DKH | SGK İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı | ANTAKYA | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
1 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | T.Kale-İskenderun Hattı Km.25+903'deki Yeşilköy ve Km. 27+460'deki Dörtyol Hemzemin Geçidinin altgeçide dönüştürülmesi | DÖRTYOL | 2016-10-21 | 2017-12-30 | 884483 | 3602486 | 4486969 | 692520 | 19.2234 | 25 | DEVAM EDİYOR
2 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | T.Kale-İskenderun Hattı Km.35+915'deki Payas Hemzemin Geçidinin altgeçide dönüştürülmesi | İSKENDERUN | 2016-10-21 | 2017-10-31 | 1710689 | 1307084 | 3017772 | 1276509 | 97.6608 | 80 | DEVAM EDİYOR
1 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay-Antakya Kadastro Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-08-25 | 2018-01-16 | - | 1479999 | 1479999 | 1001033 | 67.6374 | 68 | DEVAM EDİYOR
2 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay 3. Grup Kadastro | ANTAKYA | 2017-01-26 | 2018-02-14 | - | 313195 | 313195 | 36630 | 11.6956 | 12 | DEVAM EDİYOR
1 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Erzin TM Tevsiat | ERZİN | 2017-05-16 | 2018-07-15 | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
2 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Samandağ TM İrtibatları EİH | YAYLADAĞI | 2016-11-21 | 2017-05-12 | 2000 | 150000 | 650000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
3 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Payas GİS TM | PAYAS | - | - | 2000 | 1000000 | 7500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Dörtyol TM | DÖRTYOL | - | - | 2000 | 2000 | 10000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
5 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Payas GİS TM-İskenderun 2 EİH Yenileme (Toprak Teli Fiber Optikli) | İL GENELİ | - | - | 30000 | 2000 | 2100000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
1 | U.D.H. V.Bölge Müdürlüğü | TARIM | Payas Balıkçı Barınağı Etüt-Proje İşi | PAYAS | 2016-12-23 | 2017-12-29 | - | 400000 | 387040 | 212872 | 53 | 53 | DEVAM EDİYOR
1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Halilağa Cami 2013-2017 Yılı Onr. | ANTAKYA | 2013-08-23 | 2017-06-15 | 608341 | 160867 | 769208 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Maryo Hanna Kilisesi 2015-2016 Yılı Onarımı | ARSUZ | 2015-10-20 | 2017-06-13 | 424966 | 115031 | 539997 | 91830 | 79.8307 | 95 | DEVAM EDİYOR
3 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Meydan Cami 2015-2017 Yılı Onarımı | ANTAKYA | 2015-12-21 | 2017-03-23 | 547807 | 765905 | 1313712 | 765905 | 100 | 95 | DEVAM EDİYOR
4 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Rum Ortodoks Kilisesi 2015-2016 Yılı Onarımı | YAYLADAĞI | 2015-12-28 | 2017-02-08 | 169996 | 141669 | 311665 | 91269 | 64.4241 | 90 | DEVAM EDİYOR
5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Mahremiye Cami 2016 Yılı Onarım İşi | ANTAKYA | 2016-01-20 | 2017-02-17 | 360079 | 160994 | 521073 | 149342 | 92.7625 | 95 | DEVAM EDİYOR
6 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | DKH | Terzi Mustafa Camii 2016-2017 Yılı Onarımı | SAMANDAĞ | 2016-05-24 | 2017-03-22 | 159679 | 430911 | 590590 | 229608 | 53.2843 | 100 | BİTTİ
7 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Eski Hizmet Binası 2015-2016 Yılı Onarımı | ANTAKYA | 2015-07-09 | 2017-03-13 | 1649487 | 154617 | 1804104 | 154617 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Eski Hizmet Binası 2017 Yılı İkmal İşi | ANTAKYA | 2015-05-25 | 2017-08-01 | - | 1583552 | 1583552 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
9 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kerhan Mesidi 2013-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2013-06-18 | 2017-06-15 | - | 14400 | 14400 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
10 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hünkar Mescidi Proje Temini | ANTAKYA | 2014-06-13 | 2017-06-15 | - | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 100 | BİTTİ
11 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Nakip Cami 2014-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2014-06-02 | 2017-06-15 | - | 49000 | 49000 | - | - | 100 | BİTTİ
12 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Ş.A.Rahman Türbesi 2014-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2014-06-13 | 2017-06-15 | - | 15000 | 15000 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
13 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Semerciler Cami 2015-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2017-06-15 | - | 32500 | 32500 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
14 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Mustafa Şevki Paşa Cami 2015-2017 Yılı Proje Temini | REYHANLI | 2015-10-08 | 2017-05-29 | - | 92000 | 92000 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
15 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh İsa Türbesi 2015-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2017-06-15 | - | 2740 | 2740 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
16 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Hasan Türbesi Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2017-06-15 | - | 5480 | 5480 | - | - | 100 | BİTTİ
17 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Turhan Reyhani Türbesi 2015-2017 Proje Temini | İSKENDERUN | 2015-10-05 | 2017-06-15 | - | 60280 | 60280 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
18 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kurtuluş Hamamı 2015-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-22 | 2016-07-06 | 56654 | 41346 | 98000 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
19 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Caferiye Mescidi 2017 Restorasyon Uygulama İşi | ANTAKYA | 2017-07-04 | 2017-12-20 | - | 172260 | 172260 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
20 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kürt Fakih Cami 2017-2018 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-06-20 | 2018-06-20 | - | 248560 | 621401 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
21 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Ağca Cami 2017 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-07-05 | 2018-07-05 | - | 381000 | 381000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | YİKOB | DKH | Arsuz Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | ARSUZ | 2016-02-19 | 2017-11-13 | 3473639 |  | 11207640 | - | - | 31 | DEVAM EDİYOR
2 | YİKOB | DKH | Arsuz Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi İkmal İnşaatı Yapım İşi | ARSUZ | 2017-06-19 | - | - | 4476361 | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
3 | YİKOB | DKH | Antakya Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-03-15 | 2018-03-27 | 2461204 | 5488796 | 15155091 | 3962488 | 72.1923 | 45 | DEVAM EDİYOR
4 | YİKOB | DKH | Defne Hükümet Konağı Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-15 | 2018-04-23 | 1169869 | 6780131 | 12505928 | 2135928 | 31.5028 | 53 | DEVAM EDİYOR
5 | YİKOB | DKH | Payas Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | PAYAS | 2016-03-15 | 2018-01-07 | 1523017 | 6426983 | 10366089 | 4968328 | 77.3042 | 65 | DEVAM EDİYOR
6 | YİKOB | DKH | Kırıkhan İlçe Hükümet Konağı Binası Proje İşi | KIRIKHAN | 2017-06-20 | - | - | 200000 | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
7 | YİKOB | DKH | Belen İlçe Hükümet Konağı Binası Proje İşi | BELEN | 2017-06-20 | - | - | 100000 | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
8 | YİKOB | DKH | İskenderun Yeni Hükümet Konağı Restorasyon Uygulama Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-10-20 | 2018-05-17 | 1085970 | 2000000 | 7914260 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
9 | YİKOB | DKH | Hatay Kırıkhan İlçesi Alabeyli Mh. Beyazıt Bestami Hz. Türbe Yolu Aydınlatma Yapım İşi | KIRIKHAN | 2016-12-07 | 2017-03-04 | - | 260000 | 248586 | 248586 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | YİKOB | DKH | Samandağ Titus Ören Yeri Karşılama Alaı Rölöve, Restitüsyon, Mühendislik ve Çevre Düzenleme Peyzaj Projelerinin Hazırlanması İşi | SAMANDAĞ | 2016-12-13 | 2017-07-21 | - | 220000 | 259600 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
11 | YİKOB | DKH | Sınır Hattı Boyunca Muhtelif Yerlere Askeri Kontrol Kulesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-06-09 | - | - | - | 849600 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
12 | YİKOB | DKH | Hatay YİKOB Binası Isıtma Soğutma Sistemi Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-05-17 | 2017-07-30 | - | 725110 | 725110 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
13 | YİKOB | DKH | Sınır Hattı Boyunca Muhtelif Yerlerde Bulunan Menfez Girişlerine Solar Enerjili İkaz Sistemi Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-06-09 | - | - | - | 260662 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
14 | YİKOB | DKH | Suriye Sınır Hattı Boyunca Muhtelif Yerlere Yüksek Güvenlikli Tel Çit Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-03-23 | 2017-06-06 | - | 14158466 | 6796800 | 3610800 | 58 | 53 | DEVAM EDİYOR
15 | YİKOB | DKH | Suriye Sınır Hattı Boyunca Muhtelif Yerlere Yüksek Güvenlikli Tel Çit Yapılabilmesi İçin Duvar Yapım İşi | İL GENELİ |  |  | - |  | 7361666 | 4618756 |  | 63 | DEVAM EDİYOR
TOPLAM | [6 empty] | 9713699 | 40835847 | 73651032 | 19544886

## Sayfa3
2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA | 2015 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| SAYISI |  |  | ÖDENEĞİ |  |  | PROJE SAYISI | PROJE SAYISI |  |  |  | 4264286
|  |  |  | (TL) | [7 empty] | 397463
39 | 541 | 4991511453 | 778739609 | 1408602752 | 413112322 | 64 | 469 | 8 | 29.3278 |  |  | 59188817
[12 empty] | 1481892 |  | 4486243
[12 empty] | 190062 |  | 60919105
[12 empty] | 1990025 |  | 671122
[12 empty] | 1713560 |  | 3614955
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI | [11 empty] | - |  | 852236
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE | PROJE BEDEL TOPLAM | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA | 2015 YILI ÖDENEĞİ | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) |  | 1408602752 | - |  | 4160540
| SAYISI |  |  | (TL) |  |  |  | PROJE SAYISI |  |  |  | 2606878 |  | 4426229
24 | 389 | 4286796866 | 636414258 | 650971568 | 228979054 | 36 | 347 | 6 | 35.175 |  |  | 2728431 |  | 100441
[11 empty] | 1408602752 | - |  | 79230871
278357
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI | [11 empty] | 48970
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDEL TOPLAM | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA | 2015 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) |  |  | 4250861
|  |  |  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  | PROJE SAYISI | PROJE SAYISI |  |  | 413112322 | 91269
15 | 152 | 704714587 | 142325351 | 757631184 | 184133268 | 28 | 122 | 2 | 24.3038 |  |  | 79230871
HATAY 2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
Sıra No |  |  | Sektör Adı | Proje Sayısı | Yılı Ödeneği | Dönem Sonuna Kadar Yapılan Nakdi Harcama | Biten Proje Sayısı | Devam Eden Proje Sayısı | Başlanamayan Proje Sayısı | Nakti Ger. Or. (%)
1 |  |  | (D.K.H) | 153 | 500356530 | 154488877 | 32 | 117 | 4 | 30.8758
2 |  |  | Eğitim | 162 | 227585802 | 87114425 | 17 | 144 | 1 | 38.2776
3 |  |  | Kültür ve Turizm | 27 | 12856090 | 1987538 | 4 | 23 | - | 15.4599
4 |  |  | Sağlık | 42 | 120052044 | 18234358 | 2 | 40 | - | 15.1887 |  | 102067
5 |  |  | Sanayi | 3 | 11500000 | 6538094 | - | 3 | - | 56.853 |  | 852236
6 |  |  | Ulaştırma | 62 | 398137163 | 109844164 | 3 | 57 | 2 | 27.5895 |  | 480782
7 |  |  | Tarım | 87 | 136661123 | 34904866 | 6 | 80 | 1 | 25.5412 |  | 3872181
8 |  |  | Enerji | 5 | 1454000 | - | - | 5 | - | - |  | 60062
|  |  | TOPLAM | 541 | 1408602752 | 413112322 | 64 | 469 | 8 | 29.3278 |  | 47000000
28973
9883994
2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ | [11 empty] | 384955
Sıra No |  |  | İlçe Adı | Proje Sayısı | 2015 Yılı Ödeneği (TL) | 2015 Yılında Yapılan Nakdi Harcama | Biten Proje Sayısı | Devam Eden Proje Sayısı | Başlanamayan Proje Sayısı | Nakti Ger. Or. (%) |  | 1790111
1 |  |  | İl GENELİ | 85 | 311307932 | 108987754 | 7 | 78 | - | 35.0096 |  | 4109000
2 |  |  | ALTINÖZÜ | 20 | 23596586 | 5248704 | 2 | 17 | 1 | 22.2435 |  | -
3 |  |  | ANTAKYA | 122 | 315845904 | 114262615 | 13 | 108 | 1 | 36.1767 |  | -
4 |  |  | ARSUZ | 18 | 27484291 | 1372510 | 1 | 17 | - | 4.9938 |  | 5475000
5 |  |  | BELEN | 20 | 31050697 | 9096783 | 9 | 11 | - | 29.2966 |  | 808313
6 |  |  | DEFNE | 31 | 70770974 | 9280309 | 3 | 27 | 1 | 13.1132
7 |  |  | DÖRTYOL | 25 | 40245088 | 6831633 | - | 25 | - | 16.9751 |  | 51540
8 |  |  | ERZİN | 13 | 23383387 | 8465915 | 2 | 10 | 1 | 36.2048 |  | -
9 |  |  | HASSA | 13 | 5237629 | 268641 | - | 11 | 2 | 5.1291 |  | 599654
10 |  |  | İSKENDERUN | 61 | 283418329 | 67827003 | 20 | 39 | 2 | 23.9318
11 |  |  | KIRIKHAN | 34 | 50511970 | 16142134 | 1 | 33 | - | 31.957 |  | 100441
12 |  |  | KUMLU | 4 | 2014669 | 1705669 | - | 4 | - | 84.6625 |  | -
13 |  |  | PAYAS | 15 | 35951413 | 9746275 | - | 15 | - | 27.1096 |  | 900730
14 |  |  | REYHANLI | 41 | 90529094 | 25029165 | 3 | 38 | - | 27.6476 |  | 2730832
15 |  |  | SAMANDAĞ | 29 | 93790947 | 28364264 | 2 | 27 | - | 30.242 |  | 79230871
16 |  |  | YAYLADAĞI | 10 | 3463842 | 482948 | 1 | 9 | - | 13.9426
|  |  | TOPLAM | 541 | 1408602752 | 413112322 | 64 | 469 | 8 | 29.3278
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ YATIRIMCI KURULUŞLAR İTİBARİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
KURUM ADI |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TUTARI (TL) | YILI ÖDENEĞİ (TL) | YILINDAKİ HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ GERÇ.
(%)
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü |  |  | 2 | 24050000 | 189980 | 3997000 | 0 | 0 | 2 |  | -
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü |  |  | 3 | 399356000 | 36029658 | 11500000 | 6538094 | 0 | 3 |  | 56.853
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |  |  | 7 | 75159390 | 1117242 | 13929000 | 2176701 | 1 | 1 | 5 | 15.6271
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  |  | 67 | 1445935225 | 270969877 | 145403518 | 42403244 | 6 | 60 | 1 | 29.1625
İl Emniyet Müdürlüğü |  |  | 5 | 220260 | 0 | 7320260 | 60062 | 1 | 4 |  | 0.82049
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |  |  | 7 | 175247000 | 0 | 63390018 | 50490018 | 0 | 7 |  | 79.6498
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü |  |  | 19 | 862586 | 0 | 862586 | 446338 | 0 | 19 |  | 51.7442
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü |  |  | 5 | 47830094 | 5038892 | 6072857 | 82691 | 0 | 5 |  | 1.3616
İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  |  | 118 | 419614486 | 63296876 | 81634433 | 18464807 | 2 | 116 |  | 22.6189
İl Sağlık Müdürlüğü |  |  | 40 | 500043221 | 3919985 | 95052044 | 8329358 | 2 | 38 |  | 8.7629
İskenderun Teknik Üniversitesi |  |  | 26 | 10730315 | 865231 | 27157000 | 6659600 | 15 | 11 |  | 24.5226
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü |  |  | 12 | 771282000 | 185660000 | 34071000 | 38481000 | 0 | 12 |  | 112.9436
Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü |  |  | 4 | 118000000 | 15634390 | 20050000 | 0 | 0 | 4 |  | -
Mustafa Kemal Üniversitesi |  |  | 8 | 142385000 | 36884000 | 51250000 | 22238000 | 0 | 8 |  | 43.3912
Orman Bölge Müdürlüğü |  |  | 8 | 32707749 | 0 | 32707749 | 8020000 | 0 | 8 |  | 24.5202
Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü |  |  | 8 | 3089817 | 479493 | 1640380 | 277580 | 3 | 5 |  | 16.9217
PTT Başmüdürlüğü |  |  | 2 | 4706754 | 6754 | 900000 | 51540 |  | 2 |  | 5.7267
SGK İl Müdürlüğü |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | -
Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü |  |  | 2 | 1793194 | 0 | 1793194 | 1037663 |  | 2 |  | 57.8667
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü |  |  | 2 | 7504741 | 2595172 | 4909570 | 1969029 |  | 2 |  | 40.1059
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü |  |  | 5 | 23250000 | 36000 | 1454000 | 0 |  | 5 |  | 0
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü |  |  | 1 | 387040 | 0 | 400000 | 212872 |  | 1 |  | 53.218
Vakıflar Bölge Müdürlüğü |  |  | 21 | 8990962 | 3977009 | 4641112 | 1495571 | 5 | 16 |  | 32.2244
YİKOB |  |  | 15 | 73651032 | 9713699 | 40835847 | 19544886 | 1 | 14 |  | 47.8621
GENEL TOPLAM |  |  | 389 | 4286796866 | 636414258 | 650971568 | 228979054 | 36 | 347 | 6 | 35.175
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ KURULUŞLAR İTİBARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
KURULUŞU |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TUTARI (TL) | 2015 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ GERÇ.
[6 empty] | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  |  |  | (%)
Hatay Büyükşehir Belediyesi |  |  | 54 | 240209509 | 36407716 | 390341356 | 39053892 | 11 | 43 | - | 10.0051
HATSU Genel Müdürlüğü |  |  | 31 | 282641906 | 78066101 | 180158557 | 64745135 | 8 | 23 | - | 35.9379
Altınözü Belediyesi |  |  | 4 | 8586800 | 2891072 | 11170853 | 1612858 | 1 | 3 | - | 14.4381
Antakya Belediyesi |  |  | 12 | 6543360 | - | 14830000 | 2967897 | 2 | 10 | - | 20.0128
Arsuz Belediyesi |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 413112322
Belen Belediyesi |  |  | 5 | 8899484 | - | 15055856 | 4145455 | 4 | 1 | - | 27.5338
Defne Belediyesi |  |  | 9 | 17792924 | 439804 | 21216000 | 176239 | 1 | 7 | 1 | 0.83069
Dörtyol Belediyesi |  |  | 4 | 4231651 | - | 4231651 | 100000 | - | 4 | - | 2.3631
Erzin Belediyesi |  |  | 2 | 5357540 | - | 1154000 | 150000 | 1 | 0 | 1 | 12.9983
Hassa Belediyesi |  |  | 1 | 1989729 | - | 1989729 | - | - | 1 | - | -
İskenderun Belediyesi |  |  | 4 | 71721260 | 15954054 | 67250000 | 55471283 | - | 4 | - | 82.4852
Kırıkhan Belediyesi |  |  | 8 | 11065800 | - | 11850000 | 4230000 | - | 8 | - | 35.6962
Kumlu Belediyesi |  |  | 1 | 387307 | - | 210000 | - | - | 1 | - | -
Payas Belediyesi |  |  | 6 | 25586275 | 5577998 | 18126140 | 3676151 | - | 6 | - | 20.2809
Reyhanlı Belediyesi |  |  | 8 | 18226700 | 2988606 | 18459700 | 7585858 | - | 8 | - | 41.0942
Samandağ Belediyesi |  |  | 3 | 1474342 | - | 1587342 | 218500 | - | 3 | - | 13.7651
Yayladağı Belediyesi |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TOPLAM |  |  | 152 | 704714587 | 142325351 | 757631184 | 184133268 | 28 | 122 | 2 | 24.3038
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROGRAM YILI ÖDENE (TL) | 2015 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ
GERÇ
(%)
D.K.H. |  |  | 103 | 396697208 | 114151789 | 25 | 78 | - | 28.7755
KÜLTÜR-TURİZM |  |  | 2 | 2573032 | 638884 | - | 2 | - | 24.83
ULAŞTIRMA |  |  | 46 | 358256593 | 69342595 | 3 | 41 | 2 | 19.3556
EĞİTİM |  |  | 1 | 104351 |  |  | 1 |  | 0
TOPLAM |  |  | 152 | 757631184 | 184133268 | 28 | 122 | 2 | 24.3038
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | 2015 YILI | 2015 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMA | NAKDİ
|  |  |  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  |  | YAN PROJE | GERÇ
[8 empty] | SAYISI | (%)
İL GENELİ |  |  | 55 | 89476613 | 56164380 | 1 | 54 | 0 | 62.7699
ALTINÖZÜ |  |  | 13 | 7864420 | 397463 | 0 | 12 | 1 | 5.0539
ANTAKYA |  |  | 93 | 184210369 | 88813560 | 7 | 85 | 1 | 48.2131
ARSUZ |  |  | 14 | 14735115 | 682498 | 0 | 14 |  | 4.6318
BELEN |  |  | 13 | 5935442 | 741674 | 4 | 9 |  | 12.4957
DEFNE |  |  | 16 | 14762604 | 3319425 | 1 | 15 |  | 22.4854
DÖRTYOL |  |  | 18 | 32078718 | 6619857 | 0 | 18 |  | 20.6363
ERZİN |  |  | 9 | 6008935 | 0 | 0 | 9 |  | 0
HASSA |  |  | 10 | 2452000 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0
İSKENDERUN |  |  | 55 | 113690183 | 12355720 | 20 | 33 | 2 | 10.8679
KIRIKHAN |  |  | 23 | 28387656 | 9741614 | 1 | 22 |  | 34.3164
KUMLU |  |  | 2 | 1706669 | 1649669 | 0 | 2 |  | 96.6602
PAYAS |  |  | 7 | 9468483 | 5181200 | 0 | 7 |  | 54.7205
REYHANLI |  |  | 29 | 59474746 | 16161830 | 0 | 29 |  | 27.1743
SAMANDAĞ |  |  | 24 | 78853667 | 26985895 | 1 | 23 |  | 34.2228
YAYLADAĞI |  |  | 8 | 1865948 | 164269 | 1 | 7 |  | 8.8035
TOPLAM |  |  | 389 | 650971568 | 228979054 | 36 | 347 | 6 | 35.175
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
SEKTÖRÜ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | 2015 YILI | 2015 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMAYAN PROJE | NAKDİ GERÇ.
|  |  |  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  |  | SAYISI | (%)
D.K.H. |  |  | 50 | 103659322 | 40337088 | 7 | 39 | 4 | 38.9131
EĞİTİM |  |  | 161 | 227481451 | 87114425 | 17 | 143 | 1 | 38.2952
KÜLTÜR VE TURİZM |  |  | 25 | 10283058 | 1348654 | 4 | 21 |  | 13.1153
SAĞLIK |  |  | 42 | 120052044 | 18234358 | 2 | 40 |  | 15.1887
SANAYİ |  |  | 3 | 11500000 | 6538094 |  | 3 |  | 56.853
ULAŞTIRMA |  |  | 16 | 39880570 | 40501569 |  | 16 |  | 101.5571
TARIM |  |  | 87 | 136661123 | 34904866 | 6 | 80 | 1 | 25.5412
ENERJİ |  |  | 5 | 1454000 | 0 |  | 5
TOPLAM |  |  | 389 | 650971568 | 228979054 | 36 | 347 | 6 | 35.175
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROGARAM YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2016 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE | BAŞLANMAYAN PROJE | NAKDİ GERÇ.
[7 empty] | SAYISI | SAYISI | (%)
İL GENELİ |  |  | 30 | 221831319 | 52823374 | 6 | 24 | - | 23.8124
ALTINÖZÜ |  |  | 7 | 15732166 | 4851241 | 2 | 5 | - | 30.8364
ANTAKYA |  |  | 29 | 131635535 | 25449055 | 6 | 23 | - | 19.333
ARSUZ |  |  | 4 | 12749176 | 690012 | 1 | 3 | - | 5.4122
BELEN |  |  | 7 | 25115255 | 8355109 | 5 | 2 | - | 33.2671
DEFNE |  |  | 15 | 56008370 | 5960884 | 2 | 12 | 1 | 10.6428
DÖRTYOL |  |  | 7 | 8166370 | 211776 | - | 7 | - | 2.5933
ERZİN |  |  | 4 | 17374452 | 8465915 | 2 | 1 | 1 | 48.7262
HASSA |  |  | 3 | 2785629 | 268641 | - | 3 | - | 9.6438
İSKENDERUN |  |  | 6 | 169728146 | 55471283 | - | 6 | - | 32.6824
KIRIKHAN |  |  | 11 | 22124314 | 6400520 | - | 11 | - | 28.9298
KUMLU |  |  | 2 | 308000 | 56000 | - | 2 | - | 18.1818
PAYAS |  |  | 8 | 26482930 | 4565075 | - | 8 | - | 17.2378
REYHANLI |  |  | 12 | 31054348 | 8867335 | 3 | 9 | - | 28.5542
SAMANDAĞ |  |  | 5 | 14937280 | 1378369 | 1 | 4 | - | 9.2277
YAYLADAĞI |  |  | 2 | 1597894 | 318679 | - | 2 | - | 19.9437
TOPLAM |  |  | 152 | 757631184 | 184133268 | 28 | 122 | 2 | 24.3038
|  |  | KURUM | TOPLAM PROJE SAYISI | 2016 YILI ÖDENEĞİ | TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI |  | KURULUŞU | TOPLAM PROJE SAYISI | 2016 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2016 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | KALAN ÖDENEK MİKTARI
[5 empty] | (TL) | (%) | [5 empty] | (TL)
|  |  | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 2 | 24050000 | 0.56102 | 100 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 2 | 24050000 | 0 | 24050000
|  |  | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 399356000 | 9.316 |  | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 399356000 | 6538094 | 392817906
|  |  | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 75159390 | 1.7533 |  | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 75159390 | 2176701 | 72982689
|  |  | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 67 | 1445935225 | 33.73 |  | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 67 | 1445935225 | 42403244 | 1403531981
|  |  | İl Emniyet Müdürlüğü | 5 | 220260 | 0.0051381 |  | İl Emniyet Müdürlüğü | 5 | 220260 | 60062 | 160198
|  |  | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 7 | 175247000 | 4.0881 |  | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 7 | 175247000 | 50490018 | 124756982
|  |  | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 19 | 862586 | 0.020122 |  | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 19 | 862586 | 446338 | 416248
|  |  | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 5 | 47830094 | 1.1158 |  | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 5 | 47830094 | 82691 | 47747403
|  |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 118 | 419614486 | 9.7885 |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 118 | 419614486 | 18464807 | 401149679
|  |  | İl Sağlık Müdürlüğü | 40 | 500043221 | 11.6647 |  | İl Sağlık Müdürlüğü | 40 | 500043221 | 8329358 | 491713863
|  |  | İskenderun Teknik Üniversitesi | 26 | 10730315 | 0.25031 |  | İskenderun Teknik Üniversitesi | 26 | 10730315 | 6659600 | 4070715
|  |  | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 12 | 771282000 | 17.992 |  | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 12 | 771282000 | 38481000 | 732801000
|  |  | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 118000000 | 2.7526 |  | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 118000000 | 0 | 118000000
|  |  | Mustafa Kemal Üniversitesi | 8 | 142385000 | 3.3215 |  | Mustafa Kemal Üniversitesi | 8 | 142385000 | 22238000 | 120147000
|  |  | Orman Bölge Müdürlüğü | 8 | 32707749 | 0.76299 |  | Orman Bölge Müdürlüğü | 8 | 32707749 | 8020000 | 24687749
|  |  | Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü | 8 | 3089817 | 0.072078 |  | Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü | 8 | 3089817 | 277580 | 2812237
|  |  | PTT Başmüdürlüğü | 2 | 4706754 | 0.1098 |  | PTT Başmüdürlüğü | 2 | 4706754 | 51540 | 4655214
|  |  | SGK İl Müdürlüğü | 2 |  | 0 |  | SGK İl Müdürlüğü | 2 |  | 0 | 0
|  |  | Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü | 2 | 1793194 | 0.041831 |  | Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü | 2 | 1793194 | 1037663 | 755531
|  |  | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | 2 | 7504741 | 0.17507 |  | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | 2 | 7504741 | 1969029 | 5535712
|  |  | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 5 | 23250000 | 0.54236 |  | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 5 | 23250000 | 0 | 23250000
|  |  | Ulaştırma Bölge Müdürlüğü | 1 | 387040 | 0.0090287 |  | Ulaştırma Bölge Müdürlüğü | 1 | 387040 | 212872 | 174168
|  |  | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 21 | 8990962 | 0.20974 |  | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 21 | 8990962 | 1495571 | 7495391
|  |  | YİKOB | 15 | 73651032 | 1.7181 |  | YİKOB | 15 | 73651032 | 19544886 | 54106146
|  |  | GENEL TOPLAM | 389 | 4286796866 | 100 |  | GENEL TOPLAM | 389 | 4286796866 | 228979054 | 4057817812